BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

SESSION 2012

ÉPREUVE E2 : Analyser et préparer un chantier en environnement nucléaire

CORRIGÉ

Le corrigé se compose de 14 pages, numérotées de 1/14 à 14/14.

Question 1

Après lecture de la demande de travail n° 023316, donnez :

le travail demandé : ……………………………………………….

les travaux à réaliser : …………………………………………….

les locaux : ……………………………….…………………………

Question 2

À l’aide des différents plans de masse du dossier ressources, indiquez sur le schéma ci-dessous à quel niveau se situe la presse à compacter.

Question 3

À l’aide de la documentation concernant le repérage des équipements du site de la CESDRA, décodez :

C 82 ZCE 001

C :

82 :

ZCE : ………………………………………………

001 :

Question 4

Calculez le volume du grain en vous aidant du document ressource « Dessin de définition du grain ». Arrondir au centième. On néglige le volume de la partie taraudé.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 5

En vous aidant de la masse volumique, déterminez la masse du grain.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 6

À l’aide du document ressource « Désignation des aciers », donnez la nature de l’alliage constituant le grain (indiquez les différents pourcentages).

| Nature de l’alliage | Composition |
| --- | --- |
| Alliage ferreux | 0,35 % de carbone, 4 % de nickel et un faible pourcentage de chrome et de molybdène |

Pour les questions Q7 à Q11

La dépose de l’ensemble grain/grain intermédiaire nécessite une élingue chaîne à 4 brins munis de crochets à verrouillage automatique. Les brins de l’élingue seront disposés avec un angle α de 100° et seront fixés à des anneaux de levage en acier zingué. On retiendra comme longueur de tige filetée celle de l’anneau 79 mm.

On évalue la masse de l’ensemble à 620 kg.

À l’aide des documents « élingue chaîne 3 et 4 brins », répondez aux questions suivantes.

Question 7

Rechercher la référence de l’élingue au minima :

référence de l’élingue : 4351

Question 8

Compléter le tableau des caractéristiques de l’élingue choisie :

| CODE | Diamètre de chaîne en mm | Facteur d’élinguage | Charge maximale d’utilisation en Kg |
| --- | --- | --- | --- |
| .....X.... | ……( 6……… | …1,5… | ....1700… |

Question 9

Déterminer la référence des crochets à Verrouillage Automatique :

référence des crochets : 5157 A

Question 10

Déterminer en fonction de la longueur de tige filetée et du matériau, les caractéristiques de l’anneau de levage.

| CODE | Charge maximale d’utilisation en Kg | Diamètre nominal |
| --- | --- | --- |
| ... KCG... | ……3600… | ...........30……… |

Question 11

En fonction du diamètre nominal de la tige filetée, choisir un écrou pour le serrage de l’anneau de levage sur l’ensemble grain/grain intermédiaire.

| ÉCROU | M…30 |
| --- | --- |
| Clé de serrage : | ……46… |

#### Question 12

Il est nécessaire de démonter le garde-corps (boulons HM12-40) pour votre intervention, quelle clé de serrage allez-vous utiliser ?

Cote t = clef de 18

Question 13

Donnez la liste de l’outillage nécessaire en C012.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 14

Quelles sont les pièces de rechange nécessaires à votre intervention ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 15

Après sortie du C012 de l’ensemble grain inter-grain, comment allez-vous l’évacuer ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À l’aide des documents : mode opératoire (consignes de sûreté et sécurité), catalogue des risques liés aux activités, installations et matériels et la cartographie, répondez aux questions suivantes.

Question 16

Pendant  la durée de l’intervention, quel est le régime de la ventilation nucléaire ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 17

En cas de coupure électrique, quel matériel de secours va permettre la reprise du réseau ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 18

Quelles attitudes doivent adopter les intervenants pendant la coupure électrique ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

#### Question 19

Compléter le tableau des risques conventionnels identifiés ci-dessous

| Domaine des risques | Nature du risque | Mesure de prévention |
| --- | --- | --- |
| Circulation de niveau | Chute de personnes | Harnais de sécurité |
| Manutention mécanisée | Chute d’objets | Circulation interdite en contrebas |

Question 20

D’après la cartographie, quels sont les risques radiologiques en C112 ? Complétez le tableau.

| Nature du risque | Mesure de prévention |
| --- | --- |
| IRRADIATION | Respect des temps d’intervention, pose d’écran de protection biologique et observer les distances d’éloignement |
| CONTAMINATION | Port des tenues adaptées aux risques de contamination et protection des voies respiratoires |

Question 21

D’après la cartographie, calculez le débit d’équivalent de dose dans la zone de travail en C112, on considère que la distance la plus proche du point chaud est 2 m.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Question 22

D’après la cartographie, donnez le débit d’équivalent de dose dans la zone de travail en C012. On ne tiendra compte que de l’ambiance du local.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Question 23

D’après le tableau de critères de choix des EPI et au vu de la cartographie dans le dossier ressources, justifiez

Le port de l’APVR-F en C112.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Question 24

D’après le tableau de critères de choix des EPI et au vu de la cartographie dans le dossier ressources, justifiez le port de la tenue de circulation en C012 normal.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Question 25

Donnez la tenue du personnel qui va intervenir dans le sas.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 26

Justifiez l’utilisation d’un sas en CO12 au-dessus de l’opercule.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 27

Lors des opérations préliminaires on vous donne le plan d’implantation du sas.

Cochez les matériaux à mettre en œuvre dans la légende du croquis ci-dessous.

#### Question 28

Quel est le rôle de l’enceinte de confinement ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Question 29

À l’aide de la documentation dans le dossier ressources sur les appareils de contrôle, indiquez la dénomination commerciale des appareils à mettre en œuvre en C012 en complétant le tableau ci-dessous.

| Nature du contrôle | Dénomination commerciale de l’appareil |
| --- | --- |
| Contaminamètre surfacique | Mip 10 digital + sonde SAB 100 |
| Contamination atmosphérique | I cam |
| Balise gamma | Bara 31 |

Question 30

Sans tenir compte des consommables pour les opérations préliminaires, cochez la liste des consommables strictement nécessaire à prévoir dans la servante du SAS Vinyle.

|  | Casque |
| --- | --- |
|  | Nappe vinyle |
|  | Décontaminant |
|  | Dégrippant |
|  | Tenue de coton |
|  | Adhésif |
|  | Sur tenue de papier |
|  | Chaussettes de coton |
|  | Gants latex |
|  | Sur bottes |
|  | Lingettes coton |
|  | Manchettes pour protection des brins d’élingues |

Question 31

Donnez la signification de déchets radioactifs de type FMA.

F :……………………………………………………………………………………………………

M :……………………………………………………………………………………………………

A :……………………………………………………………………………………………………

Question 32

Qui a la responsabilité de la gestion des déchets induits lors de l’intervention ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 33

D’après le mode opératoire de remplacement du grain et inter-grain, quels sont les déchets induits par l’activité?

Déchets compactables :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Déchets non compactables :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 34

D’après les réponses de la question précédente et la documentation ressource « gestion des déchets nucléaires induits à l’activité (D.I.A.) », triez les déchets dans les conteneurs adaptés (fiche 1 et fiche 3 du dossier ressources).

Déchets en fut 200L  FMA compactables :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Déchets en caisson métalliques FMA :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 35

Qui a la responsabilité du bon fonctionnement des appareils de contrôle utilisés pour l’activité ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 36

D’après la cartographie effectuée par l’agent d’assistance en radioprotection au début de l’intervention et la documentation concernant les appareils de contrôle radiologique, complétez pour le local C112, les champs marqués d’astérisques (() de la fiche de suivi des interventions ci-jointe.

En zone contrôlée orange :

N° chrono : 4/01/12/0017

Autre :

N° chrono :

Date :	…..le 2 / 01 /2012…

Heure de début d’intervention :	…lundi 13H 30…	Heure de fin d’intervention : … vendredi 9H 30….

Nature de l’intervention :  ……préventif………

Exploitation de presse :		       Maintenance :			      Autre :

C.009				       ACD, local : C.112 		      Intérieur Ouvrage

(zone contrôlée orange) :

C.112 (zone contrôlée orange)	       Transit				     E ……… R ……….

Traitement galette apparente C011     Ouvrage : E ……… R ………	      Autre : ………………

Autre : …………………		       Autre : …………………

Niveaux radiologiques mesurés en début d’intervention :

|  |  |  |  |  | Appareils utilisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité volumique : |  | ( = *…3…. Bq/m3 | (( = *…210…. Bq/m3 | Type : | *……… I cAM ………… |
| Débit de dose au poste de travail : |  |  |  |  |  |
|  |  | ……4,25……(Sv/h |  | Type : | * MIP10+sondeSG2RF |

Consignes de radioprotection :

…………… ………… temps d’intervention 1h consécutive maxi par binôme ……………………………………………………

Équipements utilisés : *

Gants		 Sur bottes		 Masque à cartouche		 Tenue tyveck	 Tenue vinyle

Dosimétrie opérationnelle		 Dosimétrie passive		 Autres (préciser) : ……………………

Évaluation prévisionnelle dosimétrique :

Durée estimée de l’intervention 	:	……  20……… h

Nombre d’agents concernés 	:	……..4………

Dose individuelle estimée	:	……4,25…..… (Sv

Dose collective estimée		:	……85……… H(Sv

#### Question 37

D’après le planning prévisionnel de l’intervention et sachant que la presse fonctionne de 8h à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au vendredi, indiquez la durée d’indisponibilité de la presse en heure (laissez apparaître vos calculs et donnez le résultat en centième d’heure).

|  | Calculs |
| --- | --- |
| Lundi | 8h à 12h et 13h à 16h30 : 7,5 h |
| Mardi | 8h à 12h et 13h à 16h30 : 7,5 h |
| Mercredi | 8h à 12h et 13h à 16h30 : 7,5 h |
| Jeudi | 8h à 12h et 13h à 16h30 : 7,5 h |
| Vendredi | 8h à 9h30 : 1,5 h |
| Total | 31,5 h |

Complétez le tableau ci-dessous à partir des questions Q38, Q39, Q40.

Question 38

À l’aide du planning prévisionnel de l’intervention, calculez la durée de l’intervention de votre entreprise en complétant la colonne durée du tableau puis la case totale.

Question 39

À l’aide du mode opératoire de l’intervention, complétez le tableau en cochant les cases d’identification des intervenants qui sont nécessaires pour chaque opération (les opérations préliminaires et le repli de chantier ne seront pas étudiés dans cette question).

Question 40

Déduire des réponses à la question précédente le nombre de personnes sollicitées de votre entreprise pour chaque opération en complétant la colonne correspondante (pensez à compter les remplaçants).

| IDENTIFICATION DES INTERVENANTS POUR CHAQUE OPÉRATION DE L’INTERVENTION |
| --- |
| Opération | Durée en h | Nombre de personnes MAINTEX sollicitées | Identification des intervenants | Identification des remplaçants |
|  |  |  | MAI1 | MAI2 | MAI3 | MAI4 | MAI5 | BCR1 | BCR2 | BCR3 | BCR4 | BEX |  |
| Opérations préliminaires | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place de l’ascenseur en C112 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAI5+BCR5 |
| Dépose de l’inter-grain | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAI5+BCR5 |
| Évacuation de l’inter-grain | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAI5+BCR5 |
| Amenée de l’ensemble grain/inter-grain neuf | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAI5+BCR5 |
| Mise en place de l’ensemble grain/inter-grain neuf | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAI2+BCR5 |
| Évacuation de l’ascenseur | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAI5+BCR5 |
| Réalisation des essais | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAI5+BCR5 |
| Repli de chantier | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 30 |  |  |  |

Question 41

À l’aide du mode opératoire de l’intervention, complétez le tableau comme l’exemple ci-dessous.

|  | Locaux |
| --- | --- |
| OPÉRATIONS | C012 et/ou SAS C012 | C112 et/ou SAS C113 |
| Opérations préliminaires |  |  |
| Mise en place de l’ascenseur en C112 | MAI2 + MAI3 + BCR2 | MAI4 + BCR1 + MAI5 + BCR5 |
| Dépose de l’inter-grain | BCR3 | MAI4 + BCR1 + MAI5 + BCR5 |
| Évacuation de l’inter-grain | MAI2 + MAI3 + BCR2 | MAI4 + BCR1 + BCR4 + MAI5 + BCR5 |
| Amenée de l’ensemble grain/inter-grain neuf | MAI2 + MAI3 + BCR2 | MAI4 + BCR1 + MAI5 + BCR5 |
| Mise en place de l’ensemble grain/inter-grain neuf | BCR3 | MAI4 + MAI5 + BCR1 + MAI2 + BCR5 |
| Évacuation de l’ascenseur | MAI2 + MAI3 + BCR2 | MAI4 + BCR1 + BCR4 + MAI5 + BCR5 |
| Réalisation des essais | BCR3 | MAI4 + BCR1 + MAI5 + BCR5 |
| Repli de chantier |  |  |

Question 42

En fonction de la disponibilité de la dosimétrie, des habilitations et de toutes les données du personnel figurant dans le document ressource « personnel mis à disposition année 2012 », faites le choix de vos intervenants

(une  seule croix par intervenant).

|  | Identification des intervenants |
| --- | --- |
| Intervenants MAINTEX | MAI1 | MAI 2 | MAI 3 | MAI 4 | MAI 5 | BCR1 | BCR2 | BCR3 | BCR4 | BCR5 |
| CHARLIER Théo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEYER Olivier |  | MAI2ouMAI3 |  |  |  |  |  |  |  |
| BERTRAND Henry |  |  |  |  |  | BCR1 |  |  | BCR4ouBCR5 |
| CHAPRON Charlie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARTIN Alexandre |  |  |  | MAI4ouMAI5 |  |  |  |  |  |
| MESTRE Nino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAURICE Sylvain |  |  |  | MAI4ouMAI5 |  |  |  |  |  |
| BANCHER Ophélie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRAHIMI Lakhdar |  |  |  |  |  | BCR1 |  |  | BCR4ouBCR5 |
| MULLER Odile |  | MAI2ouMAI3 |  |  |  |  |  |  |  |
| BULLARD Martine |  |  |  |  |  | BCR1 |  |  | BCR4ouBCR5 |
| GRANT Charles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEBER Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Question 43

On vous propose d’effectuer le bilan dosimétrique prévisionnel estimatif des agents MAINTEX pour  l’intervention de remplacement du grain et du grain intermédiaire. Complétez le tableau suivant.

| Phase d’intervention | Spécialité ou service | Estimation du Temps total d’exposition | Débit de dose | Nombre d’agents | Dosimétrie prévisionnelle en H.μSv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opérations préliminaires : montage du sas acheminement des pièces toujours en trinômes | MAINTEX | 4h | 2 μSv/h | 3 | 4 ( 2 ( 3 = 24 HμSv |
| Intervention en presse (pour l’ensemble de l’intervention 2 binômes) | MAINTEX | 5h par binôme | 4,25 μSv/h | 2 binômes | 5 ( 2 ( 4,25 ( 2 = 85 HμSv |
| Essai et requalification (un agent CESDRA en SDCC et un agent MAINTEX en zone presse) | MAINTEX/ CESDRA | 2h | 2 μSv/h | 1 agent maintex 1 agent CESDRA (non exposé) | 2 ( 2 ( 1 = 4 HμSv |
| Démontage du sas acheminement des déchets induits repli de chantier (toujours en trinômes) | MAINTEX | 4h | 2 μSv/h | 3 | 4 ( 2 ( 3 = 24 HμSv |
| Dosimétrie collective société MAINTEX en HμSv | 24 + 85 + 4 + 24 = 137 HμSv |
| Dosimétrie moyenne par agent MAINTEX | 137/(3 + 4 + 1 + 3) = 12,45 μSv |

# Text boxes

Légende :

( Contaminamètre

( Appareil de contrôle de la contamination atmosphérique

( Balise gamma

( Sacs de déchets

( Servante de consommables

Opercule

Légende :

( Contaminamètre

( Appareil de contrôle de la contamination atmosphérique

( Balise gamma

( Sacs de déchets

( Servante de consommables

Déprimogène

Porte à lanières uniquement pour sortie du grain- inter-grain

Suivi des interventions

classement du

personnel

A		B

Assurer le confinement en évitant la dispersion des produits radioactifs dans l’environnement.

Entrée-sortie

Palan à câble

Force 30 KN

Portes à lanières

sas démontable niveau +5,00m

Enceinte de confinement de la presse

Axe de déplacement du palan niveau + 8,30m

Détail d’implantation du SAS Démontable en vue de dessus

pour intervention de remplacement du grain et de l’inter-grain

C’est le chargé de travaux de la société MAINTEX.

Atelier de compactage des déchets

Système presse à compacter

Enceinte de confinement

Numéro d’ordre

d’après la cartographie le Ded C012  = 2 µSv/h

D’après la cartographie, l’activité volumique moyenne en C112 : 3 Bq/m3 en α et 210 Bq/m3 en βγ

Dans le tableau, on lit si l’activité en α est > ou = S1 = 0,3Bq/m3 en α et S1 en βγ > ou = 132,5 Bq/m3  donc port d’EPI APVR-F.

D’après la cartographie l’activité volumique moyenne en C012 : 0,04 Bq/m3 en α et 0,4 Bq/m3 en βγ

Nous sommes bien en dessous des seuils l’activité de 0,3 Bq/m3 en α et 132,5 Bq/m3 en βγ donc pas de port d’EPI APVR-F.

cote rouge + sur tenue papier + APVR-F

On ouvre la barrière de confinement qui est l’enceinte dans laquelle la contamination atmosphérique de 0,3 Bq/m3 en α et 132,5 Bq/m3 en βγ donc obligation de monter un sas de confinement

Faible et

Moyenne

Activité

sac, gants de latex, vinyle, sur bottes, tenue Emmanuelle, sur tenue papier, cartouche des APVR-F, adhésif, coton, lingettes imprégnées de décontaminant

24 rondelles élastiques + 6 écrous HHM30 + 1 bombe aérosol de dégrippant + Grain et inter-grain

gants + vinyle + sur bottes + tenue Emmanuelle + tenue papier + cartouche des APVR-F + adhésif + lingettes coton + écrous HM30 + rondelles

1 bombe aérosol de dégrippant + Grain + inter-grain

C’est le chargé de travaux de la société MAINTEX.

La ventilation nucléaire est en régime nominal

Le groupe électrogène fixe

Les intervenants doivent rester en place et attendre la reprise du réseau

Zone d’entreposage des fûts

Maintenance préventive de la presse à compacter

Remplacement du grain et du grain intermédiaire sur la presse à compacter

C112 / C012

À l’aide d’un transpalette

Données

Diamètre du grain = 650 mm soit 0,65 m

Hauteur du grain = 120 mm soit 0,12 m

Calcul du volume du grain :

V = S ( H

V = (π ( 0,652 ( 0,12) / 4

V ≈ 0,04 m3

Donnée

Masse volumique du grain  = 7750 Kg / m3

Calcul de la masse du grain :

M = 7750 ( 0,04

M = 310 kg

Une élingue à chaînes 4 brins 		Une boîte à bouton (conduite palan) 	
Une palette vide 				Deux jeux de trois anneaux de levage avec écrous 
Un transpalette à main 			Une corde (pour le guidage pendant le levage)
Clés nécessaires pour démontage – remontage des garde- corps

Ensemble grain et inter-grain assemblé

Boulonneries neuves (24 rondelles élastiques + 6 écrous HHM30 )

+ 5m

+ 2,45 m

- 0,35m