## details candidats
Candidat 1
description de la tâche | durée estimée | Identification de la tâche
Pose du châssis modulaire et câblage de l’armoire | 2:30 | TACHE 1
Préparation et pose du chemin de câbles vertical | 0:30 | TACHE 2
Pose et raccordement du câble d’alimentation de l’armoire et pose du câble réseau | 1:00 | TACHE 3
Pose de l’élément de distribution (CANALIS) pose et raccordement du luminaire DALI | 1:15 | TACHE 4
Pose du câble et raccordement de la boite d’alimentation de l’élément de distribution | 1:00 | TACHE 5
Pose et raccordement du détecteur de présence et de luminosité KNX | 0:30 | TACHE 6
Pose et raccordement du commutateur à clé | 0:45 | TACHE 7
Réalisation de la connectique RJ45 | 0:30 | TACHE 8
Candidat 2
description de la tâche | durée | Identification de la tâche
Pose du châssis modulaire et câblage de l’armoire | 2:30 | TACHE 1
Préparation et pose du chemin de câbles vertical | 0:30 | TACHE 2
Pose et raccordement du câble d’alimentation de l’armoire et pose du câble réseau | 1:00 | TACHE 3
Pose de l’élément de distribution (CANALIS) pose et raccordement du luminaire DALI | 1:15 | TACHE 4
Pose du câble et raccordement de la boite d’alimentation de l’élément de distribution | 1:00 | TACHE 5
Pose et raccordement du détecteur de présence et de luminosité KNX | 0:30 | TACHE 6
Pose et raccordement du commutateur à clé | 0:45 | TACHE 7
Réalisation de la connectique RJ45 | 0:30 | TACHE 8
Candidat 2
description de la tâche | durée | Identification de la tâche
Pose du châssis modulaire et câblage de l’armoire | 2:30 | TACHE 1
Préparation et pose du chemin de câbles vertical | 0:30 | TACHE 2
Pose et raccordement du câble d’alimentation de l’armoire et pose du câble réseau | 1:00 | TACHE 3
Pose de l’élément de distribution (CANALIS) pose et raccordement du luminaire DALI | 1:15 | TACHE 4
Pose du câble et raccordement de la boite d’alimentation de l’élément de distribution | 1:00 | TACHE 5
Pose et raccordement du détecteur de présence et de luminosité KNX | 0:30 | TACHE 6
Pose et raccordement du commutateur à clé | 0:45 | TACHE 7
Réalisation de la connectique RJ45 | 0:30 | TACHE 8

## planning à compléter
planning de réalisation
Mercredi 17 mai | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00
Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3
Jeudi 18 mai | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45
Candidat 1
Candidat 2
Candidat 3
0:15

## planning complété
planning de réalisation
Mercredi 17 mai | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00
Candidat 1 | TACHE 1 | [9 empty] | TACHE 2 |  | TACHE 3 |  |  |  | TACHE 4 |  |  |  |  | TACHE 5
Candidat 2 | TACHE 2 |  | TACHE 3 |  |  |  | TACHE 1 | [9 empty] | TACHE 4 |  |  |  |  | TACHE 5
Candidat 3 | TACHE 2 |  | TACHE 4 |  |  |  |  | TACHE 5 |  |  |  | TACHE 1 | [9 empty] | TACHE 3
Jeudi 18 mai | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45
Candidat 1 | TACHE 5 | TACHE 6 |  | TACHE 7 |  |  | TACHE 8
Candidat 2 | TACHE 5 | TACHE 6 |  | TACHE 7 |  |  | TACHE 8
Candidat 3 | TACHE 3 | TACHE 6 |  | TACHE 7 |  |  | TACHE 8
0:15