BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR

Étude et Réalisation d’Agencement

Épreuve E61- Organisation et préparation de la réalisation

-SESSION 2018-

Coefficient 3 - Durée 4 heures

Agencement d’une pharmacie

_

Matériel autorisé :

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Répondre sur feuille de copie

Documents à rendre avec la copie : Documents réponses DR1 à DR3.

Les documents réponses DR1 à DR3 seront agrafés à la copie. Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Constitution du sujet

###### Présentation :

L’objet de cette étude porte sur la rénovation de la pharmacie de la République, située dans le cœur historique d'Honfleur. Après accord du client et de l’architecte, vous êtes chargé(e) d’étudier la préparation et la mise en œuvre de la réalisation du nouvel agencement.

###### Mise en situation :

Le marché est obtenu et l’étude se situe dans la phase d’exécution du projet.

Vous disposez des documents émanant du bureau d’études et des documentations techniques des fournisseurs.

La pharmacie est située au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation R+3.

Toutes les vitrines de la devanture seront déposées. Une palissade de protection du chantier sera érigée dès le début des travaux, elle sera ôtée à la réception du chantier.

Les travaux sont prévus pour une durée de six semaines, après réception de toutes les autorisations. L’entreprise d’agencement qui a réalisé le dossier d’exécution des ouvrages a également en charge la maîtrise d’œuvre.

Visuel 3D

Dossier sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

o Partie 1 ........................................................................................... Page 2

o Partie 2 ........................................................................................... Page 2

o Partie 3 ........................................................................................... Page 2

o Partie 4 ........................................................................................... Page 3

o Partie 5 ........................................................................................... Page 3

Documents Techniques (DT) : DT1 à DT12 ............................. Pages 4 à 15

Documents Réponses (DR) : DR1à DR3 .................................. Pages 16 à 18

S’il apparait au candidat qu’une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler les hypothèses qu’il jugera nécessaires pour répondre à la question posée. Il justifiera, alors, clairement et précisément ces hypothèses.

| BTS Étude et Réalisation d’Agencement |  | Session 2018 |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Organisation et préparation de la réalisation | Code : EA61OPR | Page 1 / 18 |

###### Partie 1 - Quantifier les besoins du lot "Plaquisterie".

L’objectif de cette partie est de déterminer les besoins et les ressources du lot

« plaquisterie », afin de préparer la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) et le planning d’opérations.

| Question 1.1 Voir DT1 à DT3 Répondre sur DR1 | Calculer la surface des doublages neufs (épr.60) et des cloisons (épr. 72 et 98) - Pas d'isolant dans les cloisons. - Isolant laine de roche 50 mm dans les doublages neufs. - Attention : veiller à bien prendre en compte les hauteurs de cloison et de doublage, pour le calcul des surfaces. |
| --- | --- |
| Question 1.2 Voir DT6 Répondre sur copie | Afin de préparer les besoins en matériaux, Quantifier les composants (rails, montants, plaques, vis, joints…). |
| Question 1.3 Voir DT6 Répondre sur copie | Afin de déterminer le délai d'intervention de l'entreprise, pour le lot « plaquisterie ». Évaluer les besoins en main-d’œuvre. (nombre d’ouvriers et temps d’intervention). - Compter 30 % de main d'œuvre en moins pour les doublages. |

###### Partie 2 - Comparer les solutions de préparation du sol :

L’objectif de cette partie est d’étudier 2 solutions techniques pour la pose d’une chape de 40 mm. Pour cela :

- Vous comparerez le temps d’exécution, le coût des matériaux ainsi que les besoins en matériel.

- Vous devez élaborer un document permettant aux services des achats d'établir un choix entre les 2 solutions.

###### Partie 3 - Planification de la pose du lot « Mobilier d’agencement »

| Question 3.1 Voir DT12 Répondre sur copie | Exploiter le planning de chantier. - Indiquer la date de début et de fin du chantier et en déduire la durée totale du chantier (en jours ouvrables). - Déterminer la durée de pose du lot n°4 : « Mobilier d'agencement ». |
| --- | --- |
| Question 3.2 Voir DT12 Répondre sur copie | En prenant comme base un délai de conditionnement et de transport d'une durée de 3 jours, définir la date de mise en fabrication des meubles, afin d’en débuter la pose le 16 mars. Déterminer la date buttoir pour passer commande auprès des fournisseurs, en prenant en compte les temps suivants : - Durée de fabrication des meubles : 2 semaines. - Approvisionnements : - Panneaux : 48h. - Stratifiés et chants : 1 semaine. - Quincailleries : 3 jours. |
| Question 3.3 Voir DT12 Répondre sur copie | Adapter le planning de chantier. Suite à la dernière réunion de chantier, vous êtes informé que le chantier accuse un retard de 5 jours sur la globalité, lié à l'intervention du plaquiste. Le rapport de cette réunion mentionne que l’enseigniste ne pourra intervenir que le 07/03 au lieu du 28/02, suite à un problème d’approvisionnement. Déterminer l’influence, sur le lot N°4, de cette nouvelle situation et recaler le planning initial. |

L’objectif de cette partie est de planifier les opérations de pose, les commandes matières, la fabrication et l'approvisionnement des ouvrages sur le site.

| Question 2.1 Voir DT3 DT7 à DT10 Répondre sur copie | Lister les avantages et inconvénients des 2 solutions, au niveau du temps d’exécution, du coût des matériaux et des besoins en matériel. |
| --- | --- |
| Question 2.2 Voir DT11 Répondre sur copie | - Réaliser le déboursé main d’œuvre pour les 2 solutions. - Définir le coût des matériaux pour les 2 solutions. |
| Question 2.3 Répondre sur copie | - Élaborer les critères de choix pour les 2 solutions. - Établir un choix argumenté entre ces 2 solutions. |

| BTS Étude et Réalisation d’Agencement |  | Session 2018 |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Organisation et préparation de la réalisation | Code : EA61OPR | Page 2 / 18 |

###### Partie 4 - Organisation de la sous-traitance concernant la pose des faux-plafonds.

La pose des faux-plafonds sera confiée à une entreprise sous-traitante, habilitée à réaliser ce travail. Vous êtes chargé de lui transmettre les informations nécessaires, ainsi que des recommandations, pour optimiser la pose des ossatures.

###### Partie 5 : Préparation des données nécessaires à la réalisation.

L’objectif de cette partie  est  de  proposer  l'optimisation de  débit des panneaux PPSM  19 mm, en vue de fabriquer une série de huit meubles "Gondole". En fonction des résultats, produire un document permettant aux services des achats de votre entreprise d’élaborer les différents bons de commandes aux fournisseurs.

| Question 4.1 Voir DT4 - DT6 Répondre sur DR2 et DR3 | Pour garantir une pose sans encombre, il est nécessaire de positionner les fourrures et les suspentes par rapport à des références. Dans cette optique, on vous demande de renseigner les cotes de positionnement utiles, par rapport aux 3 axes de référence. Le DTU impose un entraxe de 1,20 m pour les suspentes et une distance inférieure à 0,30 m, entre le mur et la première fourrure. |
| --- | --- |
| Question 4.2 Voir DT4 - DT6 Répondre sur copie | Établir la notice explicative et chronologique pour effectuer la pose des faux-plafonds par la sous-traitance, en précisant : - les supports ou les attentes à réceptionner, - les manutentions à prévoir, - le stockage des éléments sur le chantier, - la chronologie des éléments à monter, - la liste des éléments à intégrer (réseaux, VMC, etc.), - les protections éventuelles, - … |

| Question 5.1 Voir DT5 Répondre sur copie | Élaborer la nomenclature (cotes finies) des panneaux de particules surfacés mélaminés (PPSM) 19 mm du meuble gondole, pour la fabrication de 8 exemplaires. |
| --- | --- |
| Question 5.2 Voir DT5 Répondre sur copie | 5.2.1 Réaliser le calepinage (sans surcotes) des PPSM 19 mm coloris « chocolat C116 » pour les 8 meubles. - Dimensions commerciales des panneaux : 2800 x 2070 - Calepinage à tracer à l’échelle 1:20 Paramètres d’optimisation : - Valeur du rafraichissement longitudinal : 15 mm. - Valeur du rafraichissement transversal : 15 mm. - Épaisseur de la lame de scie : 5 mm. - Le parcours de la scie ne peut pas être interrompu au milieu d’une découpe. 5.2.2 En déduire le nombre de panneaux coloris « chocolat C116 » à commander. |

| BTS Étude et Réalisation d’Agencement |  | Session 2018 |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’épreuve : Organisation et préparation de la réalisation | Code : EA61OPR | Page 3 / 18 |

doublage neuf 60/48

Montant simple entraxes : 600mm

isolant : laine de roche 50mm	EP

cloison neuve 72/48

Montant simple entraxes : 600mm

cloison neuve 98/72

1280

cases présentation

4

éclairage

déballage

allège : 370

Info 1

administratif  + UC

Réfrigérateur

AXE 1

770

B

1

890	EP

850

trémie

monte plats

miroiterie neuve

vers 1er étage

DT1

Montant simple entraxes : 600mm

bloc prises

4 PC 16A + 2 PC détrompé 2 RJ45 info + 1RJ45 tél

Local Orthopédie

HSFP 2435

plafond BA13

2370

P:0.93x2.04

plafond BA13

HSFP

2550

P:0.93x2.04

SAS livraisons

1

| Symbole | Désignation | Symbole | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Commande de rideau métallique Rideau Ref : Commande de porte automatique Porte Ref : E.D.F Compteur électrique Ref : Sirène Ref : Sonnerie Ref : Commande radio Ref : Horloge au tableau Ref : RJ Prise RJ45 Ref : Mini répartiteur Ref : Colonne d'alimentation (Elect/info/Tel) Ref : Sortie d'alimentation en sol Ref : Terre Ref : Cassette 4 faces 600 x 600 Ref : éclairage de sécurité autonome 300lm Ref : Bloc de secours autonome 60 lumens Ref : Extincteur Ref : déclencheur manuel (brise glace) Ref : |  |
|  | Spot encastré "SLV" Aixlight MOD 2ES 111 Ref : 154062 - Source LED 9w - 25°- 3000K |  |  |
|  | Luminaire encastré LED "SLV" Kotak Ref : 160059 - Source Fluo 26w - 3000K |  |  |
| AutoCOM | Autocommutateur Ref : |  |  |
|  | Standard Ref : |  |  |
|  | Poste d'appoint : filaire/sans fil Ref : |  |  |
|  | Interphone Ref : |  |  |
| Télécom | Boitier télécom Ref : |  |  |
| T | Conjoncteur (Téléphone) Ref : |  |  |
| EU | Eau vannes Ø90 Ref : |  |  |
| EU/EF | Eaux usées + eau froide Ref : 4x18W |  |  |
|  | Bloc bureautique Ref : |  |  |
|  | PC 16A + T Ref : |  |  |
|  | Alimentation électrique Ref : |  |  |
|  | Tableau électrique |  |  |
|  | disjoncteur |  |  |
|  | Point d'attente d'appareillage électrique Ref : |  |  |
|  | Commande alarme Ref : |  |  |

EU	2

18	17

16	15

14	13

P:0.93x2.04

Espace Confidentiel

494

Travées hautes para.

Totem

blocs 1 tiroir blocs 1 tiroir

Totem

Travées hautes para.

Espace Enfant

P:0.63x2.04

Télécom

cloison + porte

gaine technique

HSFP 2435

Rabattable

plafond BA13

2290

A

19

Info 9

Info 2

1016

Panneaux rainurés

vital

RJ

2	HSPoutre : 2230

60A

AutoCOM

E.D.F

HSPoutre : 2600

A

blocs 3 tiroirs

20

280

21

RGT

22

AXE 2

Info 3

Travées hautes Médication

blocs 3 tiroirs

46

Info 4

Présentoir en escalier

12bis	12

11	Totem	10

09

08

07

06

AXE 2

23

plafond BA13 HSFP

2435

32	33

34	35

1900

Gondole

36

6483

plafond BA13

6015

Info 5

24

Gondole

| 4 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Présentoir

30	31

37	HSFP	05

1900

2550

38	04

HSPoutre : 2400

blocs 3 tiroirs

en escalier

25

28	29	39

Info 6

blocs 3 tiroirs

950

Info 7

26

blocs 3 tiroirs

472

27

2900

Zone de vente

03

02

±000

171

277

Panneaux rainurés

Panneaux rainurés

Rideau Porte

Info 8

472

432

2EF EU

guichet de garde

porte automatique neuve 1.40m

Totem	01

AXE 1

IMPLANTATION GENERALE

allège : 370

allège : 370	allège : 370

Rideau métallique existant conservé

-020

allège : 370

Echelle 1:50	Surface : 116m²

B

BTS Étude et Réalisation d’Agencement

Session 2018

Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation Code : EA61OPR	Page 4 / 18

# DT2

Faux-plafond BA13 "Pregymetal"

200

450

250

264

Carrelage : 10 mm Colle : 5 mm

-1000/TN

1400

1550

TN

" 98mm

Cloison "Pregymetal

1600

1435

Chape : 40 mm

1000

98

Dalle béton : 200 mm

Détail N°1 - Sol

### Coupe verticale AA

Echelle 1:50

### Détail N°1 - Sol

Echelle 1:2

Poutre

Faux-plafond BA13 "Pregymetal"

1550

1400

TN

1000

COUPES (sans mobilier)

### Echelles 1:50 - 1:2

Coupe verticale BB

Echelle 1:50

3190		 	2370

Cloison "Pregymetal" 98 mm	Cloison "Pregymetal" 72 mm

BTS Étude et Réalisation d’Agencement

Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation Code : EA61OPR

Session 2018

Page 5 / 18

AXE 1

475	 	1200

1	-122

DT3

# PLAN DE SOL

### Echelle 1:50

##### 1

3322

2434

Local	2

Orthopédie

3680

Doublage neuf

2370

974

288

1015

Doublage neuf

±000

## Livraisons

doublage neuf 60/48

Montant simple entraxes : 600mm

isolant : laine de roche 50mm	2

1

1082

Doublage neuf

Doublage neuf

2

cloison neuve 72/48

2290

Montant simple entraxes : 600mm

900	200

Espace

2120

cloison + porte

3320

366

2

3

cloison neuve 98/72

Montant simple entraxes : 600mm

## Confidentiel

##### 3

5128

1315

4090

carrelage 600 x 600

carrelage 160 x 960

2

834

415

AXE 2

350

350			3540

±000	±000

AXE 2

Sol fini : ±000 (-1000 / TN) Dalle béton : - 55 / sol fini Chape : épr. 40mm

Carrelage : épr. 10mm + 5mm de colle

500

## Zone de vente

±000

2492

405

3320

-020

AXE 1

BTS Étude et Réalisation d’Agencement

Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation	Code : EA61OPR

Session 2018

Page 6 / 18

# PLAFONDS

270

415

DT4

### Echelle 1:50

3257

200

4620

330

1724

308

2793

2525

155

515

2806

trémie

1761

HSPoutre : 2600

2000		2000

HSFP 2435

plafond BA13

2400

plafond BA13

3600

HSFP 2550

266

1250

3840

382

2000

200

3071

250

2004

HSPoutre : 2600

200

1105

325 	1100	321

| Symbole | Désignation | Symbole | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Commande de rideau métallique Rideau Ref : Commande de porte automatique Porte Ref : E.D.F Compteur électrique Ref : Sirène Ref : Sonnerie Ref : Commande radio Ref : Horloge au tableau Ref : RJ Prise RJ45 Ref : Mini répartiteur Ref : Colonne d'alimentation (Elect/info/Tel) Ref : Sortie d'alimentation en sol Ref : Terre Ref : Cassette 4 faces 600 x 600 Ref : éclairage de sécurité autonome 300lm Ref : Bloc de secours autonome 60 lumens Ref : Extincteur Ref : déclencheur manuel (brise glace) Ref : |  |
|  | Spot encastré "SLV" Aixlight MOD 2ES 111 Ref : 154062 - Source LED 9w - 25°- 3000K |  |  |
|  | Luminaire encastré LED "SLV" Kotak Ref : 160059 - Source Fluo 26w - 3000K |  |  |
| AutoCOM | Autocommutateur Ref : |  |  |
|  | Standard Ref : |  |  |
|  | Poste d'appoint : filaire/sans fil Ref : |  |  |
|  | Interphone Ref : |  |  |
| Télécom | Boitier télécom Ref : |  |  |
| T | Conjoncteur (Téléphone) Ref : |  |  |
| EU | Eau vannes Ø90 Ref : |  |  |
| EU/EF | Eaux usées + eau froide Ref : 4x18W |  |  |
|  | Bloc bureautique Ref : |  |  |
|  | PC 16A + T Ref : |  |  |
|  | Alimentation électrique Ref : |  |  |
|  | Tableau électrique |  |  |
|  | disjoncteur |  |  |
|  | Point d'attente d'appareillage électrique Ref : |  |  |
|  | Commande alarme Ref : |  |  |

200

HSFP 2435

plafond BA13

390

400	 	1600

2000

962

200

1500

200

3191

270

3638

5738

360

HSPoutre : 2230

1743

1525

2000

1165

932

358

AXE 2 	 		 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 		AXE

plafond BA13

6351

HSFP 2435

HSPoutre : 2400

2000

2000

2750

1366

5872

5513

HSPoutre : 2600

6046

plafond BA13

2609

HSFP 2550

HSP:2850

2000	2000	 	2000

655

Rideau Porte

AXE 1

4619

330

5982

AXE 1

BTS Étude et Réalisation d’Agencement

Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation	Code : EA61OPR

Session 2018

Page 7 / 18

sier PPSM19 mm

131

131

1370

Dossier de jonction PPSM19 mm

81 Chapeau dos

DT5

Dossier de jonction PPSM19 mm

Signalétique plexi blanc 5 mm diffusant en rainure sur chapeau & joue

Tablette verre 6 mm

Dossier PPSM19

mm

Joue PP stratifié 38 mm

1450

1581

1450

1302

Crémaillère

2115

160

1240

250

728

53	53

600

651		 	651		651

Plateau socle PPSM19 mm

326

129

110

Plinthe socle PPSM19 mm

19

315

60 	315		19

Elévation FW joue épis 38mm

728

(FW des 2 cotés)

728

Joues, dossiers & chapeaux :

##### Coloris "Chocolat C116"

665

250

2115

#### Socles & plinthes :

##### Coloris "Blanc Megève B070"

MEUBLES GONDOLES

Travées 28 à 39

Echelle 1:10

2191

BTS Étude et Réalisation d’Agencement

Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation	Code : EA61OPR

Session 2018

Page 8 / 18

| DT6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BTS Étude et Réalisation d’Agencement |  | Session 2018 |
|  | Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation | Code : EA61OPR | Page 9 / 18 |

| 1/2 DT7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BTS Étude et Réalisation d’Agencement |  | Session 2018 |
|  | Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation | Code : EA61OPR | Page 10 / 18 |

| 2/2 DT8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BTS Étude et Réalisation d’Agencement |  | Session 2018 |
|  | Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation | Code : EA61OPR | Page 11 / 18 |

| 1/2 DT9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BTS Étude et Réalisation d’Agencement |  | Session 2018 |
|  | Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation | Code : EA61OPR | Page 12 / 18 |

| 2/2 DT10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BTS Étude et Réalisation d’Agencement |  | Session 2018 |
|  | Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation | Code : EA61OPR | Page 13 / 18 |

| DT11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BTS Étude et Réalisation d’Agencement |  | Session 2018 |
|  | Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation | Code : EA61OPR | Page 14 / 18 |

| DT12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BTS Étude et Réalisation d’Agencement |  | Session 2018 |
|  | Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation | Code : EA61OPR | Page 15 / 18 |

| DR1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BTS Étude et Réalisation d’Agencement |  | Session 2018 |
|  | Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation | Code : EA61OPR | Page 16 / 18 |

# PLAFONDS

270

415

DR2

1761

515

2806

Echelle 1:50

3257

200

4620

330

1724

308

2793

trémie

155

HSFP 2435

plafond BA13

2525

plafond BA13

3600

HSFP 2550

200

HSPoutre : 2600

3071

250

200

200 	2004

HSPoutre : 2600

200

1105

325 	1100	321

200

HSFP 2435

| Symbole | Désignation | Symbole | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Commande de rideau métallique Rideau Ref : Commande de porte automatique Porte Ref : E.D.F Compteur électrique Ref : Sirène Ref : Sonnerie Ref : Commande radio Ref : Horloge au tableau Ref : RJ Prise RJ45 Ref : Mini répartiteur Ref : Colonne d'alimentation (Elect/info/Tel) Ref : Sortie d'alimentation en sol Ref : Terre Ref : Cassette 4 faces 600 x 600 Ref : éclairage de sécurité autonome 300lm Ref : Bloc de secours autonome 60 lumens Ref : Extincteur Ref : déclencheur manuel (brise glace) Ref : |  |
|  | Spot encastré "SLV" Aixlight MOD 2ES 111 Ref : 154062 - Source LED 9w - 25°- 3000K |  |  |
|  | Luminaire encastré LED "SLV" Kotak Ref : 160059 - Source Fluo 26w - 3000K |  |  |
| AutoCOM | Autocommutateur Ref : |  |  |
|  | Standard Ref : |  |  |
|  | Poste d'appoint : filaire/sans fil Ref : |  |  |
|  | Interphone Ref : |  |  |
| Télécom | Boitier télécom Ref : |  |  |
| T | Conjoncteur (Téléphone) Ref : |  |  |
| EU | Eau vannes Ø90 Ref : |  |  |
| EU/EF | Eaux usées + eau froide Ref : 4x18W |  |  |
|  | Bloc bureautique Ref : |  |  |
|  | PC 16A + T Ref : |  |  |
|  | Alimentation électrique Ref : |  |  |
|  | Tableau électrique |  |  |
|  | disjoncteur |  |  |
|  | Point d'attente d'appareillage électrique Ref : |  |  |
|  | Commande alarme Ref : |  |  |

plafond BA13

390

270

|  | 360 |  |
| --- | --- | --- |

HSPoutre : 2230

1743

1525

AXE 2

plafond BA13

5513

HSPoutre : 2600

HSFP 2435

HSPoutre : 2400

plafond BA13

HSFP 2550

HSP:2850

655

Rideau Porte

6351

AXE 2

4619

330

5982

AXE 1

AXE 1

BTS Étude et Réalisation d’Agencement

Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation

Code : EA61OPR

Session 2018

Page 17 / 18

# DR3

1440

1550

Faux-plafond BA13 "Pregymétal"

Faux-plafond BA13 "Pregymétal"

1000

TN

### Coupe verticale AA partielle

Echelle 1:20

BTS Étude et Réalisation d’Agencement

Nom de l'épreuve : Organisation et préparation de la réalisation

Code : EA61OPR

Session 2018

Page 18 / 18