##### Épreuve E61- Organisation et préparation de la réalisation

-SESSION 2018-

Coefficient 3 - Durée 4 heures

Agencement d’une agence de voyage

_

Matériel autorisé :

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées conformément à la règlementation en vigueur.

Répondre sur feuille de copie

Documents à rendre avec la copie : Documents réponses DR1 à DR7

Les documents réponses DR1 à DR7 seront agrafés à la copie. Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Constitution du sujet

Dossier sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

o Partie 1 ........................................................................................... Page 2

o Partie 2 ........................................................................................... Page 2

o Partie 3 ........................................................................................... Page 2

o Partie 4 ........................................................................................... Page 3

o Partie 5 ........................................................................................... Page 3

Documents Techniques (DT) : DT1 à DT12 ............................. Pages 4 à 19

Documents Réponses (DR) : DR1à DR3 .................................. Pages 20 à 27

S’il apparait au candidat qu’une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler les hypothèses qu’il jugera nécessaires pour répondre à la question posée. Il justifiera, alors, clairement et précisément ces hypothèses.

Problématique

BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR

Étude et Réalisation d’Agencement

L’objet de l’étude porte sur la rénovation d’une agence de voyage. Après accord du client et de l’architecte, vous êtes chargé(e)s d’étudier la préparation de la réalisation de l’ensemble du nouvel aménagement.

Mise en situation

Le marché est obtenu. L’étude se situe dans la phase d’exécution.

Vous disposez des documents ressources émanant du bureau d’études et des documentations techniques des fournisseurs. Le projet est implanté à Paris.

Le magasin se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation de 7 étages.

La devanture se situe à l’extrémité d’un bâtiment, à l’angle de deux rues. L’ensemble des vitrines de la devanture sera déposé. Une palissade de protection du chantier sera érigée dès le début des travaux et ôtée à la réception du chantier.

Les travaux sont prévus dans une durée de quatorze semaines après réception de toutes les autorisations. L’entreprise d’agencement intervient en maîtrise d’œuvre sur le projet et a réalisé le dossier d’exécution des ouvrages.

Partie 1 - Quantification des besoins et des ressources pour les ouvrages de faux-plafonds

| Question 1.1 Voir DT1 et DT13 Répondre sur DR1 | Repérer, pour le niveau 0, les différents ouvrages du lot « plafonds suspendus » (lot 6) en hachurant leur limite sur le document réponse DR1. |
| --- | --- |
| Question 1.2 Voir DT1, DT3, DT14 Répondre sur copie Questions 1.3 | Répertorier les composants des plafonds suspendus en dalles 60 x 60, situés au niveau -1, uniquement pour la salle de détente et pour le dégagement (hors système de suspension et de fixation). Les dimensions des éléments du faux-plafond sont à mesurer sur le plan au 1/20°. |
| Question 1.3.1 Voir DT1, DT3, DT14 Répondre sur copie | Pour les mêmes espaces et afin de permettre la rédaction du bordereau de commande, Réaliser le quantitatif des composants du faux plafond 60 x 60 en optimisant le nombre de profils porteurs pour limiter les fixations dans le plancher haut du niveau -1. Les dimensions des profils porteurs du faux- plafond sont à mesurer sur le plan au 1/20°. |
| Question 1.3.2 Voir DT1, DT3, DT14 Répondre sur DR2 | Rédiger le bordereau de commande auprès du fournisseur, en utilisant le document du DR2. |

L’objectif de cette partie est d’élaborer un document permettant aux services des achats de votre entreprise d’établir les différents bons de commandes pour les fournisseurs. Pour cela vous devez compléter la nomenclature des ouvrages composant le lot « faux-plafond ».

Partie 2 - Comparer les différentes solutions d’écran CF 1 h

Partie 3 - Organisation de la sous-traitance

Votre entreprise comporte un atelier bois susceptible de réaliser les travaux du lot

« Menuiserie bois - Mobilier ». Les autres lots seront confiés en sous-traitance à des entreprises habilitées à réaliser les travaux. Vous êtes chargés de gérer les sous-traitants pour ce chantier.

| Question 3.1 Voir DT1 Répondre DR3 | En utilisant la liste des lots du descriptif, établir la liste des entreprises sous- traitantes à consulter pour la réalisation des travaux. Nota : un lot peut être donné à plusieurs entreprises spécialisées dans un domaine particulier. |
| --- | --- |
| Question 3.2 Voir DT11, 15, 16 Répondre sur copie | Pour garantir une pose sans encombre, il est nécessaire de définir les cotes de fabrication des menuiseries aluminium sur rue. Réaliser un croquis coté permettant de fabriquer les ensembles de menuiserie fixe, en fonction des cotes de maçonnerie finie, sachant qu’il existe une feuillure de maçonnerie de 30 mm et qu’il faut prévoir un jeu de pose de 10 mm sur chaque feuillure. Pour les baies n° 1 et n° 2, donner la dimension hors tout des menuiseries. |
| Question 3.3 Voir DT11, 15, 16 Répondre sur copie | Établir la notice explicative et chronologique pour effectuer la pose de l’ouvrage complet de menuiserie par la sous-traitance en précisant : - les supports à réceptionner, - les éléments à contrôler sur site avant fabrication, - les manutentions à prévoir, - les vérifications finales, - les protections éventuelles. |

L’objectif de cette partie est d’étudier deux solutions techniques de réalisation d’un écran coupe-feu 1 h en sous face de la dalle pour isolement avec les tiers. Pour cela vous comparerez pour les surfaces considérées le temps d’exécution et le coût. Vous devez élaborer un document permettant aux services des achats de faire un choix entre les deux solutions.

| Question 2.1 Voir DT1, DT4 à DT6 Répondre sur DR2 | Deux solutions sont envisagées pour obtenir un écran coupe-feu 1 heure sous plancher béton (plancher haut du niveau 0). Solution 1 : suivant descriptif (lot 02 Projection coupe feu). Solution 2 : Plafond coupe-feu une plaque de plâtre sur ossature métallique avec plaques (type « feu » BA15 ou KF 15 de Knauf) compris bande de joints. Réaliser le déboursé matière et main d’œuvre des deux solutions. |
| --- | --- |
| Question 2.2 Voir DT1, DT4 à DT6 Répondre sur copie | Rédiger une note permettant de comparer et de choisir l’une des deux solutions. |

Partie 4 - Planification de fabrication et de pose du mobilier du lot Menuiserie bois du bureau 1

Vous êtes chargé de planifier les opérations de réalisation, de pose ainsi que les approvisionnements des ouvrages du lot « Mobilier » du bureau 1 (§ 3, 4, 12, 16 et 29 du descriptif), de vérifier la faisabilité par rapport au planning général de l’affaire et d’actualiser le planning d’intervention sur site. Les durées des tâches sont globales et tiennent compte des temps de séchage.

Partie 5 - Préparation des données nécessaires à la réalisation

L’objectif de cette partie est de proposer l’optimisation de débit de panneaux en vue préparer la réalisation et la pose des placards (PL1, CO1, PL2), du bureau 1 et d’élaborer un document permettant aux services des achats de votre entreprise de formuler les différents bons de commandes aux fournisseurs.

| Question 5.1.1 | En vous aidant du lot 04 du descriptif, réaliser la nomenclature des |
| --- | --- |
| Voir DT1 et DT2 Répondre sur DR6 et sur copie | panneaux de particules mélaminés aspect bois clair, épaisseur 8 et 19 mm nécessaires à la réalisation 2 des placards PL1 et PL2 du bureau 1, |
|  | (tablettes comprises, ne pas compter les portes, les socles et plinthes). |
|  | Illustrer la réponse en réalisant un croquis à côté du tableau réponse. |
| Question 5.1.2 Voir DT7 Répondre DR7 et sur copie | Réaliser pour le format commercial de panneaux donnés, le calepinage des pièces de la question précédente pour les caissons en mélaminé aspect bois clair des placards PL1 et PL2, (tablettes comprises, ne pas compter les portes, les socles et plinthes). |
|  | Dimensions commerciales des panneaux mélaminé standard et mélaminé décor : 2800 mm x 2070 mm. |
|  | Texture dans le sens de la longueur du panneau. |
|  | Paramètres d’optimisation : Valeur du rafraichissement longitudinal = 15 mm Valeur du rafraichissement transversal = 15 mm Épaisseur de la lame de scie 5 mm Le parcours de la scie ne peut pas être interrompu au milieu d’une découpe. |
| Question 5.2 Répondre sur copie | Rédiger une note de synthèse permettant de définir le nombre et la dimension des panneaux à commander. |

Questions 5.1

| Question 4.1 Voir DT1, DT2, DT12 Répondre sur DR5 et sur copie | Identifier les données de planification de l’affaire en précisant notamment : - la durée totale du chantier en jours ouvrés et son jalonnement « date de début et fin », - la durée allouée à la tâche « menuiserie bois - mobilier » du bureau 1 et son jalonnement, - les tâches qui déclenchent l’intervention du lot « mobilier ». |
| --- | --- |
| Question 4.2 Voir DT2, DT7 à DT8, DT12 Répondre sur DR4 | - Définir le temps nécessaire pour exécuter la pose des ouvrages du bureau 1, repérés en DT7 et vérifier sa faisabilité temporelle. Pour cela, on vous demande : - de décomposer et d'ordonnancer les tâches de cette pose, - de calculer le temps nécessaire pour effectuer la pose des ouvrages du bureau 1 en prenant soin d’optimiser les ressources en effectif. - Conclure sur la faisabilité dans le délai défini au planning. |
| Question 4.3 Voir DT1, DT8 à DT10 et DT12 Répondre sur DR5 et sur copie | Définir les délais d’approvisionnement (matières et sur le chantier) et de mise en fabrication des ouvrages en précisant les jalons de disponibilités au plus tard. Pour cela, on utilisera le planning général de l’affaire initial (DT12) et les ressources fournies pour la fabrication, les approvisionnements en DT9 et 10. - à partir du document DT9, calculer le temps de fabrication nécessaire en optimisant les ressources (arrondir au jour entier). En prenant comme base un temps de livraison de 2 journées, définir : - la date au plus tard d’enlèvement atelier, - la date de lancement en fabrication au plus tard, - la date de commande des matières pour les fournisseurs les plus performants en délais. Reporter ces dates sur le planning DR5. |

## BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Étude et réalisation d’agencement

##### Épreuve U61-Organisation et préparation de la réalisation

###### Coefficient 3 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé Calculatrice autorisée

DOSSIER TECHNIQUE

DT 1 .......................................................................... pages 4 à 6

DT 2 .......................................................................... page 6

DT 3 .......................................................................... pages 7 et 8

DT 4 .......................................................................... page 9

DT 5 .......................................................................... pages 9 & 10

DT 6 .......................................................................... page 10

DT 7 .......................................................................... page 11

DT 8 .......................................................................... page 11

DT 9 .......................................................................... page 12

DT 10 ........................................................................ page 12

DT 11 ........................................................................ page 13

DT 12 ........................................................................ page 14

DT 13 ........................................................................ page 15

DT 14 ........................................................................ page 16

DT 15 ........................................................................ page 17

DT 16 ........................................................................ page 18

DT 17 ........................................................................ page 19

DT1 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Agence de voyage

Liste des lots

Lot. 00 - PRÉPARATION / DÉPOSE / ENLÈVEMENT / MISE EN DÉCHARGE	2

Lot. 01 -MACONNERIE	3

Lot. 02 - PROJECTION COUPE-FEU	4

Lot. 03 - CLOISONS / DOUBLAGES	5

Lot. 04 - MENUISERIE BOIS - MOBILIER	5

Lot. 05 - MENUISERIE MÉTALLIQUE / SERRURERIE / VITRERIE	10

Lot. 06 - PLAFOND SUSPENDU	11

Lot. 07 - CARRELAGE	11

Lot. 08 - PEINTURE	12

Lot. 09 - ENDUIT PIERRE COMPOSITE	14

Lot. 10 - REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE	15

Lot. 11 - PARQUET	15

Lot. 12 - SOL RÉSINE	16

Lot. 13 - TAPIS BROSSE	16

Lot. 14 - HABILLAGE DE FACADE	16

Lot. 15 - ENSEIGNE	16

Lot. 16 - CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION	17

Lot. 17 - ÉLECTRICITÉ CF/cf  -  ÉCLAIRAGE / CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	17

Lot. 18 - PLOMBERIE SANITAIRES / VMC	19

Lot. 19 - VOLET ROULANT	19

Lot. 20 - SONO / VIDÉO	20

| § | Niveau | EXTRAITS DU DESCRIPTIF |
| --- | --- | --- |
| Lot. 02 - PROJECTION COUPE-FEU |  |  |

1    0    Fourniture et mise en œuvre d'une protection incendie CF 1 h par projection  d'un mortier ignifuge sous dalle béton brut. Application par projection

-1	mécanique, sur lattis métallique. Mise en œuvre exécutée par entreprises et équipes agréées. L'épaisseur (30 mm) sera justifiée par une note de calcul.

- Localisation : Plancher haut du Rez-de-chaussée

Plancher haut du sous-sol dans le local

Lot. 04 - MENUISERIE BOIS - MOBILIER

- 0   Placard hauteur totale 2,50 m composé de 2 blocs superposés, 1 de H=1,75   et 1 de H = 0,60m + Bandeau haut fixe H=0,50 m. Ensemble posé sur socle de H=0,15m formant la plinthe. Profondeur libre 0,433 m (Pl 1 et Pl 2) et 0,30 m (Pl 3 et Pl 4) largeur suivant plan architecte. Chaque placard sera équipé de 4 tablettes mobiles et 5 rangées de rails pour dossiers suspendus (Pl 1 et Pl 2). Fonds en mélaminé bois clair 8 mm assemblé en rainure périphérique. Charnières invisibles à angle d'ouverture 165°, serrure à crémone pour noyaux de cylindre, cylindres avec 3 clefs. Poignées coquille en laiton nickelé mat. Fermeture par loqueteaux automatiques à verrouillage à ressort sur les portes du volume haut.

Finition : structure des blocs en mélaminé aspect bois clair y compris les tablettes, portes et bandeau en stratifié bois clair 2 faces sur support aggloméré, stratifié bois clair sur les chants vus.

  - Localisation : Bureau 1.

- 0 Coffres : en alignement avec les façades des placards, sur plinthe de 0,15 m, création de coffres au droit du poteau (Co1) et en habillage des canalisations (Co2). Même finition que les placards. Largeur et profondeur suivant plan architecte. Poignée dito placards sur (Co2) + bourrage en laine minérale au tour des canalisations existantes gardées. Forme de joint au niveau des ouvrants des placards.

Finition : stratifié aspect bois clair sur faces et chants vus.

  - Localisation : Bureau 1, coffre Co 1 et Co 2

12 0 Panneau d'habillage mural H=3,00 m inclus plinthe de 0,15 m et profilés  horizontaux type cimaise. Nombre des profilés et répartition suivant plan architecte.

Finition : stratifié blanc sur faces et chants vus.

- Localisation : bureau 1 sur mur côté escalier immeuble avec continuité en doublage de l'imposte et de la porte CF 1/2h de sortie vers escalier immeuble.

16 0  Tablettes en allège de fenêtre (3U). Première sur allège L 1,30 m, l 0,40 m.  Fixation invisible sur la maçonnerie de l'allège et sur façades latérales du placard et coffre (1U). Tablette intermédiaire et tablette basse l 0,30 m, posées sur taquets.

Finition : stratifié aspect bois clair dito placards sur faces et chants vus.

- Localisation : Bureau 1.

27 0 Plafond vague suspendu en contreplaqué cintrable monté sur structure bois. Suspension au PH Rez-de-chaussée par tiges filetées. Calepinage pour dissimulation de trappe démontable pour accès à l'unité intérieure de climatisation. Position et dimensions suivant plan et détails architecte. Doublage en tissus noir de la face intérieure de la trappe démontable. Trous oblongs parallèles à la façade, largeur, longueur, entraxe et pas à définir. Réservation pour passage du tablier du volet roulant.

Finition : stratifié aspect bois clair sur faces et chants vus.

Localisation : 2 U dans Espace Commercial et 1 U dans Espace Exposition.

29	0	Plinthe en médium H=0,15 m doublée par collage d'une tôle inox. Finition : aspect tôle inox.

- Localisation : en pied de tous les murs, cloisons, doublages, coffres et placards dans tous les locaux à l'exception du local Imprimantes.

Lot. 05 - MENUISERIE MÉTALLIQUE / SERRURERIE / VITRERIE

- 0	Fermeture de baie 1200 x 2050 en menuiserie aluminium thermolaqué, double vitrage 4/6/4. Imposte et allège fixes, 2 ouvrants à la française dont un oscillo-battant. Le classement AEV doit être conforme au DTU 36 -1/37-1. Finition : laqué noir.

  - Localisation : Bureau 1.

- 0 Ensemble des vitrines et portes, en structure aluminium thermolaqué, double vitrage 5/6/44.2, équipement complet, serrures, cylindre de sûreté, poignées type bâton de maréchal sur toute hauteur des deux côtés de chaque vantail. Le classement AEV doit être conforme au DTU 36 - 1 / 37 -1.

Finition : laqué noir.

  - Localisation : les 4 baies sur rue, dimensions suivant plan architecte.

- 0 Séparation intérieure par un ensemble en glace sécurit (2700x3000) structure invisible, comprenant 2 fixes dormants, imposte fixe et porte. Equipement complet serrure et béquilles.

  - Localisation : entre Bureau 1et Circulation.

Lot. 06 - PLAFOND SUSPENDU

- 0 Plafond suspendu en dalles de laine minérale 600 x 600, épaisseur 20 mm,  bord droit type OPTA A  -  NV  des  Ets.  ECOPHON.  Ossature  apparente 24 mm.

Finition : panneaux blancs, ossature blanche.

  - Localisation : local imprimantes.

- 0 Plafond suspendu en plaques de plâtre standard BA  13  horizontales  à  peindre. Pose selon le système Placostil des Ets. PLACOPLATRE. Ossature cachée composée de fourrures Placostil type F 530 disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées en sous-face de dalle B.A. par l'intermédiaire de suspentes en acier galvanisé.

Finition : peinture blanche (lot peinture).

  - Localisation : tous les locaux, hors plafond bois et 600 x 600 (nommé plafond vague sur le plan d’implantation niveau 0).

- -1 Plafond suspendu en dalles de laine minérale 600 x 600, épaisseur 20 mm, bord droit type OPTA A  -  NV  des  Ets.  ECOPHON.  Ossature  apparente 24 mm.

Finition : panneaux blancs, ossature blanche.

  - Localisation : local Personnel + Sanitaires + Dégagement.

### DT2 - Plan Bureau 1 Echelle 1/20

DT3 - Documentation technique fournisseur des Faux- Plafonds

DT3 - Documentation technique fournisseur des Faux- Plafonds (extrait)

DT4 - Documentation technique fournisseur des faux- plafonds plaques de plâtre.

DT5 - Documentation technique fournisseur des protections par plâtre projeté

DT5 - Documentation technique fournisseur des protections par plâtre projeté

DT6 - Bases de données Bâti-produit

| Repère | Quantité | Désignation |
| --- | --- | --- |
| PL1 | 1 | Placard Bas |
| PL1’ | 1 | Placard Haut |
| PL2 | 1 | Placard Bas |
| PL2’ | 1 | Placard Haut |
| PL3 | 1 | Placard Bas |
| PL3’ | 1 | Placard Haut |
| PL4 | 1 | Placard Bas |
| PL4’ | 1 | Placard Haut |
| CO1 | 1 | Coffre Intermédiaire |
| CO2 | 1 | Coffre d’Angle |
| HA | 1 | Habillage Mural entre PL2 et PL3 |
| HB | 1 | Habillage Mural Mur d’Enseignes |
| T | 1 | Tablette fenêtre |

DT7 - Repérage et nomenclatures des placards et habillage mural

DT8 - Temps de pose estimés par le bureau d'études (incluant le déballage)

| Repère | Désignation | Temps unitaires (en h et minutes décimales) | Nombre de personnes |
| --- | --- | --- | --- |
| L’Ensemble | Déchargement, stockage et réception des supports | 2,50 | 2 |
| PL 1 | Placard haut et bas | 4,00 | 2 |
| PL 2 | Placard haut et bas | 4,00 | 2 |
| PL 3 | Placard haut et bas | 3,00 | 2 |
| PL 4 | Placard haut et bas | 3,00 | 2 |
| CO1 | Coffre intermédiaire | 3,00 | 2 |
| CO2 | Coffre d’angle | 3,00 | 2 |
| HA | Habillage Mural entre PL2 et PL 3 | 4,00 | 1 |
| HB | Habillage Mural Mur d’Enseignes | 8,00 | 2 |
| T | Tablette fenêtre | 1.00 | 1 |

Remarques :

Un taux d’aléas de 20% sera appliqué en fin de calcul pour parer à d’éventuels contretemps. L’effectif pour ce chantier est de 2 personnes qualifiées.

### DT9 - Temps de fabrication estimé par le bureau d'études

(incluant le débit matières, l’usinage des pièces, le montage et la finition)

| Repère | Désignation | Appro : A Prépa – Mont : P Usinage : U | Temps unitaires en heures |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U | P (temps pour 1 poste) |
| PL1 | Placard haut et bas | U + P + A | 1,00 | 6,00 |
| PL2 | Placard haut et bas | U + P + A | 1,00 | 6,00 |
| PL3 | Placard haut et bas | U + P + A | 0,50 | 4,00 |
| PL4 | Placard haut et bas | U + P + A | 0,50 | 4,00 |
| CO1 | Coffre intermédiaire | U + A | 0,50 | 1,00 |
| CO2 | Coffre d’angle | U + A | 1,00 | 1,50 |
| HA | Habillage Mural entre PL2 et PL 3 | U + P + A | 1,00 | 4,00 |
| HB | Habillage Mural Mur d’Enseignes | U + P + A | 3,00 | 12,00 |
| T | Tablette fenêtre | U + A | 0,10 | 1,50 |
|  | Temps d’emballage par meuble | P |  | 0.25 |
|  | Temps d’emballage par pièces | P |  | 0.10 |

Un taux d’aléas de 10 % est appliqué en fin de calcul de temps de fabrication. Temps de travail journalier : 8 h

Nombre de jours ouvrés par semaine : 5

Sont considérés comme « pièces », les éléments plans de type tablettes ou éléments d’un plan de travail, d’un habillage recomposé sur le chantier.

« U », signifie une intervention en usinage sur le produit

« P », signifie une intervention en montage (à l’établi ou sur zone de montage) ou en préparation pour expédition

« A », signifie un approvisionnement d’articles ne nécessitant pas d’usinage

### DT10 - Délais d’approvisionnement matières

| Fournisseur | Type de produits utilisés | Délais | tolérances | Stock permanent entreprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIS | Panneaux tous types | 4 j | +/- 1 j | Oui |
| DIS | Stratifiés courants | 5 j | +/- 1 j | Non |
| DIS | Mélaminé décors spécifiques | 5 j | +/- 1 j | Non |
| DIS | Stratifiés décors spécifiques (inox) | 12 j | +/- 3 j | Non |
| LEG | Quincailleries d’ameublement | 3 j | +/- 1 j | Non |
| LEG | Quincailleries de bâtiment (fixations à l’existant) | 3 j | +/- 1 j | Non |

Le poids du verre est de 2,5 kg par m² par mm d'épaisseur.

Cela signifie qu'il existe une formule fixe pour calculer le poids du verre en fonction de la taille de votre vitrage :

Poids (kg) = surface (m²) x épaisseur (mm) x 2,5

DT11 - Documentation Installux (extrait)

DT12 - Planification de l’affaire

Remarques : La durée de travail est de 40h / semaine à raison de 8h / jours sur 5 jours ouvrés. Le planning général ne fait pas apparaître le chemin critique et les liens entre les tâches, par contre le lot "mobilier-agencement" ne peut pas se terminer plus tard car les lots en aval sont non déplaçables. Les 2 lots en amont peuvent chevaucher éventuellement avec adaptation de l'organisation du chantier.

Chantier : - ASIA - 1rue Dante - 75005 PARIS	JANVIER 201 8	FEVRIER 2018	MARS 201 8

AVRIL 2018

1

DEMOLITION

Pose de la na liss ade

1	1	! Semaine	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 71	Semaine 12	Semaine 73	1	Semaine 74

1	1	1	1       2       3       4       5       6   1    7       8       9      10 11    12    13 l 14     1 5    16     17     18     19   20 l 21    22    23    24   25   26   211   28       29       30       3 1     1      2     3 1    4       5       6       7       8       9      10  l11    12    13    14    15    16    11 l 18     19   20   21    22    23   24 l25    26   27   28    1      2      3 1    4       5       6       7       8       9      10 l 11    12    13    14    15    16    17 1   18       19  20   21    22    23    24 l 25   26   27   28   29   30   3,I       1	1 	1

Lots	! Jours        :	D L M M J V S I D L M M J V SID L M M J V S I D L M M J V S I D L M M J V S I D L M M J V SID L M M J V S I D L M M J V S I D L M M J V S I D L M M J V SID L M M J V S I D L M M J V S I D L M M J V S I D L M M J V S I D

Mi

•

1u o1s ons  .. ,._,  - i::     oureau    - ,:. 1   rat 01aca ro    aarae-coros Platond / sol / insta llations electriques / ven tilat ion VMc Sanita ire / clomber ie / radiate ur

MACONNERIE

Ouverture trémies / reprise de plancher Remise a niveau au 0Iancner RD

--....

-

Légende:

IComo lément de oierre en tacade	• • • • • • • • ' Intervention ponctuelle à la demande d'un corps d'état ou du

FLOCAGE	maître d'oeuvre. (ne concerne que les lots techniques qui n'ont que de

Floca Qe de ta dalle ROC, Flocaqe de la da11e R-1

CLOISONS / DOUBLAGE	courtes interventions).

Cloison local imorimante

a1ss o n cou p e teu au dessus des qaines

eooucnaae renetre sanit aire Doublaae t ableaux vitr ine Dou1JIaae oi iers vit rine

IL.arreaux ae 0Iatr e sanitaires K-

MENUISERIE BOIS

Bloc porte local imprimant e, Bloc porte accès éqout Bloc oorte oa iere

SERRURERIE

Façade a1u t hermolaaué Ri eau x m et a iaue

Séparation verre securit interieur arCJe-coros esca 1er

a e ae ermeture au canauIt ae c eminee

Ir aae aes aaines	. . ■ ■ ■ 1	. . ■ ■ ■ 1	'

CHAUFFAGE / VENTILATION/ CLIMATISATION

ose des plenums	•-

-

Dépose de l' inst allat ion existante

..  '	.'

.. . . . '

.. . ■ 1 ■ 1

..	.. . ■ 1 ■ 1

...	.

..	.

#### .. . . .

.. . . .

..	.. . . .

..	.

----

Pose aes ari es

Essais

ELECTRICITE CF / Cf - ECLAIRAGE

1

Dénose de l'i nstallation exist ante iraae aes aaines

Pose des luminaires

Pose des PC - eauioement s divers IChautt aqe  electr ique PLOMBERIE / SANITAIRE

Déoose de l'i nst allat ion existante

•

'	'	'

..	.,	.. . . .'

'	'	--

Mise en olace des canalisat ions d arr ivée et d'éva ucation d' eau ose des meu1JIes It cnenette et ave mains

ose au vv1..

VMC

Dépose de l'i nstallat ion existante Iraae aes aaines

ose des bouches

PLAFOND

Plafo nd bois surface de vente RDC

t'Ia ona en □a es minera es oca Imonmant e

1-'la and nlaco t oute sur ace - zone da es et ntat h OIS

P a ona aa11es minera es R- 1

CARRELAGE

Raqréaqe

11-'o se ae carre aae au mur sanitaires Pose de carrelaqe au sol sanita ires RESINE

Mise en oeuvre  de la résine au sol 1 t' o se au tapis □rosse

PARQUET

Pose du parq uet

PEINTURE

Prépa des supports et applicatio n de peinture Peinture int umescente sur ooteau acier

1 t' einture □es aaines, 0Ienums, cana IsatIons

I1-'einture aes canaI1sat Ion vIsr1JIes aes appareI s sanitaires

ENDUIT PIERRE COMPOSITE

APPiica ti on d'u n enduit pierre sur olaco

SOLS SOUPLES

Raqréaqe local impri mant e

Pose ae mo□uett e oca imonmante Raaréaae escalier

Pose ae moquett e aans esca ier

MOBILIER

Placa rds bur eau 1 / esoace commercial de PL 1 à PL 13 ILottres  bureau 1 /  L ol  et L o.::'.  / espace expo /  Lob

Panneau x a-na 1i11aae oureau 1    esoace exoo I   ooteau esca ier 1Niches espace commercial de Nl  a N8

1Meurnes oca ,mpnmante

Tablettes aléqes bureau 1

Banauett e en rorme a·ai e a avion esoace a exoosition avec ret omtJees Plat eau M 11 1- stratifie en oied de vit rine avec se remontee

oque aou1JIe seQm ent a·eIIpse 1MeuoIe ar Iniere

Plat eau x des postes de travai

Traooe acces au vo et rou ant c:si P int ne 11-acade de placar d

amett e sanitaire

Plat eau MDF local sanit aire

Pose ae rai cimaise ae susoensslon avec tiae

SONO/ VIDEO

..	" .'

'

.. . . .,

.. . . .,

111111111

.

a

---

1

Tiraae des cables

I 1-'o se de .::'. vIdeos pro1ecteurs Pose au materie ae irrusion ENSEIGNE

Pose  de 4 enseiqnes	1     1     1    1

NETTOYAGE	1

U61  Organisation et préparation de la réalisation		Session 2018 BTS Étude et Réalisation d’Agencement	Code : EA61OPR	Page 14/27

### DT13 - Plan Niveau 0 - Rez de Chaussée

PLAN REZ DE CHAUSSEE (Niveau 0) - Sans échelle

### DT14 - Plan niveau -1	 Plan Sous-sol

Retombée MDF 19 mm

PLAN SOUS-SOL (Niveau -1) - Echelle 1/20°

DT15 - Façades

Baie n°1 à utiliser pour la question 3.2

Baie n°1 à utiliser pour la question 3.2

Baie n°2 à utiliser pour la question 3.2 Voir DT16)

Façade projetée 1 - Echelle 1/50°

DT16 - Façade Rue Dante

3005

3005

2897

Baie n°2 à utiliser pour la question 3.2 (Voir DT15)

Menuiserie laquée noire

Marche pierre existante

COUPE

SUR FACADE

Façade Rue DANTE

Orientation Nord Ouest

Façade projetée 2 - Echelle 1/50°

BTS Études et Réalisation d’Agencement	Session 2018

U61  Organisation et préparation de la réalisation	Code : EA61OPR	Page 18 / 27

DT17 - Coupes

## BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Étude et réalisation d’agencement

##### Épreuve U61 - Organisation et préparation de la réalisation

###### Coefficient 3 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé Calculatrice autorisée

DOSSIER RÉPONSES

DR 1.......................................................................... page 21

DR 2.......................................................................... page 22

DR 3.......................................................................... page 23

DR 4.......................................................................... page 24

DR 5.......................................................................... page 25

DR 6.......................................................................... page 26

DR 7.......................................................................... page 27

## DR1

Questions 1.1

DR2

Question 1.3.2

| - BORDEREAU DE COMMANDE - EPREUVE E61 Commande fournisseur BTS Étude et Réalisation d’Agencement Date : Fournisseur : Session 2018 Revendeur plafonds suspendus Emetteur : NOM : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
| Article | 20% | 1,00 | 1 | 1,00 |

Nota : Ne pas remplir les cases grisées.

Question 2.1

Plan des surfaces à traiter

## DR3

Question 3.1

| Entreprises à consulter | N° du ou des lots | Intitulé du lot |
| --- | --- | --- |

DR4

Question 4.2

| Tâches élémentaires | Quantité | Temps unitaires | Nombre de personnes | Temps de la tâche | Temps personne 1 | Temps personne 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réception- déballage | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Temps minimum |  |  |  |  |  |  |
| Taux d’aléas | 20 % |  |  |  |  |  |
| Temps total |  |  |  |  |  |  |

CONCLUSION :

Question 4.3 : temps de fabrication

| Repère | Quantité | Temps unitaires |  | Temps par postes |  |  | Temps de fabrication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Usinage U | Préparation - montage P | Poste 1 | Poste 2 | Emballage |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

DR5 Incidence sur la planification de l’affaire Question 4.3 : Report des dates

Remarques : La durée de travail est de 40h / semaine à raison de 8h / jours sur 5 jours ouvrés. Le planning général ne fait pas apparaître le chemin critique et les liens entre les tâches, par contre le lot "mobilier-agencement" ne peut pas se terminer plus tard car les lots en aval sont non déplaçables. Les 2 lots en amont peuvent chevaucher éventuellement avec adaptation de l'organisation du chantier.

Chantier  : -  ASIA  -  1rue Dante  - 7 5005 PARIS	JANVIER 2018	FEVRIER 2018	MARS 2018

AVRIL 2018

1

•

Pose de la palissade

1	1	Semaine	Semaine 1	Semaine2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine  12	Semaine 73	1	Semaine 14

1	1	1    2     3     4     5      6 1    7       8       9      10  11   12   131   14       15       1  6     17       18      19  20 l 21   22   23   24   25   26   271   28       29  30   31    1      2     3 1 4     5     6      7     8      9    10 l 11    12    13    14   15    16    171   18       1  9 20   21    22    23   241   25 26   27   28    1      2     3 1    4       5       6       7       8       9      10 l 11   12    13    14    15    16    17 1 18   19   20   21   22    23    241 25   26   27   28   29   30   31 I  1	1 	1

Lo   ts	Jours :	D L    M    M    J     V    sl o L    M    M    J     V    sl o L    M    M    J     V    si D  L    M    M    J     V    sl o L    M    M    J     V    s iD L    M    M    J     V    si D L    M    M    J     V    sl o L    M    M    J     V    s iD L    M    M    J     V    si D L    M    M    J     V    slo L    M    M    J     V    s iD L    M    M    J     V    sl o L    M    M    J     V    s lo L     M    M    J     V    slo

œi

uo1sons  vn,    -L   I   oureau  1 -,:,.   1  rgt  p1acara  I   garae-c orps Plato nd / sol / installations electriques / venti atio n VML anitaire momoerie r ra aiateur

MACONNERIE

Ouverture trémies / reprise de plancher emise a niveau au p ancner RDl. omo1ement cie oierre en acade FLOCAGE

'""'

Flocaae de la dalle RDC, Flocaae de la dalle R-1

1 1 1■1:

Cloison local imprimante

a,sson coupe eu au aessus aes gaines KelJoucnag e tenetre sanitaire

ouo1age t ao1ea  ux v1tnne

uouo1age p1 1ers v1t rme

arreaux ae 0Iatre sanitaires K-

MENUISERIE BOIS

Bloc porte local imprimante, Bloc porte accès égout Blo.c .porte paliere

Façade alu thermo laqué Rid eaux metallique

eparation verre securit interieur arde-corps escalier

•	•

o e ae ermeture au conauIt ae cnemInee

Dépose de l'installation existante

. ■ 1   ■ ■ ■ 1	. .

■ ■ ■ 1

.. .

■ ■ ■ 1

. ■■■■

.	.. .

■ 1 ■ 1

.... . .

ose des plenums ose aes gn11es

t ssaIs

11r age aes gaines	. . ■ ■ ■ 1

. . ■ ■ ■ 1

. . ■ ■ ■ 1	■ ■ ■ ■

. .	.. . ■ ■ ■ 1

.... . .

...

.. . . .	..	.

.. . . .	.

.. . . .

. .	---

-  ->-••

Dépose de l'installation existante Tirage des gaines

Pose aes uminaires

Pose des PC - equipements divers cnau  aae  e  ectnaue PLOMBERIE / SANITAIRE

Dépose de l'installation existante

'	. . '

-

.	.

'	. ■ ■ ■ 1

--

'	■■■■	'

1      1

Ise en p ace aes cana IsatIons a arnvee et  a evaucatIon a eau	1    1   1   1	1 1 1 1

ose des meunIes  kItcnenette  et lave mains	1     1     1     1	1     1   1   1	1

ose au vvL.

V-

Dépose de l'insta llat ion existante	1     1    1   1	1

.. .

■ ■ ■ 1

.. . .

.'	1     1

# ---

Irage aes gaines	1 1 1 1

.

ose aes noucnes

.

PLAFOND

t'l arona en aaues mIneraIes IocaI Impnmante r.ul

Plato nd placo toute surtace  (  - zone dalles  et plat bois)	1    1     1     1	7

t'l a ona aaues minera es K-

CARRELAGE

Ragréage

ose ae carretage au mur sanitaires ose de carrelaqe au sol sanItaIres RESINE

...•

Mise en oeuvre de la résine au sol ose du tapis brosse

Pose du oarauet

PEINTURE

Prépa des supports et applicat ion de peinture eIntu re intumescente sur poteau acier

ein ture des gaines, plenums, cana 1sat ions

Pein ture des canalisat ion visibles des aooarei ls sanitaires

ENDUIT PIERRE COMPOSITE	1    1    1	1

Application d'un enduit pierre sur placo

SOLS SOUPLES

Ragréage local imprimante

ose de moquette IocaI Impnmante agreage esca 1er

ose ae moauette aans esca 1er

Placards bureau 1 / espace commercial de PL 1 à PL 13 onres Dureau 1 / Lo I et LO.::'. / espace expo / Lob

anneaux a   a ,I11aae oureau	espace expo    poteau esca 1er NIcnes espace commercIaI ae NI a Njj

MeuoIes  oca imprimante

1 anIettes aIeges nureau 1

Banquette en torme d'aile d'avion espace d'exposItIon avec ret ombees Plateau MDF strati fié en pied de vitrine avec se remontée

oque double segment d'e Ipse MeunIe JarainIere

Plateaux des postes de travail

1 rappe acces au voIet rouIant 61 t'llntne Facade de placar d

Tao1ette  sanit aire

Plateau MDF local sani taire

ose ae rai cImaIse ae susoenssIon avec t I e

SONO/ VIDEO

Tirage des cables

ose ae L vI eos proJecteurs ose au matene ae aIttusIon ENSEIGNE

•

Pose de 4 enseianes

BTS Études et Réalisation d’Agencement	Session 2018

U61 - Organisation et préparation de la réalisation	Code : EA61OPR	Page 25 / 27

. . ■ ■ ■ 1

.. . .

.'	1     1

-

## DR6

Question 5.1.1

Nomenclature des panneaux :

## DR7

Question 5.1.2

Échelle de dessin 1/20°