| Types de doublages présents au CCTP | Légende |
| --- | --- |

DR1

Echelle 1/10

DR2

DR3

Feuille Avant-métré Doublages

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DR3

DR4

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

| Lot 08 CLOISONS - DOUBLAGES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des ouvrages |  | Unité | Qté de base | PU HT | PT HT |
| 8.2 | CLOISON DOUBLAGE |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Doublage courant Cloison isolante type placostil pour mur ossature bois |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Doublage intérieur Cloison isolante type placostil pour murs en aggloméré intérieur isolé | m² | 53,97 | 42,20 | 2277,54 |
| 8.2.3 | Doublage collé Doublage collé des murs en aggloméré intérieur non isolé | m² | 164,57 | 29,60 | 4871,28 |
| 8.3 | CLOISONS DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Cloison de type 98/48 | m² | 254,24 | 49,58 | 12605,22 |
| 8.3.2 | Cloison de type 72/48 | m² | 95,71 | 38,44 | 3679,10 |
|  |  |  | Montant HT en euros |  |  |
|  |  |  | TVA 20 % en euros |  |  |
|  |  |  | Montant TTC en euros |  |  |

Plan R+1

DR5

Plan RDC

DR6

Feuille Avant-métré

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DR6

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DR7

| Préparation Bon de commande |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Article CCTP | Désignation | Qté à mettre en œuvre (en m²) | Ratios ouvrage élémentaire retenus | Qtés suivant ratio |
| 09.02 Plafond système PLACOSTIL |  |  |  |  |
| 09.03.01 Plafond type 1 | Plaque 600x600 | 468,1 | 1,05 m²/m² | 491,51 |
|  | Porteur |  | 0,90 m/m² | 421,29 |
|  | Entretoise L1200 |  | 1,70 m/m² | 795,77 |
|  | Entretoise L600 |  | 0,90 m/m² | 421,29 |
|  | Suspente réglable |  | 0,70 U/m² | 327,67 |
|  | Coulisse de rive |  | 0,50 m/m² | 234,05 |
|  | Cheville |  | 1,20 U/m² | 561,72 |
| 09.03.02 Plafond type 2 | Plaque 600x600 | 61,62 | 1,05 m²/m² | 64,70 |
|  | Porteur |  | 0,90 m/m² | 55,46 |
|  | Entretoise L1200 |  | 1,70 m/m² | 104,75 |
|  | Entretoise L600 |  | 0,90 m/m² | 55,46 |
|  | Suspente réglable |  | 0,70 U/m² | 43,13 |
|  | Coulisse de rive |  | 0,50 m/m² | 30,81 |
|  | Cheville |  | 1,20 U/m² | 73,95 |
| 09.03.03 Plafond type 3 | Plaque 600x600 | 72,7 | 1,05 m²/m² | 76,34 |
|  | Porteur |  | 0,90 m/m² | 65,43 |
|  | Entretoise L1200 |  | 1,70 m/m² | 123,59 |
|  | Entretoise L600 |  | 0,90 m/m² | 65,43 |
|  | Suspente réglable |  | 0,70 U/m² | 50,89 |
|  | Coulisse de rive |  | 0,50 m/m² | 36,35 |
|  | Cheville |  | 1,20 U/m² | 87,24 |

Tableau de préparation Bon de commande

DR8

Tableau des quantités à commander

| Désignation | Quantités retenues par article du CCTP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09.02 | 09.03.01 | 09.03.02 | 09.03.03 | Total | Conditionnement | Qtés à commander |
| Plaque 600x600 type 1 |  | 491,51 |  |  | 491,51 | 5,76m²/carton | 86 cartons |
| Plaque 600x600 type 2 |  |  | 64,70 |  | 64,70 | 5,76m²/carton | 12 cartons |
| Plaque 600x600 type 3 |  |  |  | 76,34 | 76,34 | 5,76m²/carton | 14 cartons |
| Profil porteur |  | 421,29 | 55,46 | 65,43 | 542,18 | Longueur de 3,6ml en paquet de 20 ou à l’U | 7 paquets +11 U |
| Entretoise L1200 |  | 795,77 | 104,75 | 123,59 | 1024,11 | Paquet de 60U ou à l’U | 14 paquets +14 U |
| Entretoise L600 |  | 421,29 | 55,46 | 65,43 | 542,18 | Paquet de 60U ou à l’U | 15 paquets + 4 unités |
| Suspente réglable |  | 327,67 | 43,13 | 50,89 | 421,69 | Carton de 100U | 5 cartons |
| Cornière de rive |  | 234,05 | 30,81 | 36,35 | 301,71 | Longueur 3ml | 101 unités |
| Cheville fixation + vis |  | 561,72 | 73,95 | 87,24 | 722,91 | Boite de 500U | 2 boites |

DR9

Bon de commande fournisseur

ETS HAFBEZ

| BON DE COMMANDE N° 2789 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Qtés | U | PU | Total HT |
| Plaque plâtre (1,2x2,5ht) |  |  |  |  |
| Fourrure |  |  |  |  |
| Eclisse |  |  |  |  |
| Suspente |  |  |  |  |
| Vis TF 212x25 |  |  |  |  |
| Enduit pour joint |  |  |  |  |
| Bande pour joints |  |  |  |  |
| Plaque 600x600 type 1 | 495,36 | m² | 8,21 € | 4 066,91 |
| Plaque 600x600 type 2 | 69,12 | m² | 6,07 € | 419,56 |
| Plaque 600x600 type 3 | 80,64 | m² | 6,90 € | 556,42 |
| Profil porteur | 543,60 | ml | 0,73 € | 396,83 |
| Entretoise L1200 | 1 024,80 | ml | 0,73 € | 748,11 |
| Entretoise L600 | 542,40 | ml | 0,73 € | 395,95 |
| Suspente réglable | 5 | boite | 35,61 € | 178,05 |
| Cornière de rive | 303,00 | ml | 0,53 € | 160,59 |
| Cheville fixation + vis | 2 | boite | 27,50 € | 55,00 |
| Total HT |  |  |  |  |

Société TOUSMATERIAUX

25 rue de la Combe

21000 DIJON

Référence Affaire : Maison d’accueil Petite enfance

DR10

60 m²

72.70 m²

61.82 m²

468.10 m²

DR11

Echelle 1/33

DR12

Calcul déboursé horaire Main d’œuvre

| 1. Calculs préliminaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heures productives / mois |  |  |
| 2. Calcul déboursé mensuel |  |  |
| Eléments de rémunération | Catégorie d’ouvrier |  |
| Déboursé horaire de l’équipe |  |  |