## Planificateur de projet
Planning du chantier Résidence des Balançoires
Création d'une Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique BT
|  | Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 59
| Entreprise | ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN EN JOURS | jours
 | time axis 2020-08-31 to 2020-11-03
Avant projet
| fournisseur historique | Ouverture comptable | 2020-08-31 | 1 | bar: 2020-09-01 to 2020-09-09
| fournisseur historique | Affectation des entreprises | 2020-09-01 | 1
| fournisseur historique | Réunion de chantier | 2020-09-02 | 9
| fournisseur historique | commande de matériel | 2020-09-07 | 1
| fournisseur historique | validation de projet | 2020-09-08 | 1
| fournisseur historique | Demande de consignation de réseau | 2020-09-08 | 1
| fournisseur historique | Déclaration de travaux | 2020-09-09 | 1
| fournisseur historique | Avis d'exploitation | 2020-09-10 | 2
Phase de travaux entreprise 1
| MOULOT S.A | Reception matériel | 2020-09-14 | 1
| MOULOT S.A | percement | 2020-09-15 | 1
| MOULOT S.A | réalisation de liaison HTA | 2020-09-16 | 2
| MOULOT S.A | Tirage de câble 2x10 mètres de câble 3x240²+neutre alu | 2020-09-16 | 2
| MOULOT S.A | Tirage de câble 2x10 mètres de câble 3x240²+neutre alu | 2020-09-16 | 2
Phase de travaux entreprise 2
| CMELEC | Reception du matériel | 2020-09-21 | 1
| CMELEC | Pose des IS Pompier 2x400A aux 6 SPCM | 2020-09-22 | 3
| CMELEC | Réalisation du chemin de câble NIV-1 (A) travée 1 | 2020-09-25 | 2
| CMELEC | Réalisation du chemin de câble NIV-2 (A) travée 1 | 2020-09-25 | 2
| CMELEC | Réalisation du chemin de câble NIV-1 (B) travée 2 | 2020-09-28 | 1
| CMELEC | Réalisation du chemin de câble NIV-1 (B) travée 2 | 2020-09-28 | 1
| CMELEC | Réalisation du chemin de câble NIV-2 (B) travée 2 | 2020-09-29 | 1
| CMELEC | Réalisation du chemin de câble NIV-2 (B) travée 2 | 2020-09-29 | 1
| CMELEC | Réalisation du chemin de câble NIV-1 © travée 3 | 2020-09-30 | 2
| CMELEC | Réalisation du chemin de câble NIV-1 © travée 3 | 2020-09-30 | 2
| CMELEC | Tirage de câble N-1 travée 1-2-3 | 2020-10-02 | 4
| CMELEC | Tirage de câble N-2 travée 1-2-3 | 2020-10-02 | 4
| CMELEC | Installation raccordement IRVE N-1 travée 1-2-3 | 2020-10-08 | 4
| CMELEC | Installation raccordement IRVE N-2 travée 1-2-3 | 2020-10-08 | 4
| CMELEC | Raccordement des bornes au réseau Communication | 2020-10-13 | 1
| CMELEC | Essais et mise en service | 2020-10-14 | 1