CONSIGNES AUX CANDIDATS

NOTA

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale.

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions.

Les questions peuvent être traitées séparément.

REMARQUES REGLEMENTAIRES toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante. Surface de base maximale admise : 21 cm x 15 cm

Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits

| DE | Documents d’études |
| --- | --- |
| PE | Pièces écrites |
| PG | Pièces graphiques |
| DR | Document réponse |
| DT | Documents techniques |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DU GROS ŒUVRE

EPREUVE E 2 - UNITE U 21

Préparation et organisation de travaux

| SOMMAIRE |
| --- |
| DOCUMENTS REPONSES | Page DR1 à DR9 |

Question 1.1                                                                                                                       ___/

EXTRAIT DES CORDONNEES RECTANGULAIRES (Unité centimètre)

| Points | Plan initial | Nouveau Plan |
| --- | --- | --- |
|  | Coordonnée X | Coordonnée Y | Coordonnée X | Coordonnée Y |
| 112 | 634,0 | -195,5 | 647,0 | -195,5 |
| 113 | 623,0 | -217,5 | 636,0 | -217,5 |
| 114 | 542,5 | -13,0 | 555,5 | -13,0 |
| 115 | 534,0 | -40,0 | 547,0 | -40,0 |
| 116 | 161,5 | -204,5 | 174,5 | -204,5 |
| 117 | 157,0 | -229,0 | 170,0 | -229,0 |

Note explicative signalant les différentes modifications par rapport à la station N0 (0,0 ; 0,0).

Décalage des points de la zone 2  par rapport à l’axe y d’origines dû :

- Le pré-mur situé entre les points 116, 117 et 1, 2  est trop long

Cela entraîne un décalage de 13 cm sur toutes les abscisses des points de la zone 2 et une rotation de 0,40° de l’axe Y de 0,40° par rapport au centre O des pré-murs des points.

Question 1.2                                                                                                                       ___/

Extrait de plan d’implantation des pré-murs fourni avec les modifications par rapport à la station N0 (0,0 ; 0,0). Comparaison du nouveau plan avec le plan initial.

CORDONNEES RECTANGULAIRES (Unité centimètre)

| Points | Plan initial | Nouveau Plan |
| --- | --- | --- |
|  | Coordonnée X | Coordonnée Y | Coordonnée X | Coordonnée Y |
| 1 | 0,0 | -38,0 | 13,0 | -38,0 |
| 2 | -0,5 | -66,0 | 12,5 | -66,0 |
| 3 | -178,5 | -235,5 | -165,5 | -235,5 |
| 4 | -178,5 | -263,5 | -165,5 | -263,5 |
| 5 | -373,0 | -41,0 | -360,0 | -41,0 |
| 6 | -373,0 | -69,5 | -360,0 | -69,5 |
| 7 | -586,5 | -254,5 | -573,5 | -254,5 |
| 8 | -585,5 | -282,0 | -572,5 | -28,2 |
| 9 | -801,0 | -63,0 | -788,0 | -63,0 |
| 10 | -799,5 | -91,0 | -786,5 | -91,0 |

TOTAL DR1 : /

DR1

Question 1.3                                                                                                                       ___/

La station est au point 129, la référence est le point NO correspondant à l’axe  y.

COORDONNEES POLAIRES

| Points | calcul | Distances (m) | calcul | Angles (grades) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 16,692 |  | 6.322 |
| 5 | √((18,965-0,410)²+(3,600²)) | 18,901 | Atg (3,60/(18,965-0,410)) | 12,200 |
| 7 | √((18,965-2,545)²+(5,735²)) | 17,393 | Atg (5,735/(18,965-2,545)) | 21,392 |
| 9 | √((18,965-0,630)²+(7,88²)) | 19,957 | Atg (7,88/(18,965-0,63)) | 25,841 |
| 11 |  | 18,804 |  | 38,166 |
| 13 |  | 20,595 |  | 41,538 |
| 15 |  | 19,105 |  | 52,652 |

Question 1.4                                                                                                                       ___/

Le théodolite est en station au point 129. La référence est le point NO correspondant à l’axe  y. Vous avez un aide  et vous lui demandez de vérifier la mise en place du pré-mur au point 13.Vous devez lui expliquer la méthode d’implantation à l’aide du théodolite.

Mettre le théodolite en station au point 129

Viser l’axe y et bloquer la rotation

Mettre le cercle à 0

Sens de rotation à gauche

Tourner jusqu’à la valeur de l’angle 41,538 gr

Bloquer la rotation

Dérouler le triple-décamètre jusqu’à 20,595 m du point 129. Le triple décamètre doit être le long de l’axe vertical du théodolite, tendu et horizontal.

L’arrête du pré-mur doit être alignée avec le fil vertical du réticule du théodolite.

Renseignements complémentaires pour les calculs :

Rappel des formules :

Sin a = côté opposé / hypoténuse

Cos a = côté adjacent / hypoténuse

Tan a = côté opposé / hypoténuse

Cotan = côté adjacent / côté opposé

L’angle a = sin-1 (côté opposé / hypoténuse)

Ou

L’angle a = cos-1 (côté adjacent / hypoténuse)

ou

l’angle a =Tan-1(côté opposé / hypoténuse)

ou

L’angle a =Cotan -1 (côté adjacent / côté opposé)

TOTAL DR2 : /

DR2

Question 2.1                                                                                                                       ___/

L’avant métré des fondations comporte des oublis. Compléter l’avant métré des fondations sur tableaux (cases grisées) dans le fichier quantitatif informatisé. Les résultats se calculeront automatiquement. Faire ensuite une sortie imprimante.

QUANTITATIF DES FONDATIONS DE LA ZONE A ET B

Légende :	Rext = Rayon extérieur 	Rint = Rayon intérieur

L = Longueur 			l = largeur

Question 2.2                                                                                                                       ___/

Vous devez passer la commande de matériaux nécessaires à la réalisation des fondations de la zone A et B correspondant à une surface de 75 m². Détermination des volumes de matériaux à commander.

|  | Epaisseur (m) | Ratios d’acier (kg) | Ratio d’acier (kg) | Pertes | Volume total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 0,05 |  | 75×0,05= 3,750 m3 | 1% | 3,750×1,01= 3,788 m3 |
| Béton de fondation | 0,40 |  | 75×0,40= 30,000 m3 | 3% | 30,000×1,03= 30,900 m3 |
| Aciers |  | 40 kg/m² | 75×40 = 3000 kg | 5% | 3000×1,05= 3150 kg |

Question 2.3                                                                                                                      ___/

Crédit d’heure affecté à votre équipe de Fondation. Le temps de travail est de 7h par jour.

| Phase | Unité | Quantité | Temps Unitaire (h/U) | Crédit d’heure (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | M | 300 | 0,35 | 105,00 |
| Béton de fondation | m3 | 105 | 0.934 | 98,07 |
| Armatures | Kg | 4200 | 0.0183 | 76,86 |
|  |  |  | Total d’heures | 279,93 |

Nombre de jours affectés à la réalisation des fondations d’après le planning prévisionnel : 8 J

Date du premier jour de réalisation des fondations du parking silo : 31 Mai

Nombre de salariés de l’équipe fondation (calculs posés) : 280/ (8×7) = 5 Ouvriers

Question 2.4                                                                                                                     ___/

Vous devez affecter les salariés en fonction de leur qualification. Composition de l’équipe « fondation » par rapport à une équipe comportant 5 personnes

1 Chef d’équipe					Une proposition de réponse : plusieurs solutions sont possibles

2 Compagnons professionnels

2 Ouvriers d’exécution

TOTAL DR3 : /

DR3

Question 2.5                                                                                                                     ___/

Renseignements complémentaires :

- Répartition de la tâche : Fondations = 8 Jours

- Nombre d’ouvriers : 5

- 2 ouvriers par tâche minimum

- Temps de travail : 7 h par jour

- Le travail se fait en continu.

- Temps de réalisation par tâche:

  - Béton de propreté : 105 h

  - Armatures : 77 h

  - Béton de fondation : 98 h           Une proposition de réponse : plusieurs solutions sont possibles

| FONDATION |  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | Effectif | 5 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | Heures consacrées | 35 | 35 | 21 | 14 |  |  |  |  |
| Armature | Effectif |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Heures consacrées |  |  | 14 | 21 | 21 | 21 |  |  |
| Béton de fondation | Effectif |  |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 |
|  | Heures consacrées |  |  |  |  | 14 | 14 | 35 | 35 |
| TOTAL | Effectif | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Heures consacrées | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

Question 2.6                                                                                                                     ___/

L’équipe des fondations du parking SILO est jumelée aux équipes du bâtiment A sous la grue n°1

Légende :

Bleu 	ou : Semelles massif R-3 SILO

Vert 	ou  Mise en place pré-mur le long du talus

Noir	ou  Elévation du vide sanitaire

Rouge  ou Etaiement, pose plancher alvéolaire, armatures

Gris 	ou Elévation du PH R-2

COURBE DES EFFECTIFS

| Nombre Ouvriers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Bleu | Bleu | Bleu |  |  |
| 11 | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu |  |  |
| 10 | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu |  |
| 9 | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu |
| 8 | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu |
| 7 | Bleu | Bleu | Bleu | Rouge | Rouge | Rouge | Bleu | Bleu |
| 6 | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge | Bleu | Bleu |
| 5 | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge | Bleu |
| 4 | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert | Rouge | Rouge |
| 3 | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert | Rouge | Rouge |
| 2 | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert | Rouge | Rouge |
| 1 | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Gris | Gris |
|  | 31 Mai | 1 Juin | 6 Juin | 7 Juin | 8 Juin | 9 Juin | 10 Juin | 14 Juin |

Question 2.7                                                                                                                     ___/

Effectif maximum entre le 31 Mai et le 14 Juin :   12

TOTAL DR4 : /

DR4

Question 3.1                                                                                                                       ___/

Avantage des solutions

| Contraintes | Solution 1 | Solution 2 | Solution 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Occupation de la grue |  | Avantageuse |  |
| Vitesse d’exécution |  | Avantageuse |  |
| Difficulté de coffrage |  | Avantageuse |  |
| Aspect du mur (qualité du béton) |  | Avantageuse |  |
| Manutention |  | Avantageuse |  |
| Capacité de la grue | Avantageuse |  |  |
| Durée de la tâche |  | Avantageuse |  |
| Raccordement | Avantageuse |  |  |
| Maintient du mur |  |  | Avantageuse |
| Quantité de matériel utilisé |  | Avantageuse |  |
| Total de + | 2 | 7 | 1 |

La solution choisie est la solution, n°2.

Justification : La solution 2 permet une rapidité et simplicité d’exécution, peu de matériel, peu d’utilisation de la grue et un aspect très soigné.

Question 3.2                                                                                                                       ___/5 Points

Phases de pose du mur préfabriqué plein matricé par ordre croissant.

- Implantation du mur et vérification des attentes

- Mise en place des cales et du joint PURSTOP

- Mise en place du joint vertical sur le panneau précédent

- Fixation des étais tirants poussants sur le plancher

- Vérification du mur préfabriqué (dimensions, aspect,…)

- Elingage des panneaux  sur le camion

- Positionnement du panneau (alignement)

- Mise en place des étais tirants-poussants sur le panneau

- Verticalité des panneaux

- Décrochage du panneau

- Remplissage du joint

- Clavetage des panneaux

- Mise en place des bâches de protection

Question 3.3                                                                                                                      ___/

Les murs matricés du parking ont des dimensions différentes mais ils sont réalisés de façon à ne pas dépasser les deux valeurs de masse en fonction de leurs localisations.

Tableau de caractéristiques des murs matricés

| Localisation des murs matricés | Masse maximum (t) | Distances maximales (m) |
| --- | --- | --- |
| Périphériques (murs matricés courbes) | 4.26 t | 50 m |
| Façade sud (murs matricés parking) | 5.70 t | 20 m |

Question 3.4                                                                                                                     ___/

Tableau de caractéristiques de la grue n°1 en simple mouflage (voir DT1 et PG10).

| Caractéristiques | Grue n°1 |
| --- | --- |
| Type de grue | Potain MDT 265 |
| Hauteur sous crochet | 40,90 m |
| Flèche | 55 m |
| Capacité à 20 m | 10 t |
| Capacité à 37 m | 5.9 t |
| Capacité à 50 m | 4.6 t |
| Capacité à 55 m | 4.1 t |

| OUI | NON |
| --- | --- |

La grue peut lever les murs matricés (rayer la mention inutile) :

Justification :  à 20 m les murs font 5.7 t et la grue peut lever 10 t et à 50 m les murs font 4,26 t et la grue peut lever 4,6 t

TOTAL DR5 : /

DR5

Question 3.5                                                                                                                      ___/

Détail du calcul du poids d’un mur matricé de longueur 2,50 m, hauteur 4,55 m et d’épaisseur 20 cm  localisé sur la façade sud.

La masse volumique du béton armé est de 2500 kg /m3

Le poids P = m × g (avec g arrondis à 10 m.s-²)

Volume (m3) = 4.55 × 2.50 × 0.20 = 2,275 m3

Masse (t) = 2,275 × 2500 = 5 687,500 kg = 5,688 t

Poids (KN) = 5687,5 × 10 =  56875 N = 56, 875 kN

Question 3.6                                                                                                                     ___/

Poids du mur matricé = 57 KN.

L’angle sous le crochet de levage est de 60° et la vitesse de lever est inférieure à 1m/s.

P mur

Fmur  par boucle de levage = M ×   _______________________________     x K

NB point de levage

57

Fmur  par boucle de levage = 1,16  ×  _________________     x 1   =  33,06 KN

2

Question 3.7                                                                                                                     ___/

Détermination de la longueur minimum de l’élingue pour avoir un angle de 60° lors du déchargement du camion, les murs étant positionnés sur champ  (dans le sens de la hauteur). Les ancres étant à 27,5 cm du bord des murs matricés.

Longueur minimum de l’élingue :

On a un triangle équilatéral, donc la longueur d’élingue est égale à l’entre-distance des ancres de levage

C'est-à-dire 4,55 m- (2 × 0.275) = 4,00 m minimum.

Question 3.8                                                                                                                     ___/

On décide d’acheter des élingues chaînes grade 80. D’après les tableaux de nos fournisseurs, déterminer l’épaisseur minimum des chaînes à utiliser pour lever un mur de 4,55 m et qui génère une force dans l’élingue de 34KN.

Il faut une élingue chaine  2 brins de 4m  diamètre 10 mm

TOTAL DR6 : /

DR6

Renseignements complémentaires :

La grue ne peut pas être affectée à deux  tâches « grue prioritaire » en même temps.

Tableau d’ordonnancement

| Equipe | Tâche | Durée (h) | N°d’ordre | Grue prioritaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plancher | Coulage | 2 | 4 | Oui |
|  | Pose de prédalles | 1 | 2 | Oui |
|  | Etaiement | 2,5 | 1 | Non |
|  | Approvisionnement, (Dés-étaiement, nettoyage, repliement) | 0,5 | 5 | Non |
|  | Armatures | 2 | 3 | Non |
| Pré-mur | Pose | 1,5 | 2 | Oui |
|  | Préparation au coulage | 2 | 3 | Non |
|  | Implantation pour le lendemain | 1 | 5 | Non |
|  | Préparation | 0,5 | 1 | Oui |
|  | Nettoyage | 0,5 | 6 | Non |
|  | Coulage | 2,5 | 4 | Oui |

Question 4.1 :                                                                                                                       ___/

Planning journalier du 22 juin pour la réalisation des pré--murs du parking SILO et de la pose et coffrage de poutre ainsi que la réalisation du plancher prédalle du bâtiment A.

Les poutres sont mises en place lors des approvisionnements.

Planning journalier sous la grue n°1

.

|  |  |  | 8 h |  | 9 h |  | 10 h |  | 11 h |  | 12 h |  | 13 h |  | 14 h |  | 15 h |  | 16 h |  | 17 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe Plancher |  | Armature | Coulage |  |  | Etaiement | Pose prédalles | Approvisionnement |
| Equipe Pré-mur |  | Préparation | Mise en place des pré-murs | Préparation au coulage |  |  | Coulage | Implantation | Nettoyage |
| Grue |  | Préparation | Mise en place des pré-murs | Coulage du plancher |  |  | Coulage des pré-murs | Pose prédalles | Approvisionnement |
|  |  |  |  |  |  | Tâche prioritaire à la grue |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tâche non prioritaire à la grue |  |  |  |  |  |  |

TOTAL DR7 : /

DR7

Question 4.2                                                                                                                      ___/

Nombre de coups de grue prévus pour le 21, 22 et 23 Juin donc 3 jours pour réaliser les coulages des planchers et pré-murs.

| Pour une journée | Quantité de béton en m3 | Bennes de 2m3 | Durée totale des cycles (h) | Temps de coulage prévu au planning (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre de cycles d’approvisionnement | Durée moyenne d’un cycle (mn/cycle) | Durée totale des cycles (d’approvisionnement) |  |  |
| Plancher | 38 | 19 | 6,25 | 118,75 | 1,98 | 2 |
| Pré-murs | 21 | 11 | 13,63 | 149,93 | 2,5 | 2,5 |

Suite à un incident, la benne de 2 m3 est inutilisable pendant 3 jours. On est obligé d’utiliser une benne de 1 m3.

| Pour une journée | Quantité de béton en m3 par jour | Bennes de 1m3 | Durée totale des cycles (h) | Temps perdu par rapport au temps de coulage prévu au planning (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre de cycles d’approvisionnement | Durée moyenne d’un cycle (mn/cycle) | Durée totale des cycles (d’approvisionnement) |  |  |
| Plancher | 38 | 38 | 4,83 | 183,54 | 3,06 | 1,06 |
| Pré-murs | 21 | 21 | 9,47 | 198,87 | 3,32 | 0,82 |
|  |  |  |  | Temps total perdu / jour | 1,88 |

Temps supplémentaire à réaliser pour les 3 jours : 3× 1,88 = 5,64 h

Question 4.3                                                                                                                    ___/

Incidences sur le planning.

Allongement d’une journée dans le planning des tâches Pré-murs et planchers et décalage des tâches suivantes sur les niveaux suivant

Modification de l’horaire journalier du travail des salariés des équipes planchers et pré-murs en cas d’impossibilité de décaler les tâches suivantes.

Question 4.4                                                                                                                    ___/

Afin de  rattraper le retard de production de 6h sans modifier le planning initial, on propose de faire des heures supplémentaires mais sans dépasser 1h par jour.

Dates pour l’équipe de réalisation des planchers et des pré-murs :

du 21 au plus tôt jusqu’au 28 Juin au plus tard

TOTAL DR8 : /

DR8

Question 5.1                                                                                                                       ___/

Identification des déchets générés, en précisant leur type (DI, DIB, DIS…).

| Déchets | Type |
| --- | --- |
| Gravats | DI |
| Pinceaux, chiffons | DIS |
| Plâtre | DIB |
| Métaux | DI |
| Laine de verre | DIB |
| Cartons | DIB |
| Huile | DIS |
| Déchets mélangés | DIB |
| Bois traités | DIS |
| Emballage | DIB |
| Palettes | DI |
| Cartouches | DIS |
| Déchets de nettoyage | DIB |

Question 5.2                                                                                                                      ___/

Détermination des quantités de déchets produits pour un niveau.

| Déchets | Surface de construction (SHOB) (m²) | Production en kg/m²(SHOB) | Masse totale générée en (kg) | Masse volumique en (Kg /m3) | Volume total généré en (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gravats | 7109 | 13,5 | 95972 | 2000 | 47,986 |
| Métaux | 7109 | 0,45 | 3199 | 7900 | 0,405 |
| Bois, palettes | 7109 | 1,3 | 9242 | 500 | 18,484 |
| Cartons, emballages | 7109 | 0,25 | 1776 | 300 | 5,927 |
| Emballages souillés | 7109 | 0,15 | 1067 | 400 | 2,668 |

Question 5.3                                                                                                                      ___/

Estimation des volumes de déchets :

| Déchets | Volume donné (m3) | Volume de la benne (m3) | Nombre d’évacuations des bennes |
| --- | --- | --- | --- |
| Gravats | 50 | 7 | 8 |
| Bois, palettes | 20 | 7 | 3 |
| Cartons, emballages | 6 | 2 | 3 |
| Emballages souillés | 1,800 | 1,5 | 2 |

TOTAL DR9 : /

DR9

# Text boxes

16,692

60°