DOCUMENT REPONSE  - DR 1 à DR 10

Question 2.1. :

Compléter le graphe d'assemblage : détail C du kit D02

PORTE

Cloison Galley

31

Nota:

# 26 comporte deux méplats

pour assurer le blocage

Question 3.1. : Compléter les documents : du  DR 2 au DR 9

On prendra  la valeur moyenne pour les opérations de serrage au couple.

Question 4.6. : Détail des calculs à développer sur copie d'examen, recopier les résultats finaux ci-dessous.

|  | Solution A | Solution B | Solution C |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps total immobilisation aéronef | …… | …… | …… |
| Cout engendré pour la flotte de la compagnie | …… | …… | …… |
| Gain possible entre la solution A et C | …… |  |  |

| N phase | Opération INSTRUCTIONS | Temps dh | ILLUSTRATIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Contrôle des outils Contrôle du kit 02 Vérification de la documentation Mettre ses EPI Accès aéronef – préparation pour dépose porte | 0.5 1 4 0.5 4 |  |
| 05 | Dépose de la porte Carte de travail déjà établie, AMM ATA 52-51-11 (rien à compléter) | 10 | Voir Figures 3 |
| 10 | Installation des 12 inserts (#53) dans la porte Pose de l’insert tête « noyé » dans la peau. a-Reporter la position des 12 perçages à effectuer sur le panneau de porte coté intérieur à l’aide de la feuille #45 Trépaner la peau supérieure : - diamètre de : …………….= …………..mm - profondeur de : 11 + 3 = 14 mm Nota : tous les perçages de la gamme se feront en l’air à l’aide d’un tripode de perçage | …….. …….. | Voir aussi fig. 4 detail B annotation 3 |

| N phase | Opération INSTRUCTIONS | Temps dh | ILLUSTRATIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 suite | Préparation pour pose des inserts #53: a-Enlever les résidus de nid d’abeille b-Ébavurer les arrêtes avec du papier emery grain 120 c-Nettoyer les zones avec un tissu non pelucheux d-……………………………………………………….. Maintenir porte à l’horizontale pour éviter les coulures. e-Séchage, durée 2h - poncer au grain 120 pour lisser la surface f-Percer dans les zones densifiées - diamètre de perçage : ………………. ..mm - profondeur (à +/- 0.1mm) : 11,4 mm g-Nettoyer la zone avec un tissu non pelucheux Pose des inserts a-b Mettre en position les inserts avec la pastille de maintien et ……………………. ………………………………………. …………………………………………………………… c-Séchage (2h) et enlever les pastilles de maintien d-Nettoyer la zone avec un tissu non pelucheux et l’agent de nettoyage No 11-010 | ….. ….. 0.60 ….. 20 2.40 …… 0.60 ….. 20 0.60 |  |

| N | Opération Description | Temps dh | ILLUSTRATIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 20 | Transférer à l’aide de la feuille # 45 la position des 12 perçages sur # ……….. et # ……….. pour fixer les deux nouveaux loquets inférieur et supérieur, voir figure 4 détail B Effectuer les perçages repérés avec un foret spécifique Ø 5.2 pour le ……………………………. Installation du bloc aimanté # 50 et de l’habillage # 73 de la tranche de la porte. Serrer 2 vis # 51 à ………………. daN.m Nota: dimensions porte HxL = 2000x1000 mm Coller l’habillage # 73 de la tranche avec un cordon d'adhésif de type Mat n°08-004A | …. …. 1 …… |  |

| N | Opération Description | Temps dh | ILLUSTRATIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Installer sur la porte les feuilles # 45 et 46 Coller les 2 feuilles en ………………………………… avec adhésif spécial …..……………… Installer les deux composants # 80 et 82 qui ont pour fonction de …………………………………………………… Serrer …… vis # 98+99 à 0.15 da N.m Installer les trois nouveaux loquets # 41-42-43 Serrer 18 vis #........-.........- ........ à ………. daN.m Installer la feuille décor autocollante # 48 | ……. ……. 6 …… 9 1 |  |

| N | Opération Description | Temps dh | ILLUSTRATIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Pose des 3 cornières en L # 55 de rigidification et de la plaque # 44 avec un film adhésif # 74 (rien à compléter) | 3 0.50 |  |
| 50 | Coller les 2 affichettes autoadhésives # 91 et # 92 (rien à compléter) | 0.50 |  |
| 60 | Installer l’ensemble # 97-22-96 Serrer 1 vis # 96 à 0.72 daN.m (rien à compléter) | 0.60 0.50 |  |

| N | Opération Description | Temps dh | ILLUSTRATIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Installer les profilés # 2-13-16 Serrer 8 vis # 1 Serrer 8 vis # 12 (rien à compléter) | 3 |  |
| 80 | Pose du miroir #4 (détail E) installer # ………-………………. Serrer 4 vis # ……. à ………….. daN.m Installer # ………-………-………. Serrer 4 vis # 101 à 0.72 daN.m | ……… ………. 0.60 2 |  |
| 90 | Pose du judas # 23 (détail F) Installer # 25-24-23 (rien à compléter) | 0.50 |  |

| N | Opération Description | Temps dh | ILLUSTRATIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Installation pivot supérieur Assembler # …… -………-………-…… sur la porte Serrer 1 écrou # 32 à ………… daN.m Mettre cache # 33 Assembler # 62-31-30 Serrer 1 écrou # … à 0.82 daN.m maxi | ……. 0.50 0.20 0.60 0.50 |  |
| 110 | Travail additionnel sur aéronef Fraiser des trous oblongs sur # ………: - longueur totale du trou oblong ……….mm - diamètre …..…..mm Coller la pièce # 58 avec un cordon d'adhésif # 72 Serrer ……. vis # 59 à ………… daN.m Serrer 2 vis # 93. à 0.95 daN.m Ajuster à la fraise le contour des 3 trous ovalisés dans ………………………………………………………….. …………………………………………………………… - profondeur ……….mm | 4.20 2 …….. 1 ...... |  |

| N | Opération Description | Temps dh | ILLUSTRATIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | Butée de porte autocollante # 94 Installer # 94 à l’emplacement de l’ancienne butée sur la cloison des toilettes (rien à compléter) | 0.10 |  |
| 130 | Coller # 61 avec adhésif # 72 (détail P) (rien à compléter) | 0.20 |  |
| 140 | Installer # 89-90 (détail Q) Serrer 2 vis # 89 à 0.42 daN.m (rien à compléter) | 1 |  |
| 150 | Repose de la porte - AMM ATA 52-51-11 | 20 | (rien à compléter) |
| 160 | Test porte | 1 | (rien à compléter) |
| 170 | Clôture du travail et remise en service aéronef | 9 | (rien à compléter) |

|  | en dh | en heures : minutes |
| --- | --- | --- |
| Temps total de réalisation de la carte de travail (phases 00 à 170) Ce temps « maximal prévisionnel » ne sera pas pris en compte pour la suite de l’étude. | …. | ….… : …… |

Question 4.1 : Planning (A) prévisionnel initial : à compléter

Nota : On prendra pour cette partie de l’étude des temps arbitraires prédéfinis, voir DT 26

| Zones / / heures | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Immobilisation Heures de Vol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aéronef en hangar | ACCE | DEPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPO |  |  | …. h |
| Atelier composites |  |  | INST |  |  | INST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etuve de séchage |  |  |  | CURE | CURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atelier assemblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Question 4.3 : Planning (B) d’une solution optimisée : à compléter

| Zones / / heures | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Immobilisation Heures de Vol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aéronef en hangar | ACCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …. h |
| Atelier composites |  |  | INST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etuve de séchage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atelier assemblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Question 4.5 : Planning (C) incluant la pose de la porte « neuve » et l’application du kit sur porte d’origine : à compléter

| Zones / / heures | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Immobilisation Heures de Vol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aéronef en hangar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …. h |
| Atelier composites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etuve de séchage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atelier assemblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |