BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

SESSION 2013

______

###### Durée : 6 heures

Coefficient : 6

______

ÉPREUVE E5 : Analyse et organisation d’une activité en environnement nucléaire

DOSSIER TECHNIQUE

Dès que le dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le dossier se compose de 27 pages, numérotées de 1/27 à 27/27.

SOMMAIRE

L’entreprise NUCLEOR	3

Liste des personnels intervenants	4

Tarifs et base de facturation au client	5

La planification de l’intervention de robinetterie de NUCLEOR	6

Plan d’ensemble du tableautin	7

Plans d’encombrement de la vanne	8

Cartographie	11

Document de Suivi de l’Intervention	12

Procédure de dépose/repose de la vanne PTR 001 VB	16

Analyse de risques (DMP ; Activité ; Environnement)	20

Analyse de risques sécurité	25

L’entreprise NUCLEOR

Raison sociale : NUCLEOR

Actionnaires et filiales : 21 Actionnaires ou filiales

Dirigeants : 08 dirigeants

Adresse : 	Zone industrielle de Nullepart

99 530 AILLEURS

Forme juridique / Date de création : SA à Conseil d'Administration, Créé en 1959

Code NAF : 453 A

APE : 4321A / Travaux d'installations électriques dans tous locaux

Dirigeants :

Directeur Général : M. CHINON Dominique (25/04/1950)

Administrateur : M. CIVAUX Jean-Pierre (27/10/1951)

Administrateur : M. BESSINES Anne (02/09/1948)

Administrateur : M. PENLY Laurent (06/10/19523)

Responsable Assurance Qualité : Hervé MIRAMAS

Responsable Sécurité : Daniel RIBLANT

Chargé d’affaires « Génie climatique » : Jules LE RIPAULT

Chargé d’affaires « Robinetterie » : Pierre FESSENHEIM

Chargé d’affaires « Électricité/Mécanique » : Richard CHOOZ

Chargé d’affaires « Chaudronnerie/Tuyauterie » : Gérard SAINT-MARCEL

Chargé d’affaires « Génie civil » : Xavier BUGEY

Personne Compétente en Radioprotection : Sylvie FONTENAY

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS UTO

Chaudronnerie / Tuyauterie

Contrôle analyses mesures et essais

Électricité et contrôle commande

Génie civil

Génie climatique

Machines tournantes

Maintenance robinetterie

Prestations intellectuelles, assistances techniques

Liste des personnels intervenants

| Agents | Contrat | Spécialité | Expérience | Dosimétrie cumulée des 12 derniers mois | Validité visite médicale | Qualifications et habilitations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aurélie BELLEVILLE | CDI | Chaudronnerie | 5 ans | 1,8 mSv | OK | M1, B0V, H0, RP1, HN1 |
| Henri MARCOULE | CDI | Robinetterie | 18 ans | 11,31 mSv | OK | M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN1 |
| Nicolas BRENNILIS | CDI | Climatisation | 14 ans | 2,3 mSv | OK | M1, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 |
| Xavier BUGEY | CDI | Maçonnerie | 18 ans | 1,2 mSv | OK | M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2 |
| Axel CADARACHE | CDD | Calorifugeage | 1 an | 2,62 mSv | OK | M1, B1V, H0, RP1, QSP, HN1 |
| Alain CATTENOM | CDI | Robinetterie | 4 ans | 5,8 mSv | OK | M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 |
| Sophie BLAYAIS | CDI | Électrotechnique | 28 ans | 8,9 mSv | OK | M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2 |
| Richard CHOOZ | CDI | Mécanique | 15 ans | 11,4 mSv | OK | M2, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 |
| Gérard SAINT-MARCEL | CDI | Chaudronnerie | 32 ans | 2,78 mSv | OK | M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2 |
| Rebecca CRUAS | CDI | Robinetterie | 3 ans | 8,9 mSv | OK | M1, B0V, H0, RP1 |
| Sylvie FONTENAY | CDI | Radioprotection | 9 ans | 9,12 mSv | OK | M0, B0V, H0, RP2, QSP |
| Luc DAMPIERRE | CDI | Peinture | 28 ans | 12,1 mSv | OK | M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 |
| Pierre FESSENHEIM | CDI | Robinetterie | 31 ans | 5,8 mSv | OK | M2, BC, H1, RP2, QSP, HN2 |
| Jean-Michel GOLFECH | CDI | Chaudronnerie | 7 ans | 6,4 mSv | OK | M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 |
| Léa FLAMANVILLE | CDI | Mécanique | 14 ans | 2,27 mSv | OK | M2, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 |
| Jacques CESTA | CDI | Chaudronnerie | 22 ans | 3,81 mSv | OK | M2, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 |
| Thomas SAINT-ALBAN | CDI | Logistique | 10,5 ans | 6,3 mSv | OK | M1, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 |
| Didier GRAVELINES | CDI | Mécanique | 7 ans | 8,9 mSv | OK | M2, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 |
| Thierry NOGENT | Intérim | Robinetterie | 2 ans | 7,3 mSv | OK | M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 |
| Jonathan PALUEL | CDI | Technicien CND | 11 ans | 7,15 mSv | OK | M1, B1V, H0, RP2, QSP, HN2 |
| Eric SAINT-LAURENT | CDD | Logistique | 0,5 ans | 1,65 mSv | OK | M0, B0V, H0, RP1 |
| Julie TRICASTIN | CDI | Robinetterie | 4 ans | 7,68 mSv | OK | M2, B1V, H0, RP2, QSP, HN2 |
| André SACLAY | CDI | Radioprotection | 4 ans | 6,2 mSv | OK | M1, B0V, H0, RP2, QSP |
| Michel GRENOBLE | CDI | Robinetterie | 6 ans | 17,9 mSv | OK | M1, B1V, H0, RP2, QSP, HN1 |
| Myriam VALDUC | CDI | Manutention | 17 ans | 9,21 mSv | OK | M1, B1V, H0, RP1, QSP, HN1 |
| Jules LE RIPAULT | CDI | Climatisation | 22 ans | 5,87 mSv | OK | M1, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 |
| Jean-Louis GRAMAT | CDI | Électrotechnique | 3 ans | 3,81 mSv | OK | M1, BR, H1, RP1, QSP, HN1 |
| Joseph PIERRELATTE | CDI | Robinetterie | 14 ans | 9,92 mSv | OK | M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2 |
| Jordi CREYS-MALVILLE | Intérim | Logistique | 16 ans | 7,2 mSv | OK | M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 |
| Agnès LA HAGUE | CDI | Électrotechnique | 6 ans | 1,72 mSv | OK | M1, BR, H1, RP1, QSP, HN1 |
| Mathieu PAIMBOEUF | CDI | Calorifugeage | 21 ans | 5,48 mSv | OK | M1, B1V, H0, RP2, QSP, HN2 |
| Hervé MIRAMAS | CDI | Qualité | 36 ans | 7,28 mSv | OK | M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN3 |

Tarifs et base de facturation au client

| Coût horaire (horaires normaux) |  |
| --- | --- |
| Chargé de travaux : 16,80 € HT |  |
| Ouvrier qualifié : 13,45 € HT |  |
| Coût forfaitaire à la journée (8 heures) |  |
| Chargé de travaux : 352 € HT |  |
| Ouvrier qualifié : 245 € HT |  |
| Coût horaire (heures supplémentaires) |  |
| Chargé de travaux : 24,80 € HT |  |
| Ouvrier qualifié : 21,45 € HT |  |
| Primes GD (Grand Déplacement) |  |
| IK (Indemnité Kilométrique) : 0,60 € HT le kilomètre |  |
| Jour travaillé (8 heures hors nuit) : 71,00 € HT/jour (frais de location) |  |
| Prime de protection respiratoire |  |
| Prime de masque FFP3 / Heaume ventilé : 16 € HT + 1,59 € HT/h |  |
| Prime de tenue étanche ventilée : 20 € HT + 3,30 € HT/h |  |
| Consommables |  |
| Tenue étanche ventilée : 98 € HT | Sac déchets compactables : 5,50 € HT |
| Heaume ventilé : 37,80 € HT | Sac déchets non compactables : 7,50 € HT |
| Surtenue papier : 13,40 € HT | Sac déchets particuliers : 9,50 € HT |
| Gants vinyle (style MAPA) : 2,15 € HT/paire | Sac déchets outillage : 4,00 € HT |
| Gants latex : 0,55 € HT/paire | Sac déchets décontamination : 3,50 € HT |
| Surchaussures (Surbottes) : 1,30 € HT |  |
| Matériel spécifique |  |
| Vanne + servomoteur + détendeur + électrovannes + fins de course + tubing + goujonnerie : 116 700 € HT |  |
| Design et étude + Documentations + Contrat + Transport : 30 000 € HT |  |
| Prestation |  |
| Préparation documentaire (DRT…) + vérification cas 1 + clôture d’intervention (RFI…) : 5 000 € HT |  |

La planification de l’intervention de robinetterie de NUCLEOR

Le séquencement des tâches

| N° | Tâche | Durée | Début | Fin | Entreprise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Préparation Chantier | 1 jour | Lun 09/07 | Lun 09/07 |  |
| 1 | Levée des Préalables | 90 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR |
| 2 | Réception Vanne | 60 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR |
| 3 | Réception Tableautin | 30 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR |
| 4 | Désaccouplement Corps/Actionneur | 120 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR |
| 5 | Réception Échafaudage | 60 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR |
| 6 | Réception Servitudes Radioprotection | 30 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR |
| 7 | Réservation Outillage Magasin | 90 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR |
| 8 | Acheminement Matériel BK | 120 min | Lun 09/07 | Lun 09/07 | NUCLEOR |
|  | Intervention | 2 jours | Mar 10/07 | Mer 11/07 |  |
|  | Jour J | 1,2 jour | Mar 10/07 | Mar 10/07 |  |
|  | TOP Conduite : MT STE « H=0 » | - | Mar 10/07 | Mar 10/07 |  |
| 9 | Mise en place Baudruche | 90 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | MOCXE |
|  | TOP Conduite : MT STE « H=1,5 » | - | Mar 10/07 | Mar 10/07 |  |
| 10 | Purge Ligne PTR | 60 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | Exploitant |
|  | TOP Conduite : RC MT STE « H=2,5 » | - | Mar 10/07 | Mar 10/07 |  |
| 11 | Dépose Vanne existante | 60 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR |
| 12 | Nettoyage Brides | 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR |
| 13 | Installation Corps de vanne | 60 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR |
| 14 | Accouplement Actionneur | 60 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR |
| 15 | Pose Rigidificateur | 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR |
| 16 | Mise en Position Fermée Disque | 0 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR |
|  | TOP Conduite : Retrait Baudruche MT STE « H=6,5 » | - | Mar 10/07 | Mar 10/07 |  |
| 17 | Retrait Baudruche | 90 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | MOCXE |
|  | TOP Conduite : PEE RE MT STE « H=8,0 » | - | Mar 10/07 | Mar 10/07 |  |
| 18 | Étanchéité Amont/Aval | 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR |
| 19 | Étanchéité Brides | 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR |
| 20 | Manœuvrabilité Ferm. CMD MANU | 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR |
| 21 | Manœuvrabilité Ouv. CMD MANU | 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR |
|  | TOP Conduite : Mise en route Pompe MT STE « H=10,0 » | - | Mar 10/07 | Mar 10/07 |  |
| 22 | Mesure Ligne Débit PTR | 30 min | Mar 10/07 | Mar 10/07 | NUCLEOR |
|  | TOP Conduite : Fin MT STE « H=10,5 » | - | Mar 10/07 | Mar 10/07 |  |
|  | Après MT STE | 0,8 jour | Mer 11/07 | Mer 11/07 |  |
| 23 | Mise en place Tableautin | 120 min | Mer 11/07 | Mer 11/07 | SYRO |
| 24 | Mise en place Ballon | 180 min | Mer 11/07 | Mer 11/07 | SYRO |
| 25 | Raccordement Pneumatique | 120 min | Mer 11/07 | Mer 11/07 | NUCLEOR |
| 26 | Repli de Chantier Phase 1 | 60 min | Mer 11/07 | Mer 11/07 | NUCLEOR |

Le tableau des antériorités

| La tâche | Qui dure | Précède la tâche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 0 | 0 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 90 min |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 60 min |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 min |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 120 min |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 60 min |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 30 min |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 90 min |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 120 min |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 90 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 90 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 22 | 30 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 23 | 120 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 24 | 180 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 25 | 120 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 26 | 60 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 27 | 0 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plan d’ensemble du tableautin

Plans d’encombrement de la vanne

Cartographie

Document de Suivi de l’Intervention

| IDENTIFICATION DES SIGNATURES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM |  |  |  | PRENOM |  | FONCTION/SOCIETE | VISA |  |  |
| LEGENDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Point d’arrêt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CT | Contrôle technique – Phase de contrôle technique, effectué par un agent (HN2 mini) ne faisant pas partie de l’intervention et précisé dans l’organigramme. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V | Vérificateur – Posé au titre de la vérification technique et gestionnaire, il est levé par l’agent indiqué sur un organigramme agence, site ou chantier (HN3). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S1 | Surveillant – Posé au titre de la surveillance du prestataire, il est levé par le client (S1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S2 | Surveillant – Posé au titre de la surveillance du prestataire par le client final (S2) en cas de sous-traitance. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FNC | Fiche de non-conformité |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FC | Fiche de constat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PV | Procès verbal |  |  |  |  |  |  |  |
| EVOLUTION DU DOCUMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Révision |  |  | Date |  | Objet de la révision |  |  | État |  |
| A |  |  | 11/01 |  | Première diffusion |  |  | PREL |  |
| B |  |  | 21/02 |  | Intégration remarques Client |  |  | PREL |  |
| C |  |  | 20/04 |  | Rajout d’une étape : mise en place des goupilles de centrage |  |  | PREL |  |
| C |  |  | 02/05 |  | VSO suivant fiche de surveillance |  |  | BPE |  |

| 00 | Levée des préalables | ### LDA117P227231 | G | ### A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Prise en compte de l’analyse de risques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Retrait de l’attestation de mise sous régime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Préparation de la zone de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérification du matériel |
| 40 | Identification de la vanne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Vérification des consignations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Autorisation de début des travaux |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Mise en position fermée vanne existante | ### 900X94 §4.2 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Dépose des fins de course | ### 900X94 §4.2 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Vérification du parallélisme des contre-brides | ### 900X94 §4.3 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |
| 100 | Dépose de la vanne | ### 900X94 §4.3 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Expertise visuelle des contre-brides | ### 900X94 §4.4 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |
| 115 | Contrôle technique : Expertise contre-brides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Contrôle absence de corps étrangers | ### 900X94 §5.2 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Contrôle technique : Absence corps étrangers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Montage en ligne du corps de vanne avec mise en place des 2 goupilles de centrage | ### 900X94 §5.3 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Mise en place de la goujonnerie des contre-brides et serrage au couple | ### 900X94 §5.3 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Contrôle du parallélisme des contre-brides après serrage au couple final | ### 900X94 §5.3 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Repose de l’actionneur et du rigidificateur | ### 900X94 §5.4 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |
| 170 | Accouplement de l’actionneur et mise au point neutre | ### 900X94 §5.4 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Mise en position fermée de la vanne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Contrôle technique : Mise en position fermée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Requalification suivant PEE Constructeur | ### 900X96 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Contrôle technique : Requalification PEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Raccordement pneumatique vanne tableautin | ### 900X94 ### §6.2 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Repose des fins de course |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Vérification de l’étanchéité des circuits pneumatiques et réglages de l’instrumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Requalification suivant PEE Constructeur | ### 900X95 | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Contrôle technique : Requalification PEE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Top fin des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Repli de chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Contrôle de propreté radiologique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Restitution de l’attestation de mise sous régime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Contrôle du document de suivi renseigné et de l'absence de FE non traitées |  |  | ### A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Procédure de dépose/repose de la vanne PTR 001 VB

Analyse de risques (DMP ; Activité ; Environnement)

Analyse de risques sécurité