BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

SESSION 2016

Durée : 6 heures

Coefficient : 6

EPREUVE E5 : Analyse et organisation d’une activité en environnement nucléaire

CORRIGE

Dès que ce dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le dossier se compose de 28 pages, numérotées de 1/28 à 28/28.

- PARTIE 1

Analyse et organisation de l’activité « démantèlement du convoyeur SYD »

Cette 1ere partie du sujet concerne exclusivement l’activité « démantèlement du convoyeur SYD» dans une usine de fabrication de combustible nucléaire.

Pour préparer ce chantier vous prendrez en considération que :

- l’intervention a été optimisée autant que possible au niveau des temps de travail,

- s’agissant du démantèlement de la partie électrique, l’intervenant doit se trouver devant l’armoire 001AR, soit à 5m du point chaud au minimum,

- le point chaud identifié sur la cartographie est lié au procédé et ne peut donc pas être déplacé.

Question 1.1 :

Après avoir pris connaissance du dossier technique de l’activité « DEMANTELLEMENT DU CONVOYEUR SYD », complétez le tableau ci-dessous, permettant de lister les risques pour chaque étape de l’intervention et les moyens à mettre en œuvre. Attention vous devez analyser les risques des opérations indépendamment les unes des autres.

| Opérations | Risques | Moyen à mettre en œuvre |
| --- | --- | --- |
| Démantèlement des composants électriques | ELEC | CONSIGNATION ELECTRIQUE |
|  | IRRADIATION | ECRAN ET MESURE DU DED |
| Démantèlement de la motorisation | MANUTENTION | Application geste et postures |
|  | MECANIQUE | CONSIGNATION ELECTRIQUE |
|  | ELECTRIQUE | CONSIGNATION ELECTRIQUE |
|  | Irradiation | MESURE DED |
| Démantèlement de l’arbre tournant | Perte de confinement | SAS |
|  |  | TENNUE ACTIVE + MASQUE |
|  |  | BALISE AEROSOL |
|  | Irradiation | MESURE DED |
| Démantèlement du convoyeur | PERTE DE CONFINEMENT | Mesure de contamination atmosphérique à proximité du poste de travail. |
|  | IRRADIATION | MESURE DED |

Question 1.2 :

Sachant que l’alimentation électrique générale du broyeur SXD est commune avec  celle du convoyeur SYD, quelle est l’opération que vous ne pouvez pas réaliser pendant l’intervention de la société REEL ? Justifiez votre réponse.

. LE DEMANTELLEMENT DES COMPOSANTS ELECTRIQUE CAR LA CONSIGNATION NECESSAIRE ENTRAINE UNE PERTE DE L’ALIMENTATION DU BROYEUR SXD. . . . . . . . . . . . . . . .

Question 1.3

Quels matériels prévoyez-vous pour effectuer une vérification de la cartographie fournie par le service de radioprotection ?

CONTAMINAMETRE + SONDE ALPHA .EXEMPLE MIP 10 ET DEBIMETRE GAMME EXEMPLE BABYLINE

Question 1.4

Le service de radioprotection vous demande de diminuer le débit d’équivalent de dose induit par le point chaud devant l’armoire électrique : Débit d’équivalent de dose demandé devant l’armoire :

DeD < 25 µSv/h.

Que proposez-vous ?

DED A 5 M = 80 MICRO SIEVERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROPOSITION = 2 ECRANS     ½  	DONC 20 µSv / h < 25 µSv / h

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 1.5 :

Complétez les parties 1 et 3 des autorisations de travail, de la page 5 à 8.

Attention : n’écrivez pas votre nom sur l’autorisation de travail, les copies doivent rester anonymes.

Question 1.6

Calcul du nombre d’intervenants nécessaires.

Vous avez fait le contrôle de la cartographie qui s’avère exacte. Sachant qu’avant  l’intervention vous aurez mis en œuvre les équipements nécessaires pour répondre aux exigences du service de radioprotection, complétez le tableau ci-dessous (faire apparaître les calculs sous le tableau):

| Taches | Débit d’équivalent de dose au poste de travail | Durée prévue | Nbre d’intervenant nécessaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sans contrainte dosimétrique | Avec contrainte dosimétrique |
| Démantèlement électrique ( AT N°4051) | 20 µSv/h | 16 h | 1 | 1 |
| Démantèlement de la motorisation ( AT N°4052) | 56 µSv/h | 6h | 2 | 2 |
| Démantèlement de l’arbre tournant ( AT N°4053) | 56 µSv/h | 15 h | 2 | 4 |
| Démantèlement du convoyeur ( AT N°4054) | 32 µSv/h | 60 h | 2 | 6 |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 1.7

Calculez l’équivalent de dose prévisionnel du chantier entier.

NB : faites apparaître les calculs.

. .(16*20)+(56*6*2)+(56*15*2) + (32*60*2) = 6512  µSv. . . . . . . soit 6.5 H. . mSv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 1.8 :

Les bords du convoyeur en boîte à gants, qui sont les seules pièces mécaniques de plus de 500mm de long (dimension 3100x50x2), sont en acier inoxydable. Comment allez-vous les conditionner pour leur évacuation par les fûts mis à votre disposition? Quels outils et quels matériels allez-vous utiliser afin de réaliser cette évacuation en limitant les risques ? Justifiez votre réponse.

.DECOUPE EN 5 MORCEAUX DE 620 mm (dimension du fut ) PUIS PROTECTION DES ARETES VIVES AVEC CHIFFONETTES  .

OUTILLAGE : SCIE A METAUX. . .(ALIMENTATION ELECTRIQUE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . Question 1.9 :

Renseignez toutes les fiches de suivi page suivante des futs que vous allez utiliser pour votre intervention, avec chacune un exemple de déchet parmi ceux que vous allez générer.

Attention : n’écrivez pas votre nom sur la fiche de suivi, les copies doivent rester anonymes.

| FICHE DE SUIVI DE COLLECTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUT N° | 4535486 |  | SUSPECTS METALLIQUES DIVERS |  |  |  |
| MISE EN PLACE |  |  |  |  |  |  |
| BATIMENT: 500 |  |  | LOCAL: A027 |  |  |  |
| NOM: DUPONT |  |  |  | DATE: 16/05/14 |  | VISA: X |
| REMPLISSAGE |  |  |  |  |  |  |
| NOM | SOCIETE | DATE | IDENTIFICATION DU DECHET |  |  | PROVENANCE |
|  |  |  |  | motoreducteur |  | A027 |
| VALIDATION CORRESPONDANT DECHET |  |  |  |  |  |  |
| NOM: |  | CAMPAGNE: |  | DATE: | VISA: |  |

| FICHE DE SUIVI DE COLLECTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUT N° | 7567678 |  | SUSPECTS ORGANIQUES |  |  |  |  |  |  |
| MISE EN PLACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BATIMENT: 500 |  |  | LOCAL: A027 |  |  |  |  |  |  |
| NOM: DUPONT |  |  |  |  | DATE: 16/05/14 |  |  |  | VISA: X |
| REMPLISSAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM | SOCIETE | DATE | IDENTIFICATION DU DECHET |  |  |  |  | PROVENANCE |  |
|  |  |  |  | VINYL SAS |  |  |  | A027 |  |
| VALIDATION CORRESPONDANT DECHET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM: |  | CAMPAGNE: |  | DATE: |  | VISA: |  |  |  |
| FICHE DE SUIVI DE COLLECTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUT N° | 4546581 |  | ACTIFS METALLIQUES DIVERS |  |  |  |  |  |  |
| MISE EN PLACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BATIMENT: 500 |  |  | LOCAL: A027 |  |  |  |  |  |  |
| NOM: DUPONT |  |  |  |  | DATE: 14/05/14 |  |  |  | VISA: X |
| REMPLISSAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM | SOCIETE | DATE | IDENTIFICATION DU DECHET |  |  |  |  | PROVENANCE |  |
|  |  |  |  | ACCOUPLEMENT |  |  |  | BAG 2 |  |
| VALIDATION CORRESPONDANT DECHET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM: |  | CAMPAGNE: |  | DATE: |  | VISA: |  |  |  |

| FICHE DE SUIVI DE COLLECTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUT N° | 4575678 |  | ACTIFS ORGANIQUES |  |  |  |  |  |  |
| MISE EN PLACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BATIMENT: 500 |  |  | LOCAL: A027 |  |  |  |  |  |  |
| NOM: DUPONT |  |  |  |  | DATE: 14/05/14 |  |  |  | VISA: X |
| REMPLISSAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM | SOCIETE | DATE | IDENTIFICATION DU DECHET |  |  |  |  | PROVENANCE |  |
|  |  |  |  | GANTS |  |  |  | BAG 2 |  |
| VALIDATION CORRESPONDANT DECHET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM: |  | CAMPAGNE: |  | DATE: |  | VISA: |  |  |  |

Question 1.10 :

On vous demande (DIMR N°74806) de monter un SAS de dimensions suivantes : 2m x 3m, hauteur 2m.

Echelle :

Sas d’entrée-sortie de la salle

Sas d’entrée-sortie de la salle

BAG2

BAG1

Broyeur SXD

Convoyeur SYD

Armoire électrique001AR

ZONE DE STOCKAGE DES FUTS DE DECHETS

ZONE ALARA

1m

Matérialiser, par un schéma à l’échelle sur le plan du local ci-dessous, le confinement  statique ventilé et le matériel que vous devez mettre en place sur le chantier. Indiquez clairement les zones.

Question 1.11 : On vous demande de définir comment vous allez réaliser le démantèlement de l’arbre tournant et la mise en place de la tape de confinement. Complétez le mode opératoire ci-dessous ainsi que le schéma page suivante.

| Phase | Titre |
| --- | --- |
|  | En Boite à Gants |
| 01 | Démonter les pièces fixées sur l’arbre dans la boîte à gants. (accouplement, engrenage ou transmission diverse ….) |
|  | Hors Boite à Gants |
| 02 | Démonter la motorisation et les pièces fixées sur l’arbre à l’extérieur de la boîte à gants. (accouplement ou transmission diverse ….) |
| 03 | Montage SAS |
| 04 | Mise en place ventilation SAS |
| 05 | Contrôle de non contamination au niveau de la traversée de cloison. |
| 06 | Mettre en place une manche vinyle équipée d’un jonc adapté à la traversée de cloison avec une clé BTR adaptée aux vis Rep.01. |
| 07 | Démonter à travers la manche vinyle, la traversée de cloison complète (Rep.02+03+04+05+06+07+08+09) en retirant les 4 vis Rep.01. (voir étape 2 page 14) |
|  | Retirer doucement la manche vinyle en décontaminant au fur et à mesure si nécessaire. (voir étape 5 page 14) |
|  | Effectuer contrôle final de non contamination. |
|  | Nettoyage zone et repli chantier |

Page 14/29

DOSSIER CANDIDAT

EPREUVE E5 : Analyse et organisation d’une activité en environnement  nucléaire

A COMPLETER

Question 1.12 :

Etablissez la liste du matériel (y compris les pièces de rechange si nécessaire),  de l’outillage,  du linge et des consommables nécessaire pour l’opération « démantèlement de l’arbre tournant » (4 listes distinctes)

| OUTILLAGES : -2 CLES BTR -CISEAUX - | MATERIELS : -TAPE CONFINEMENT -VIS -SOUDEUSE DEPRIMOGENE BARRE DE SAS + VINYL MIP 10 SONDE ALPHA RADIAMETRE |
| --- | --- |
| CONSOMMABLES : - -GANTS ET MANCHE DE BAGUE TARLATANE ADHESIF POUR BAG SAC AVEC JONC ADAPTE CHIFFONNETTE PRE GANTS SURBOTTE GANTS DE TRAVAIL SACS DECHETS - | LINGE : - -TENUE ACTIVE : COMBINAISON CAGOULE SURBOTTE - |

Question 1.13 :

Sans tenir compte de la dosimétrie, déterminez quels sont les intervenants qui peuvent réaliser le démantèlement de la motorisation et des accouplements montés sur l’arbre tournant, AT N°4052. Justifiez votre réponse.

KASTER Bruno – DUCRO Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 1.14 :

Calculez pour chaque personne susceptible  d’intervenir sur le démantèlement de la motorisation et des accouplements montés sur l’arbre tournant, AT N°4052, sa dosimétrie sur 12 mois glissants avant l’intervention, en prenant en compte la dosimétrie prévisionnelle  (l’édition du suivi dosimétrique du 15/05/14 est dans le dossier ressource). Complétez le tableau ci-dessous en faisant apparaître les calculs.

| INTERVENANTS | DOSIMETRIE PREVISIONNELLE |
| --- | --- |
|  | avant l’intervention (le 15/05/14)-Détailler les calculs |
| KASTER | 13.05-1.25+0.35=12.15 mSv |
| DUCRO | 9.15-0.9+0.2 = 8.45 mSv |

Question 1.15 :

Réalisez ci-dessous le diagramme Pert, calculez les marges et en déduire le chemin critique de votre intervention.

Vous exprimerez les durées en heure, le début de l’intervention est t0 = 0.

DEBUT

Question 1.16

Le client vous fournit le planning prévisionnel concernant la salle A027. Complétez le planning prévisionnel (ci-dessous) puis le planning détaillé (page suivante) de votre intervention.

Votre responsable vous laisse le choix des horaires. Vous devez respecter les possibilités décrites dans la note du service des ressources humaines du dossier ressources.

| PLANNING PREVISIONNEL |  | MAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ven 16 |  |  | Sam 17 |  |  | Dim 18 |  |  | Lun 19 |  |  | mar 20 |  |  | Mer 21 |  |  | Jeu 22 |  |  |
| INTERVENTIONS | SOCIETE | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 |
| NETTOYAGE DE LA SALLE | SFNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESSAIS ELECTRIQUES SUR LE BROYEUR SXD | REEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLES EURATOM | EURATOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANTELEMENT DU CONVOYEUR SYD | NUDEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARTIE A COMPLETER

| Détail de la planification du démantèlement du convoyeur SYD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samedi 17 |  |  |  | Dimanche 18 |  |  |  | Lundi 19 |  |  |  | Mardi 20 |  |  |  |
| TACHE | DUREE (Heures) | HN | Q1 | Q2 | Q3 | HN | Q1 | Q2 | Q3 | HN | Q1 | Q2 | Q3 | HN | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 16 H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3+4 | 8 H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5+6+7 | 7 H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8+9 | 6 H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 60 H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Question 1.17 :

Quelles sont les missions principales du chargé de travaux pendant l’intervention ?

ASSURER LES RESPECT DES REGLES DE SECURITE

ASSURER LE LIEN ENTRE LES DIFFERENTS INTERLOCCUTEURS

ASSURER LA DIRECTION DES TRAVAUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 1.18 :

La balise aérosol se met en alarme. Que faites-vous ?

SORTIR DU SAS ET PREVENIR LE SPR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 1.19

On vous demande de chiffrer votre intervention, en ne tenant compte que du personnel fourni par votre société, les matériels et consommables étant fournis par le client.

Pour ce chiffrage vous avez les données suivantes :

Facturation du personnel (le chargé de travaux n’est facturé que lorsqu’il occupe effectivement le rôle de chargé de travaux):

- Coût horaire d’un intervenant mécanicien : 45 Є

- Coût horaire d’un intervenant électromécanicien : 49 Є

- Coût horaire d’un intervenant électricien : 43 Є

- Coût horaire d’un intervenant décontamineur : 50 Є

- Coût horaire d’un chargé de travaux : 80 Є

Facturation des postes :

Poste de matin : 7% du coût horaire

Poste d’après-midi : 7% du coût horaire

Poste de nuit : 18% du coût horaire

. . . . . . . .DETAIL DES CALCULS DU CHIFFRAGE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Chargé de travaux : un CT réalise la tache 2-Pour toutes les autres tâches , le CT est un des mécanicien de la tache 10

Cout CT Q1 : 1 CT * (6h+ 8h*2)  * 80 € * 1.07 . . . .= . . . . . . 1883.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cout CT Q2 : 1 CT * ( 8h * 3 ) * 80 € * 1.07  . . . . .= . . . . . . . 2054.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cout CT Q3 : 1 CT * ( 8h * 2 + 4h ) * 80 € * 1.18    =. . . . . . . .1888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cout electromeca Q1  : 1 * 6h * 49 € * 1.07. . 	=. . . . . . . 314.58. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cout électricien HN : 1*16h * 43€   =. . . . . . . . . . . . .= . . . . .688. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cout décontamineur Q1  : 2 * 6H * 50€ * 1.07. . . . . . =. . . .642 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.Cout décontamineur Q2  : 2 * 8H * 50€ * 1.07 . . . . . .= . . .  856. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cout decontamineur Q3  : 2 * 7H * 50€ * 1.18. . . . . . =. . . .826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cout mécano  Q1  : 1 *  8H *2*  45 € * 1.07. . . . . . . . . =. . . 770.40 . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .Cout mécano  Q2  : 1 *  8H *3*  45 € * 1.07.. . . . . . . . =. . 1155.60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cout mécano  Q3  : 1 *  8H *2.5*  45 € * 1.07.. . . . . . . =. . . . . . 963. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL = 12 041.18. .

- PARTIE 2

Analyse et organisation de l’activité :

« VISITE ET REGLAGE DU DETENDEUR 8TEG260VZ »

Cette 2eme partie du sujet concerne exclusivement l’activité « visite et réglage du détendeur 8TEG260VZ » au sein d’un CNPE et doit être réalisée le 23/05/14 à 8h.

Question 2.1 :

Quels matériels prévoyez-vous pour effectuer une vérification de la cartographie fournie par le service de radioprotection ?

.CONTAMINAMETRE AVEC SONDE BETA + RADIAMETRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.2 :

Quels sont les risques radiologiques et les parades mise en œuvre de cette intervention ?

IRRADIATION    MESURE DED + ECRAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTAMINATION   TENUE TYVEK - GANTS VINYL.- SURBOTTES . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

CONTAMINATION ATMOSPHERIQUE   HEAUME VENTILE. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.3 :

Quels sont les risques classiques et les parades mise en œuvre de cette intervention ?

RISQUE D’EXPLOSION  MESURE- MATERIEL ATEX - BALISAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RISQUE ANOXIE    PORT DE L OXYGENOMETRE. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RISQUE FME    OBTURATEUR FME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.4 :

Quel est le débit d’équivalent de dose au poste de travail ?

. . . . . . 1.3 .mSv / h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.5 :

Quel est le niveau de contamination du local de l’intervention ?

Contamination > 4 Bq / cm 2. . . . . . . . . . . donc N2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.6 :

Le port du Heaume ventilé est demandé pour cette activité. Quelle est la directive à appliquer pour cet EPI ? Expliquez les points principaux de cette directive pour le port du Heaume ventilé.

DT 132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEST DE L EPI PAR L4INTERVENANT ET PAR LE SUVEILLANT + PRESENCE SURVEILLANT OBLIGATOIRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

Question 2.7 :

Expliquez précisément comment vous allez intervenir dans le local 8NF427, particulièrement au niveau de l’habillage et du déshabillage.

.ENTREE EN TYVEK + HEAUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.DESHABILLAGE AVEC SAUT DE ZONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Question 2.8 :

Renseignez page suivante, la fiche d’Identification de Chantier résultante des analyses de risques qui devra être apposée en entrée de chantier.

Attention : n’écrivez pas votre nom sur la fiche d’identification de chantier, les copies doivent rester anonymes.

Question 2.9 :

- Quelles sont les consignations prévues pour cette intervention?

VOIR RC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Que doit faire le chargé de travaux (concernant les consignations) avant de commencer l’intervention ?

IL DOIT VERIFIER QUE LES CONSIGNATIONS SONT EFFECTIVEMENT ET CORRECTEMENT MISES EN PLACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.10 :

Enumérez les pratiques de fiabilisation des interventions (PFI). Vous expliquerez pour chacune d’elle à quoi elle consiste et quel est l’objectif de cette pratique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.11 :

Quelles sont les pratiques de fiabilisation des interventions que vous allez mettre en œuvre pour cette activité ? Justifiez votre réponse.

PJB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTOCONTROLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINUTE ARRET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEBRIEFING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.12 :

Sans tenir compte de la dosimétrie, déterminez quels sont les intervenants qui peuvent réaliser cette intervention. Justifiez votre réponse.

RAVOU BERNARD PR 1 HN 1 QSP M1. . .ROB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LACOMBE LAURENT PR2 HN 2 QSP M2 ROB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Question 2.13 :

Donnez le  prévisionnel dosimétrique de l’activité « VISITE ET REGLAGE DU DETENDEUR 8TEG260VZ »

1.82 H mSv  (RTR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.14 :

Etablissez la liste du matériel (y compris les pièces de rechange si nécessaire),  de l’outillage  et des consommables nécessaire pour l’activité « VISITE ET REGLAGE DU DETENDEUR 8TEG260VZ »

(3 listes distinctes)

| OUTILLAGES : - -CAISSE A OUTIL ATEX - | MATERIELS : -membrane ref X058965R3 -JOINT DE CORPS REF X05478546 -BORNE UFS DISPOSITIF FME OXYGENOMETRE BACS DE RETENTION CONTAMINAMETRE RADIAMETRE |
| --- | --- |
| CONSOMMABLES : - -HEAUME VENTILE -TYVEK GANTS VINYL SURBOTTES SACS DECHETS |  |

Question 2.15 :

Quel est l’intérêt du Plan de Qualité (PdQ), quelle est son utilité ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.16 :

- En quoi consiste la séquence n°0003 du PdQ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Qui peut lever les points d’arrêt de cette séquence ? Précisez les habilitations requises pour chaque personne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.17 :

Dans la gamme il est écrit page 16/37 : « utilisation du dispositif FME ».

Décrivez ce qu’est un risque FME et quelles sont les parades qui peuvent être mise en œuvre concernant ce risque. Vous indiquerez ensuite quelles sont celles que vous allez mettre en œuvre pour cette intervention.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.18 :

Par quel(s) moyen(s) s’assurer que les consignes sont correctement assimilées par l’équipe d’intervention ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.19 :

En ce qui concerne le suivi dosimétrique de l’intervention, quels outils sont à mettre en œuvre ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Question 2.20 :

Par quel(s) moyen(s) l’adéquation de l’analyse de risques vis-à-vis de l’environnement réel peut-elle être vérifiée ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .