BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

SESSION 2016

Durée : 6 heures

Coefficient : 6

EPREUVE E5 : Analyse et organisation d’une activité en environnement nucléaire

DOSSIER TECHNIQUE DE L’ACTIVITÉ

« DÉMANTÈLEMENT DU CONVOYEUR SYD »

Dès que ce dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le dossier se compose de 12 pages, numérotées de 1/12 à 12/12.

Votre société a en charge le démantèlement partiel d’une installation sur le site de MELOX.

Ce démantèlement comprend la dépose du mécanisme complet ainsi que toute la partie électrique de ce mécanisme.

Présentation de MELOX

L’usine MELOX est située sur le site nucléaire de Marcoule, dans le département du Gard.

La mission de MELOX consiste à fabriquer des assemblages combustibles MOX (mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium) utilisés dans les réacteurs à eau légère des centrales nucléaires.

Présentation de la salle

La salle A027 est un local dans lequel se trouve deux Boîtes à gants, la première est un broyeur dont le repère fonctionnel est SXD, la deuxième comprend le convoyeur à démanteler.

Dans les boîtes à gants de cette salle, l’oxyde d’uranium et l’oxyde de plutonium se trouvent sous forme de poudre. Le risque radiologique prédominant est donc un risque de contamination alpha.

Le balisage à l’entrée de la salle indique une zone contrôlée orange et des risques d’irradiation et de contamination.

Présentation du mécanisme

Le mécanisme à démanteler est un convoyeur.

Le mécanisme de convoyage qui se trouve dans une boîte à gant est entraîné par un motoréducteur se trouvant à l’extérieur de la boîte à gants. Cet entraînement est réalisé par l’intermédiaire d’un passage étanche (arbre tournant sur traversée de boite à gants).

Travail demandé

Plusieurs travaux sont en attente concernant les équipements de la salle A027 :

- le démantèlement du convoyeur SYD

- des essais sur le broyeur SXD

Remarque : l’alimentation électrique générale du broyeur SXD est commune avec  celle du convoyeur SYD

Un arrêt programmé de l’installation est prévu du 17/05/14 à 6h00 au 21/05/14 à 6h00.

Pendant cet arrêt, l’exploitant demande à votre société de réaliser le démantèlement du convoyeur mais la priorité est donnée à l’intervention de la société REEL sur le broyeur, vous devez organiser votre intervention de telle manière que la leur soit réalisable du 17/05/14 à 6h au 19/05/14 à 6h.

La remise en service de l’installation, au plus tard le 21/05/14 à 6h00, est impérative.

Votre responsable vous demande d’analyser et de préparer ce chantier.

Pour ce démantèlement, l’exploitant vous demande de rédiger 4 Autorisations de travail indépendantes :

- une pour le démantèlement de la partie électrique, AT N°4051,

- une pour le démantèlement de la motorisation et des accouplements montés sur l’arbre tournant, AT N°4052,

- une pour le démantèlement de l’arbre tournant, AT N°4053

- et une pour le démantèlement du convoyeur en boîte à gants, AT N°4054.

Plan de la salle

SALLE : A027 Bâtiment : 500

Sas d’entrée-sortie de la salle Armoire électrique001AR Ronds de gants BAG1 ZONE ALARA Broyeur SXD SYD002MO Convoyeur SYD BAG2 Sas d’entrée-sortie de la salle ZONE DE STOCKAGE DES FUTS DE DECHETS

Liste des fûts mis à disposition en salle A027

- suspects métalliques divers

- suspects organiques

- actifs métalliques divers

- actifs organiques

Caractéristiques des fûts

Contenance : environ 118 litres

Diamètre : 0.497m

Hauteur : 0.76m

CARTOGRAPHIE

Réalisée par :

Intervenant : DURAND date : 14/05/14 Service : Service de Radioprotection heure : 15 h 38

SALLE : A027 Bâtiment : 500

Contamination α < 0.01Bq/cm². Armoire électrique001AR Sas d’entrée-sortie de la salle 2 mSv/h à 1m du point chaud 5m BAG1 Broyeur SXD 32 µSv/h < 1 µSv/h 56 µSv/h Convoyeur SYD BAG2 28 µSv/h 56 µSv/h Sas d’entrée-sortie de la salle ZONE DE STOCKAGE DES FUTS DE DECHETS 58 µSv/h 36 µSv/h

| DOSSIER D’INTERVENTION EN MILIEU RADIOACTIF | N°74806 |
| --- | --- |
| AT N°4053, démantèlement de l’arbre tournant du SYD002MO |  |
| INFORMATIONS RADIOLOGIQUES Zone orange Risque de contamination Alpha Risque d’irradiation Gamma |  |
| CONSIGNES DE RADIOPROTECTION Dosimétrie : l’équivalent de dose individuel ne doit pas dépasser 0.8 mSv Mise en place d’un SAS de 2m x 3m Contrôles radiologiques avant intervention Port de la tenue active + masque Sortir du SAS immédiatement si balise aérosol en alarme Appel SPR pour contrôle de fin de chantier avant dépose du SAS |  |
| MOYENS DE CONTROLES RADIOLOGIQUES Contamination surfacique Prévoir un MIP10 protégé dans le SAS de travail et un MIP10 en sortie de SAS. Contamination atmosphérique Prévoir Balise aérosol pour contrôle de la contamination atmosphérique dans le SAS à proximité du poste de travail. Irradiation Prévoir Radiamètre mobile pour mesure DeD. Moyens supplémentaires MIP10 en sortie de salle. |  |