BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

SESSION 2017

______

###### Durée : 6 heures

Coefficient : 6

______

ÉPREUVE E5 : Analyse et organisation d’une activité en environnement nucléaire

DOSSIER CANDIDAT

Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999)

Documents à rendre avec la copie :

- DR 01	pages 10/23 et 11/23

- DR 02	pages 12/23  à 14/23

- DR 03	pages 15/23 et 16/23

- DR 04	page 17/23

- DR 05	page 18/23

- DR 06	page 19/23

- DR 07	pages 20/23 et 21/23

- DR 08	page 22/23

- DR 09	page 23/23

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 23 pages, numérotées de 1/23 à 23/23

Première Partie :

Analyse de risques du chantier proposé

Vous allez intervenir sur la mise à niveau K1 du robinet 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL. L’équipe 2 effectuera ces interventions et sera composé de 2 intervenants dont 1 Chargé de Travaux.

| A1 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 03 - p 6 |
| D’après la situation de la planification donnée, indiquer les différents domaines d’exploitation du réacteur et leur signification. |

| A2 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 03 – p 6 |
| Donner le moment propice pour effectuer l’intervention de mise à Niveau K1 des vannes pneumatiques 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL. Justifier. |

| A3 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 03 – p 6 |
| Donner les trois Arrêts de Tanche au niveau d’une centrale nucléaire. Indiquer, à partir du planning prévisionnel, l’Arrêt de Tranche lié à nos interventions. |

| A4 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| Donner la signification de K1 des robinets 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL |

| A5 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 05 – p 8 |
| Donner le zonage radiologique des locaux où se déroulent les interventions. |

| A6 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 05 – p 8 |
| Donner les risques radiologiques de l’intervention de robinetterie. |

| A7 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 05 – p 8 |
| D’après la cartographie, donner le débit d’équivalent de dose ambiant pour. DeD 4 APG 012 VL = DeD 4 APG 013 VL = |

| A8 | REPONDRE | DR 01 – p 10 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 04 – p 7 |
| Établir la dosimétrie prévisionnelle (EDPi) de l’intervention (NALEV et EIPS ) concernant la mise à niveau K1 des vannes 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL on prendra respectivement comme DeD au poste de travail 0,07 mSv/h et 0,05 mSv/h. |

| A9 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 10 – p 14 |
| Donner le niveau d’enjeu radiologique en regard de l’évaluation dosimétrique prévisionnelle. Justifier. Y a-til nécessité d’optimisation ? |

| A10 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 01 – p 10 – p 11 |
| A l’aide des EDPi réalisées précédemment, établir pour l’équipe 2 de NALEV la dose collective prévue pour l’intervention de mise à niveau K1 de la vanne 4 APG 012 VL. |

| A11 | REPONDRE | DR 02 p 12 – p 13 – p14 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 16 – p 20 |
| La dose collective prévue pour l’intervention sur la vanne 4 APG 012 VL est de 0,8 H.mSV. Etablir le Régime de Travail Radiologique relatif à cette intervention pour l’équipe 2 de NALEV (page 1 cadre 1,2 et 3 du RTR) et proposer les actions de radioprotection à mettre en oeuvre. |

| A12 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 10 – p 14 |
| A partir du résultat de l’EDPi, à qui incombe la responsabilité de réaliser et de valider le RTR ? |

| A13 | REPONDRE | DR 03 – p 15 – p 16 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| Réaliser et compléter l’analyse de risques liés à l’activité. |

Deuxième partie :

Organisation et gestion du chantier proposé

| B1 | REPONDRE | DR 04 – p 17 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 03 – p 15 – p 16 |
| Renseigner la Fiche d’Identification de Chantier résultante des différentes analyses de risques qui devra être apposée en entrée de chantier. |

| B2 | REPONDRE | DR 05 – p 18 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 04 – p 7 |
| Compléter la planification des deux interventions 4 APG 012 VL et 4 APG 013 VL : Une journée de travail en horaire normal dure 7 heures. Au-delà, des heures supplémentaires sont à considérer. Lorsque les activités le permettent, une pause d’une heure est prévue chaque jour travaillé entre 12h et 13h. Dans le cas contraire, une heure supplémentaire est comptabilisée. Les phases doivent commencer le plus tôt. |

| B3 | REPONDRE | DR 08 – p 22 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 01 – p 3 – p 4 |
| A partir des éléments concernant le personnel de l’entreprise disponible dans le dossier « TECHNIQUE », établir, l’organigramme de chantier de l’intervention en justifiant les choix en sachant que l'entreprise NALEV a un objectif dosimétrique de 10mSv par an. Note : seules les parties GRISEES sont à renseigner. |

| B4 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| Donner l’intérêt du Document de Suivi de l’Intervention. |

| B5 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 06 – p 19 |
| A partir de la Liste des Documents Applicables et des documents mis à votre disposition ( DSI, GI et Organigramme ), effectuer la levée des Préalables. Dans le cas où des documents sont erronés, indiquer votre démarche. Quand est-elle réalisée ? |

| B6 | REPONDRE | DR 07 – p 20-21 |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 03 – p 15 – p 16 |
| A partir de l’analyse des Risques, mettre en place, en les justifiant, les points de notifications ainsi que les phases nécessaires dans le Document de Suivi de l’Intervention. |

| B7 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 02 - p 5, DR 05 – P 18 |
| A partir du cahier des charges ci-dessous et des ressources tarifaires disponibles dans le dossier « TECHNIQUE », budgétiser, en détaillant les calculs, l’intervention de robinetterie en terme de MAIN D’ŒUVRE 4 APG 012 VL ET 4 APG 013 VL de la société NALEV : Compte-tenu de la planification des interventions des différentes sociétés, l’équipe N doit être présente la veille du jour de début de la première activité de l’intervention. L’équipe NALEV reste sur place tant que l’intervention n’est pas soldée. Le siège social de la société NALEV se trouve à 573 km du CNPE. Une journée de travail en horaire normal dure 7 heures. Au-delà, des heures supplémentaires sont à considérer. Lorsque les activités le permettent, une pause d’une heure est prévue chaque jour travaillé entre 12h et 13h. Dans le cas contraire, une heure supplémentaire est comptabilisée. Les phases doivent commencer le plus tôt. Le coût total des consommables a été estimé à 841€ HT. |

| B8 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| D'après le coût de l'intervention, donner une stratégie afin de réduire le coût de cette intervention. La conduite peut effectuer la requalification à partir du 14 mars 2013. |

Troisième partie :

Contrôle et exécution du chantier proposé

Pour traiter cette dernière partie, les missions, les responsabilités et les prérogatives du chargé d’affaires doivent être considérées et mises en œuvre.

| C1 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 12 – p 16 |
| Donner le(s) moyen(s) de s’assurer que les consignes sont correctement assimilées par l’équipe d’intervention ? |

| C2 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| Vous êtes chargé de travaux, indiquer le protocole du suivi dosimétrique de l'intervention |

| C3 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 01 – p 10-11 |
| D’après la dosimétrie proposée au cours du 3ème jour, quel constat faites vous ? Justifier |

| C4 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 08 – p 12, DT 15 – p 19 |
| D’après la gamme d’intervention il est nécessaire pour réaliser la mise à niveau des vannes pneumatiques de déposer le vérin. Cela nécessite l’utilisation d’un matériel de levage. Donner la masse du vérin et choisir les élingues permettant de réaliser cette opération. On utilisera deux élingues que l’on fixera sur les deux anneaux de levage présents sur la partie supérieure du vérin (mode de fixation) |
| C5 | REPONDRE | DR 09 – p 23 |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER |  |
| Lors de l’utilisation de matériel de levage il est nécessaire d’établir un examen d’adéquation du système de levage. Le palan utilisé à une Charge Maximale Utile de 2 t, le chariot a une Charge Maximale Utile de 4 tonnes et la poutre a une Charge Maximale Utile de 5 tonnes. Compléter la partie encadrée sur l’examen d’adéquation (DR 09) et indiquer si le moyen de levage est bien adapté. |

| C6 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 09 – p 23 |
| Avant de procéder au levage quels sont les différents points à vérifier ? |

| C7 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DR 09 – p 23 |
| Le système de manutention mécanique étant à demeure dans le local, donner les précautions à prendre pour garantir la qualification des matériels avoisinant. |

| C8 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 06 – p 9 |
| D’après la fiche de non-conformité, indiquer le traitement proposé ainsi que les personnes permettant d’effectuer la validation de la proposition. |

| C9 | REPONDRE |  |
| --- | --- | --- |
|  | DOCUMENTS A CONSULTER | DT 06 - p 9 |
| D’après la fiche de non-conformité, proposer une solution technique. |

# Document Réponse

DOCUMENT REPONSE  01 :

evaluation dosimetrique previsionnelle

| Préparation de l’intervention 4 APG 012 VL ( NALEV / EIPS ) |
| --- |
| Débit de dose estimé ( poste de travail ) : | ……… |  |  |  | Local | ……... |
| Ref Tâches | Tâches | Zone de travail | Tps en heure | Nb d’Agent | Coef. d’expo. | DeD mSv / h | Dosimètrie |
|  |  |  |  |  |  |  | Prévue H.mSv | Réalisée H.mSv |
| A1 |  |  | 0,25 | 1 | 0,1 |  |  |  |
| A2 |  |  | 2 | 2 | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 | 1 | 0,1 |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VTE : | ……… | en heures |  | Objectif dosimétrique de l’intervention | …………. | H.mSv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Volume de Travail Exposé ) |  |  |  |
| Rédacteur : |  |  | Date / Visa : |  |

| RELEVE DE LA DOSE INTEGREE Entreprise : NALEV |
| --- |
| Débit de dose relevé au poste de travail : 0,005 mSv / h |
| DATE | 12/02 | 14/02 | 21/02 | 22/02 | 14/03 | 15/03 | 21/03 | 16/04 | 17/04 |  | Cumul |
| Chargé de travaux | 0,006 | 0,004 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,012 | 0,002 | 0,009 | 0,006 |  |  |
| Intervenant | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0,009 | 0,005 |  |  |
| Contrôleur Technique |  |  | 0,018 | 0,018 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Préparation de l’intervention 4 APG 013 VL ( NALEV / EIPS ) |
| --- |
| Débit de dose estimé ( poste de travail ) : | ……… |  |  |  | Local | ……... |
| Ref Phases | Phases | Zone de travail | Tps en heure | Nb d’Agent | Coef. d’expo. | DeD mSv / h | Dosimètrie |
|  |  |  |  |  |  |  | Prévue H.mSv | Réalisée H.mSv |
| C1 |  |  |  |  |  |  | 0,00125 |  |
| C2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0025 |  |
| C3 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0075 |  |
| C4 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| C5 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
| C6 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
| C7 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
| D1 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| D2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| D3 |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |
| D4 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |

| VTE : | ……… | en heures |  | Objectif dosimétrique de l’intervention | 1,28 | H.mSv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Volume de Travail Exposé ) |  |  |  |
| Rédacteur : |  |  | Date / Visa : |  |

DOCUMENT REPONSE  02 : RTR

DOCUMENT REPONSE  03 : Analyse De Risques de l’activité

Analyse des risques qui proviennent de l’activité elle-meme

| Source de risque | Des moyens particuliers sont-ils pris ? | Identification précise de la tâche et/ou du matériel | Conséquences possibles (risques) | Parades à mettre en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NON | OUI |  |  |  |
| 2/1 Un corps étranger peur-il être introduit et laissé dans un circuit ? Le constructeur identifie les circuits mécaniques ouverts pour la modification et les matériels ou matériaux introduits dans ce circuit | NON |  |  |  |  |
| 2/2 Un appareil inadapté, mal étalonné ou défectueux peut-il être utilisé ? (appareil de mesure, outillage, bancs d’essais). Le Constructeur liste les appareils de mesure utilisés directement sur le circuit. Il doit être en mesure de justifier de leur étalonnage conformément à son Manuel Qualité. |  | OUI | Serrage au couple de vis ou écrous d’assemblage |  |  |
| 2/3 Une pièce de rechange doit-elle être montée ? Le Constructeur indique : Les pièces qu’il monte fournie par E.D.F. (Il sera amené à vérifier leur conformité et leur validité). |  | OUI | Pièces suivant liste spécifiée dans notice d’intervention | Fonction mal ou non assurée | Respect notice d’intervention. PV de prise en charge Contrôle conformité Notification sur DSI |
| 2/4 Des matériaux, ingrédients ou fluides, sont-ils utilisés ? (graisse, produits et matériaux utilisés en Centrale – PMUC – ne respectant pas les exigences requises) Le Constructeur précisera les matériaux consommables (solvants, graisses, …) utilisés. Ceux non conformes au PMUC ou aux matériaux qualifiés seront signalés. |  | OUI | Nettoyage, dégraissage, dégrippage graissage frein filet. Produits listés dans notice |  |  |
| 2/5 La fonctionnalité et les caractéristiques du robinet après intervention sont elles assurés ? |  | OUI |  |  |  |
| 2/6 La validité de la qualification K1 est-elle assurée ? |  | OUI | Mise à niveau de la chaîne électromécanique |  |  |
| 2/7 La mise en configuration pour l’intervention nécessite-t-elle une préparation particulière ? |  | OUI | Dépose du contrôle commande et des fins de course |  |  |

Analyse des risques en relation avec l’environnement

| Source de risque | Des moyens particuliers sont-ils pris ? | Identification précise de la tâche et/ou du matériel | Conséquences possibles (risques) | Parades à mettre en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NON | OUI |  |  |  |
| 3/1 Par l’absence d’un moyen empêchant un montage incorrect (position inversée, engagement ou vissage insuffisant) |  | Oui | Montage d’ensemble mécanique | Mauvais montage d’une ou plusieurs pièces mécaniques | Plans d’ensemble joints aux documents d’intervention Contrôle technique en cours et en fin d’intervention |
| 3/2 Par le risque de se tromper de local ou matériel |  | Oui | Prise en charge du matériel objet de l’intervention |  |  |
| A-t-on identifié un risque important de détérioration du matériel environnant ? 3/3 – Par des chutes d’objet, projections, chocs 3/4 Par des moyens de manutention ( moyens inadaptés, engins de manutention non remis en position de garage ) |  | OUI | Chute de pièces au cours de la manutention ou d’évacuation | Endommagement des pièces concernées, voire du matériel environnant. | Respect notice d’intervention et consignes de sécurité. Utilisation des moyens adaptés. Contrôle visuel notifié sur DSI |
|  |  | OUI |  |  |  |

DOCUMENT REPONSE  04 : Fiche d’Identification de Chantier

DOCUMENT REPONSE  05 : Planification de l’intervention de robinetterie (Graphe de Gantt)

|  | NALEV : colorier en noir |  | EIPS : colorier en vert | Les 15, 30 et 45 minutes peuvent se représentent sur une case. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N°TACHE | 12 février | 13 février | 14 février | 19 février |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 février | 22 février | 14 Mars | 15 Mars |
|  | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 Mars | 21 Mars | 16 Avril | 17 Avril |
|  | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENT REPONSE  06 : LDA

Rév. = Révision = Indice

DOCUMENT REPONSE  07 : DSI

DOCUMENT REPONSE  08 : Organigramme de l’intervention

| Entité : NALEV | ORGANIGRAMME D’INTERVENTION | N° affaire | : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date | : |
|  |  | Rév. | : |
|  |  | Page | : |
| Nom du client : | N° de commande client : |
| Site EDF : | Tranche / Unité : |
| Libellé des travaux : |
| Nom : | Visa : |

DOCUMENT REPONSE  09 : Examen d’adéquation

# Text boxes

| CNPE ECOLE | RÉGIME DE TRAVAIL RADIOLOGIQUE Validité : du … / … / …… au … / … / …… | No IZ : 4567327 Indice : …. Code travail : …. | Feuille 1/3 – Version du ... / … / … …h... |
| --- | --- | --- | --- |

Activité : Robinetterie

Intervention :	Mise à niveau des vannes pneumatiques

Projet :	AT

Activité prévue du ... / … / …… au ... /    / ……	No OI/phase :

Tranche :  . . . . . . .          Local : . . . . . . . . . . . 	Service/entreprise : NALEV

Objet d’intervention (RF) : 4 APG 012 VL

| NIVEAU D’ENJEU RADIOLOGIQUE |
| --- |
|  | Fort | 3 |  |
|  | Significatif | 2 |  |
|  | Faible | 1 |  |
|  | Très faible | 0 |  |

PRÉALABLES À L’ACTIVITÉ

Le chargé de travaux s’engage à : - Contrôler la mise en œuvre effective des actions de radioprotection prévues en préalable à l’activité - Mettre en œuvre les actions de radioprotection prévues qui lui incombent pour réaliser l’activité - Compléter ces mesures si nécessaire et en faire part - Fournir les instructions nécessaires aux intervenants

| INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES |
| --- |
| Si | D.E.D. au poste de travail | ( 1 mSv/h | ( | SUSPENDRE l’activité ENGAGER des mesures complémentaires |
|  | ou |  |  |  |
|  | Dose collective probable | ( X H.mSv |  |  |
|  | ou |  |  |  |
|  | Contamination en limite de chantier | ( 4 Bq/cm² |  |  |
| Si les mesures complémentaires sont insuffisantes | ( | PRÉVENIR la hiérarchie et le Donneur d’ordre |
| Si | Dose collective reçue | ( . . . . H.mSv | ( | ARRÊTER l’activité PRÉVENIR la hiérarchie et le Donneur d’ordre |
|  | ou |  |  |  |
|  | Contamination en limite de chantier | ( 400 Bq/cm² |  |  |

CONTACT SPR POUR L’ACTIVITÉ

Nom : …………………………………………………………………………… Tél. : ………… – Bip : …………

| RISQUES RADIOLOGIQUES ET ÉVALUATION DOSIMÉTRIQUE PRÉVISIONNELLE OPTIMISÉE |
| --- |
| Risques radiologiques : | Irradiation : Contamination : | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Référence des cartographies utilisées |
| Activité globale | Prévu |  | Mesuré |  |
| D.E.D. au poste de travail | …….. mSv/h |  | mSv/h |  |
| D.E.D. moyenné si activité diffuse | ……..mSv/h |  |  |
| Dose collective prévue | …………. H.mSv | Effectif indicatif : 2 personnes |  |
| Dose individuelle moy. pour l’activité | mSv |  |  |
| Dose individuelle moy. par jour | mSv/j |  |  |
| Éléments de l’activité (à remplir si nécessaire) | Prévu |  | Mesuré |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |
| …………………………………………………………………… | mSv/h |  | mSv/h |  |

| Rédacteur |
| --- |
| Nom : |  |
| Service : |  |
| Date : | ... / … / …… |

| Valideur |
| --- |
| Nom : |  |
| Service : |  |
| Date : | ... / … / …… |

| Régime délivré à : |
| --- |
| Nom du chargé de travaux : …………………………………………………… |
| Service/entreprise : …………………………………………………… |
| Visa : …………………………………………………… |
| Date : | ………/………/……………… |

| Régime restitué par : |
| --- |
| Nom du chargé de travaux : …………………………………………………… |
| Service/entreprise : …………………………………………………… |
| Visa : …………………………………………………… |
| Date : | ………/………/……………… |
| Le chargé de travaux atteste qu’il : - restitue l’installation dans l’état attendu ; - fait part des éléments intéressants pour le REX dans la zone prévue de ce RTR. |

3

2

1

| CNPE ECOLE | RÉGIME DE TRAVAIL RADIOLOGIQUE Validité : du … / … / …… au … / … / …… | No IZ : 4567327 Indice : …. NCAD : …… | Feuille 2/3 – Version du ... / … / … …h... |
| --- | --- | --- | --- |

ACTIONS DE RADIOPROTECTION

Préalables:

- Pré-job briefing

ACTIONS SUR LES SOURCES :

  - Décontamination 						(

  - Configuration des circuits : mise en eau			(

  - Configuration des circuits : rinçage 			(

  - Enlèvement d'un élément de matériel très irradiant	(

PROTECTIONS :

- Fixes 							(

- Mobiles 							(

- Intégrées à l'outillage					(

- Contre la contamination : boîte à gant 			(

- Contre la contamination : sas 				(

- Contre la contamination : intégrées à l'outillage		(

- Contre la contamination : confinement statique		(

- Contre la contamination : confinement dynamique		(

- Contre la contamination : aspersion et exhaures 		(

- Protections individuelles adaptées 	(

AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL :

- Enlèvement d'un élément de matériel très irradiant	(

- Structures adéquates (échafaudages) 			(

- Accès facilités 						(

- Eclairage suffisant					(

- Aire de dépose, d'affranchissement			(

- Point vert ALARA 					(

- Propreté de rangement du poste de travail		(

- Moyens de manutention disponibles 			(

- Contaminamètre portable 				(

- Balise de surveillance gamma				(

- Balise de surveillance aérosols 				(

- Balise de surveillance gaz 				(

- Délimitation du chantier 					(

PREPARATION DU TRAVAIL :

- Procédure générale adaptée : mode opératoire		(

- Procédure générale adaptée : outillage 			(

- Procédure générale adaptée : pièces de rechange		(

- Procédure générale adaptée : nombre d'opérateurs 	(

- Procédure de radioprot adaptée : protections collectives	(

- Procédure de radioprot adaptée : protections individuelles	(

- Procédure de radioprot adaptée : gestion des déchets	(

- Permis et autorisations prévus 				(

- Régime de consignation adapté 				( RC001 + RC réseau SAR

PLANIFICATION DU TRAVAIL :

- L'activité est-elle bien utilisée dans le planning ? 		(

- Y a-t-il des interférences avec d'autres chantiers ?		(

Lesquels

- Les niveaux d'eau optimisent-ils la dosimétrie ? 		(

| CNPE ECOLE | RÉGIME DE TRAVAIL RADIOLOGIQUE Validité : du … / … / …… au … / … / …… | No IZ :. 4567327 Indice : …. NCAD : …… | Feuille 3/3 – Version du ... / … / … …h... |
| --- | --- | --- | --- |

ACTIONS DE RADIOPROTECTION

ORGANISATION DU TRAVAIL :

- L'activité doit-elle être réalisée en totalité en zone		(

irradiante ?

- Nombre d'opérateurs justifié 				(

- Répartition des tâches optimales 				(

- Peut-on égaliser les doses entre opérateurs ?		(

- Mise à distance de certains opérateurs			(

- Le processus utilisé est-il optimal ?			(

- Gestion des déchets adaptée ?				(

- Y a-t-il des problèmes de sécurité classique qui

interfèrent avec la radioprotection ?			(

OUTILLAGE :

- Outillage adapté						(

- Outillage spécialisé pour diminuer les doses		(

FORMATION ET COMPETENCES :

- Les intervenants sont-ils formés pour l'intervention?	(

- L'intervention nécessite-t-elle un entraînement		(

particulier

NALEV

NALEV

A

B

4 APG 012 VL

B

NALEV

NALEV

A

A

A

A

A

B

4 APG 012 VL

B

4 APG 012 VL

AS 0516/04                A

AS 0516/04                A

NALEV

NALEV

NALEV

NALEV

B

4 APG 012 VL

EIPS

M CIRES

M CIGEO

Liaisons hiérarchiques

Liaisons fonctionnelles