## Feuille simple
Fait par: |  | Chantier: | Ouvrage:
MÉTRÉ |  |  | Page: 1/
N° | DÉSIGNATION - CALCULS - SCHÉMAS |  | Unités | Quantités

## Feuilles Excel
METRE / AVANT-METRE | [6 empty] | Page: 1/
N° | DESIGNATION - CALCULS |  |  |  |  | Unités | Quantités
| BETON PROPRETE | L(m) | l(m) | h(m) | V(m3)
|  | 13.8 | 5.2 | 0.1 | 7.176 | m3 | 7.176
1 | SEMELLE PIEDROIT 1 ou 2
| COFFRAGE | Nombre | L(m) | h(m) | S(m2)
|  | 2 | 13.6 | 1.1 | 29.92
|  | 2 | 5 | 1.1 | 11
[5 empty] | 40.92 | m2 | 40.92
| BETON | L(m) | l(m) | h(m) | V(m3)
|  | 13.6 | 5 | 1.1 | 74.8 | m3 | 74.8
| ARMATURE | V(m3) | Ratio
|  | 74.8 | 120 |  | 8976 | kg | 8976
2 | PIEDROIT 1 ou 2
| COFFRAGE | Nombre | L(m) | h(m) | S(m2)
|  | 2 | 13.6 | 8.95 | 243.44
|  | 2 | 1 | 8.95 | 17.9
[5 empty] | 261.34 | m2 | 261.34
| BETON | L(m) | l(m) | h(m) | V(m3)
|  | 13.6 | 1 | 8.95 | 121.72 | m3 | 121.72
| ARMATURE | V(m3) | Ratio
|  | 121.72 | 120 |  | 14606.4 | kg | 14606.4
3 | TRAVERSE
| COFFRAGE | Nombre | L(m) | l(m) | S(m2)
| Sous-Face | 1 | 13.6 | 18.1 | 246.16
| Abouts | 2 | 1 | 15.7 | 31.4
| Rives | 2 | 13.6 | 1.12 | 30.464
[5 empty] | 308.024 | m2 | 308.024
| BETON | L(m) | l(m) | h(m) | V(m3)
|  | 13.6 | 15.7 |  | 213.52
|  | 20 | 13.6 | 0.08 | 21.76
[5 empty] | 235.28 | m3 | 235.28
| ARMATURE | V(m3) | Ratio
|  | 235.28 | 120 |  | 28233.6 | kg | 28233.6
4 | SEMELLE MUR 1, 2, 3 ou 4
| COFFRAGE | Nombre | L(m) | h(m) | S(m2)
|  | 1 | 13.92 | 1 | 13.92
|  | 1 | 13.8 | 1 | 13.8
|  | 1 | 7.5 | 1 | 7.5
|  | 1 | 5.5 | 1 | 5.5
[5 empty] | 40.72 | m2 | 40.72
| BETON | L(m) | l(m) | h(m) | V(m3)
|  | 13.8 | 6.5 | 1 | 89.7 | m3 | 89.7
| ARMATURE | V(m3) | Ratio
|  | 89.7 | 120 |  | 10764 | kg | 10764
5 | MUR 1, 2, 3 ou 4
| COFFRAGE | Nombre |  | S(m2) | S(m2)
| Faces | 2 |  | 109.34 | 218.68
| About 1 | 1 |  | 6.76 | 6.76
| About 2 | 1 |  | 3.46 | 3.46
[5 empty] | 228.9 | m2 | 228.9
| BETON |  |  |  | V(m3)
[5 empty] | 62.1 | m3 | 62.1
| ARMATURE | V(m3) | Ratio
|  | 62.1 | 120 |  | 7452 | kg | 7452
6 | CORBEAUX 1 ou 2
| COFFRAGE | Nombre | L(m) | h(m) | S(m2)
|  | 1 | 7.6 | 0.3 | 2.28
|  | 1 | 7.6 | 0.43 | 3.268
|  | 2 | 0.45 | 0.3 | 0.27
[5 empty] | 5.818 | m2 | 5.818
| BETON | L(m) | l(m) | h(m) | V(m3)
|  | 7.6 | 0.3 | 0.45 | 1.026 | m3 | 1.026
| ARMATURE | V(m3) | Ratio
|  | 1.026 | 120 |  | 123.12 | kg | 123.12
7 | DALLE TRANSITION 1 ou 2
| BETON PROPRETE | L(m) | l(m) | h(m) | V(m3)
|  | 7.8 | 3.6 | 0.1 | 2.808 | m3 | 2.808
| COFFRAGE | Nombre | L(m) | h(m) | S(m2)
|  | 2 | 7.6 | 0.3 | 4.56
|  | 2 | 3.5 | 0.3 | 2.1
[5 empty] | 6.66 | m2 | 6.66
| BETON | L(m) | l(m) | h(m) | V(m3)
|  | 7.6 | 3.5 | 0.3 | 7.98 | m3 | 7.98
| ARMATURE | V(m3) | Ratio
|  | 7.98 | 120 |  | 957.6 | kg | 957.6
8 | LONGRINES 1 ou 2
| COFFRAGE | Nombre | L(m) | h(m) | S(m2)
|  | 2 | 20 | 0.35 | 14
|  | 2 | 1 | 0.35 | 0.7
[5 empty] | 14.7 | m2 | 14.7
| BETON | L(m) | l(m) | h(m) | V(m3)
|  | 20 | 1 | 0.35 | 7 | m3 | 7
| ARMATURE | V(m3) | Ratio
|  | 7 | 120 |  | 840 | kg | 840

## MO
RENDEMENTS HORAIRES DES CHANTIERS TP Coût Horaire: 25 €/h
TACHES | U | Rendements unités/heure | Constitution équipes | Temps Unitaires (h/u) | Commentaires
TERRASSEMENT-FONDATIONS
Fouille pour ouvrages | m3 | 60 | 1 |  | Pelle CAT 320-330 + Camions ou tombereau
Déblais pleine masse | m3 | 200 | 1 |  | Pelle CAT 330+ tombereaux
Déblais pleine masse | m3 | 300 | 1 |  | Pelle CAT 350 + dumpers ou tombereaux
Déblais / Remblais pleine masse | m3 | 400 | 1 |  | Pelle CAT 375 + dumpers
Remblais contigus | m3 | 60 | 2 |  | Compacteur à main + Bull D4 + Camions
Remblais technique petits volumes | m3 | 15 | 2 |  | Créations de bassins
Enrochements | T | 20 | 1 |  | Pelle CAT 330
Fondations profondes courantes | u | 2/j | 4 |  | Profondeur courante de 10 à 25 mètres
Recépage Pieux | U | 0.5 | 1 | 2 | Recépage au BRH + finition au marteau piqueur
Battage palplanche | m2 | 20 | 4 |  | Pelle 70T + marteau ou vibrofonceur
Paroi moulée | m2 | 10 | 6 |  | Pelle 80T avec benne preneuse + centrale à coulis
Recépage Paroi moulée | m2 | 0.6 | 1 | 1.6667 | Recépage au BRH + finition au marteau piqueur
Berlinoise | m2 | 3 | 5 | 1.6667
ASSAINISSEMENT
Pose de géomenbrane | m2 | 20 | 3 | 0.15
Pose de tuyau compris tranchée | m | 3 | 4 | 1.3333
Pose de regards h=1,20m | U | 2 | 3 | 1.5
VOIRIE
Pose de bordure préfas | m | 20 | 3 | 0.15
COFFRAGES |  |  |  |  | Décoffrage à rajouter
Coffrage Traditionnel en bois | m2 | 2 | 4 | 2 | 4 m2/h au démontage
Semelles, Chevêtre, Longrines | m2 | 2.5 | 4 | 1.6 | 10 m2/h au démontage
Piles, Piédroits, Murs | m2 | 5 | 4 | 0.8 | 10 m2/h au démontage
Etaiement et Coffrage | m2 | 2 | 4 | 2 | 3 m2/h au démontage
Equipage mobile tablier mixte | m2 | 3 | 4 | 1.3333
FABRICATION COFFRAGE
Montage PERI TRIO | m2 | 10 | 3 | 0.3 | Montage ou démontage des banches
Montage PERI VARIO ou RUNDFLEX | m2 | 5 | 3 | 0.6 | Montage ou démontage des banches
Coffrage Bois soigné | m2 | 0.2 | 3 | 15 | Coffrage bois spécial
Coffrage Bois ordinaire | m2 | 0.3 | 3 | 10
RENDEMENTS HORAIRES DES CHANTIERS TP Coût Horaire: 25 €/h
TACHES | U | Rendements unités/heure | Constitution de l'équipe | Temps Unitaires (h/u) | Commentaires
ARMATURES |  |  | Ratios | kg/m3 | Appuis 140, Tabliers BP 120, Tabliers BA 200
Façonnage des armatures | kg | 500 | 2 | 0.004 | Façonnage en atelier
Assemblage armatures façonnées | kg | 500 | 4 | 0.008 | Assemblage sur chantier ou dans coffrage
Pose Treillis soudés | kg | 500 | 4 | 0.008 | Découpe et pose des treillis soudés
Cables de précontrainte | m | 20 | 5 | 0.25 | précontraine par post-tension cable de type 19T15 avec injection
BETONNAGE
Béton de propreté | m3 | 2 | 4 | 2 | ep moyenne 0,10
Gros béton puits | m3 | 10 | 4 | 0.4
Bétonnage Semelles | m3 | 8 | 4 | 0.5 | Bétonnage des semelles au tapis ou à la goulotte
Bétonnage Murs Piles Culées | m3 | 6 | 4 | 0.66667 | Bétonnage de voiles, ouvrages peu épais et petits éléments
Bétonnage Tablier à la benne | m3 | 12 | 4 | 0.33333 | Bétonnage de fûts ou culées à la pompe,
Bétonnage Tablier Epais pompe | m3 | 40 | 8 | 0.2 | Bétonnage de gros volumes: jusqu'à 60 m3/h maxi
Dalle de transition | m3 | 10 | 4 | 0.4
Clavage, Petits volumes | m3 | 4 | 4 | 1 | Clavage des petits volumes entre pièces préfas,
FINITIONS
Talochage des surfaces non cof, | m2 | 22 | 1 | 0.045455
Cure des bétons | m2 | 25 | 1 | 0.04
Parpaings Pleins de 20/20/50 | m2 | 1 | 1 | 1 | Montage de maçonnerie
Finitions des surfaces coffrées | m2 | 10 | 1 | 0.1
SECURITE
Echafaudage | m2 | 15 | 5 | 0.33333 | Montage en fonction de la surface verticale de l'échafaudage
Garde-corps | ml | 10 | 1 | 0.1
Filets de protection | m2 | 15 | 2 | 0.13333
FABRICATION BETON et MORTIER
à la bétonnière | m3 | 1 | 1 | 1 | Fabrication mortier ou béton avec bétonnière de 240 L
Centrale à béton | m3 | 30 | 1 | 0.033333 | Fabrication avec une centrale de chantier
INSTALLATION-REPLIEMENT
Bungalow | u | 1 | 2 | 2 | Installation ou Repliement
Bungalow WC/Douche | u | 0.5 | 2 | 4 | Installation ou Repliement
Clôtures de 2 mètres | ml | 15 | 3 | 0.2 | Pose de cloture grillagée standard
Implantation | m2 | 65 | 2 | 0.030769 | Par m2 d'emprise au sol
PREFAS
Corniche | ml | 5 | 3 | 0.6
Murs droits | u | 0.5 | 4 | 8

## Durée+Planning
PLANNING OA RD 132
Observations
LGV Contournement Nîmes Montpellier Rétablissement de la RD 132
Métré | [10 empty] | Durées
Désignation | L | Lg | h | Béton propreté |  | Béton |  | Armatures |  | Coffrage | Béton propreté |  | Coffrage |  | Armatures |  | Bétonnage |  | Décoffrage |  | TOTAL | TOTAL
[5 empty] | m3 |  | m3 | Ratio Kg/m3 | kg | m² | Rend en m3/h | Durée (h) | Rend en m2/h | Durée (h) | Renden kg/h | Durée (h) | Rend en m3/h | Durée (h) | Rend en m2/h | Durée (h) | Durée (h) | Durée (j)
Semelle 1 |  |  |  |  | 7.18 |  | 74.8 | 120 | 8976 | 40.92 | 2 | 3.59 | 2.5 | 16.368 | 500 | 17.952 | 8 | 9.35 | 10 | 4.092 | 51.352 | 7.336
Semelle 2 |  |  |  |  | 7.18 |  | 74.8 | 120 | 8976 | 40.92 | 2 | 3.59 | 2.5 | 16.368 | 500 | 17.952 | 8 | 9.35 | 10 | 4.092 | 51.352 | 7.336
Piédroit 1 | [6 empty] | 121.72 | 120 | 14606.4 | 261.34 |  |  | 5 | 52.268 | 500 | 29.2128 | 6 | 20.2867 | 10 | 26.134 | 127.9015 | 18.2716
Piédroit 2 | [6 empty] | 121.72 | 120 | 14606.4 | 261.34 |  |  | 5 | 52.268 | 500 | 29.2128 | 6 | 20.2867 | 10 | 26.134 | 127.9015 | 18.2716
Traverse | [6 empty] | 235.28 | 120 | 28233.6 | 308 |  |  | 2 | 154 | 500 | 56.4672 | 40 | 5.882 | 3 | 102.6667 | 319.0159 | 45.5737
Longrines X 2 | [6 empty] | 14 | 120 | 1680 | 29.4 |  |  | 2.5 | 11.76 | 500 | 3.36 | 4 | 3.5 | 10 | 2.94 | 21.56 | 3.08
Mur M1
Semelle |  |  |  |  | 9 |  | 89.7 | 120 | 10764 | 40.72 | 2 | 4.5 | 2.5 | 16.288 | 500 | 21.528 | 8 | 11.2125 | 10 | 4.072 | 57.6005 | 8.2286
Voile | [6 empty] | 62.1 | 120 | 7452 | 228.9 |  |  | 5 | 45.78 | 500 | 14.904 | 6 | 10.35 | 10 | 22.89 | 93.924 | 13.4177
Mur M2
Semelle |  |  |  |  | 9 |  | 89.7 | 120 | 10764 | 40.72 | 2 | 4.5 | 2.5 | 16.288 | 500 | 21.528 | 8 | 11.2125 | 10 | 4.072 | 57.6005 | 8.2286
Voile | [6 empty] | 62.1 | 120 | 7452 | 228.9 |  |  | 5 | 45.78 | 500 | 14.904 | 6 | 10.35 | 10 | 22.89 | 93.924 | 13.4177
Mur M3
Semelle |  |  |  |  | 9 |  | 89.7 | 120 | 10764 | 40.72 | 2 | 4.5 | 2.5 | 16.288 | 500 | 21.528 | 8 | 11.2125 | 10 | 4.072 | 57.6005 | 8.2286
Voile | [6 empty] | 62.1 | 120 | 7452 | 228.9 |  |  | 5 | 45.78 | 500 | 14.904 | 6 | 10.35 | 10 | 22.89 | 93.924 | 13.4177
Mur M4
Semelle |  |  |  |  | 9 |  | 89.7 | 120 | 10764 | 40.72 | 2 | 4.5 | 2.5 | 16.288 | 500 | 21.528 | 8 | 11.2125 | 10 | 4.072 | 57.6005 | 8.2286
Voile | [6 empty] | 62.1 | 120 | 7452 | 228.9 |  |  | 5 | 45.78 | 500 | 14.904 | 6 | 10.35 | 10 | 22.89 | 93.924 | 13.4177
Corbeaux X2 | [6 empty] | 2.1 | 120 | 252 | 11.6 |  |  | 2 | 5.8 | 500 | 0.504 | 4 | 0.525 | 4 | 2.9 | 9.729 | 1.3899
Dalle de Transition X2 |  |  |  |  | 5.6 |  | 15.96 | 120 | 1915.2 | 13.32 | 2 | 2.8 | 2 | 6.66 | 500 | 3.8304 | 6 | 2.66 | 4 | 3.33 | 19.2804 | 2.7543
Total |  |  |  |  | 55.96 |  | 1267.58 |  | 152109.6 | 2045.32 |  | 27.98 |  | 563.764 |  | 304.2192 |  | 158.0903 |  | 280.1367 | 1334.1902 | 190.5986
PLANNING OA RD 132 |  |  | MOIS 1 |  |  |  | MOIS 2 |  |  |  | MOIS 3 |  |  |  | MOIS 4 |  |  |  | MOIS 5 |  |  |  | MOIS 6 |  |  |  | MOIS 7 |  |  |  | MOIS 8 |  |  |  | MOIS 9 |  |  |  | MOIS 10 |  |  |  | MOIS 11
|  | Durée (j) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S14 | S15 | S16 | S17 | S14 | S15 | S16 | S17 | S14 | S15 | S16 | S17 | S14 | S15 | S16 | S17 | S14 | S15 | S16 | S17 | S14 | S15 | S16 | S17 | S14 | S15 | S16 | S17
Installations
Préparation et plateformes |  | 5
Installations |  | 5
Repli |  | 10
CADRE
Semelles
Fouilles semelles |  | 2
Semelles 1 |  | 8 | bar: MOIS 1 S3 to MOIS 1 S4
Semelles 2 |  | 8 | bar: MOIS 2 S5 to MOIS 2 S6
Piédroits
Piédroit 1 |  | 18 | bar: MOIS 2 S6 to MOIS 3 S10
Piédroit 2 |  | 18 | bar: MOIS 3 S11 to MOIS 4 S14
Traverse
Traverse |  | 30+15 | bar: MOIS 4 S15 to MOIS 5 S16; MOIS 6 S16 to MOIS 7 S14
Longrines |  | 3 | bar: MOIS 11 S16
Mur M1
Semelle |  | 8 | bar: MOIS 5 S17 to MOIS 6 S14
Voile |  | 14 | bar: MOIS 8 S15 to MOIS 8 S17
Mur M2
Semelle |  | 8 | bar: MOIS 6 S15 to MOIS 6 S16
Voile |  | 14 | bar: MOIS 9 S14 to MOIS 9 S16
Mur M3
Semelle |  | 8 | bar: MOIS 7 S15 to MOIS 7 S16
Voile |  | 14 | bar: MOIS 9 S17 to MOIS 10 S15
Mur M4
Semelle |  | 8 | bar: MOIS 7 S17 to MOIS 8 S14
Voile |  | 14 | bar: MOIS 10 S16 to MOIS 11 S14
Corbeaux |  | 2 | bar: MOIS 11 S15
Dalles de Transition |  | 3 | bar: MOIS 11 S15
Courbe MO |  | Effectif
Heures Hebddo
Cumul