## Feuil1
Préparation et pose du coffret TD 443B | Durée(H:min:s)
o Perçage du coffret TD 443B. | 0:20
o Ouverture et perçage de la goulotte | 0:15
o Pose des passe-câbles | 0:10
o Pose des éléments de fixation. | 0:25
o Pose du coffret. | 0:20
Préparation et pose de la goulotte arrivée sur coffret TD 445B
o Mesure et découpe de la goulotte. | 0:15
o Perçage de la goulotte | 0:15
o Pose des éléments de fixation. | 0:25
o Pose de la goulotte. | 0:15
Préparation et pose du coffret TD 445B
o Perçage du coffret TD 445B. | 0:20
o Pose des passe-câbles | 0:10
o Pose des éléments de fixation. | 0:25
o Pose du coffret. | 0:20
Pose et raccordement du disjoncteur Qm dans TD 443A (départ U)
o Consignation du cofret TD 443A | 0:10
o Dépose des plastrons nécessaires. | 0:10
o Pose des cosses et embouts sur conducteurs unipolaires. | 0:20
o Raccordement des conducteurs sur le répartiteur étagé | 0:20
o Mise en place du nouveau disjoncteur Qm | 0:10
o Raccordement amont du disjoncteur Qm | 0:15
o Raccordement du câble en aval du disjoncteur Qm | 0:10
Raccordements des départs câbles (I) dans TD 443A
o Décâblage des deux conducteurs PH1 et PH2 sur liaison Q0 --> Répartiteur | 0:15
o Raccordement sur le disjoncteur Q0 | 0:10
o Raccordement des conducteurs PH1 et PH2 coté répartiteur étagé | 0:10
Passage des câbles de mesures (U,I) du coffret TD 443B à TD 445B
o Dépose des dalles plafond dans la salle 445 | 0:10
o Découpe d‘une des dalles du sous plafond salle 445 | 0:10
o Dépose des dalles plafond dans le couloir | 0:10
o Dépose des dalles plafond dans la salle 443 | 0:20
o Pose des câbles mesures (U,I). | 1:30
o Repose des dalles plafond dans la salle 445 | 0:10
o Repose des dalles plafond dans le couloir | 0:10
o Repose des dalles plafond dans la salle 443 | 0:20
o Fermeture de la goulotte salle 445 | 0:05
Raccordement des câbles de mesures (U,I) au coffret TD 443B
o Dénuder les câbles de mesures (U,I). | 0:10
o Pose des embouts. | 0:10
o Pose des repères des câbles de mesures (U,I). | 0:10
o Raccordement sur les borniers. | 0:15
Raccordement des câbles de mesures (U,I) au coffret TD 445B
o Dénuder les câbles de mesures (U,I). | 0:10
o Pose des embouts. | 0:10
o Pose des repères des câbles de mesures (U,I). | 0:10
o Raccordement sur les borniers. | 0:15
Préparation et passage des départs câble (U) de TD 443A vers le tableau TD 443B
o Ouverture de la goulotte | 0:05
o Dénudage du câble mesure tension | 0:10
o Pose des embouts de câblage | 0:05
o Passage du câble mesure tension du coffret TD 443A au coffret TD443B | 0:10
o Raccordement du câble dans le coffret TD443 B | 0:10
o Fermeture de la goulotte | 0:05
Préparation des départs câble (I) de TD 443A vers le tableau TD 443B
o Passage des conducteurs PH1 et PH2 dans le coffret TD 443B et retour coffret TD443A | 0:15
o Dénudage des nouveaux conducteurs de phases PH1 et PH2 | 0:10
o Mise en place des cosses sur conducteurs PH1 et PH2, coté répartiteur | 0:10
Remise sous tension de la salle 443
o Contrôle de l’isolement. | 0:10
o Contrôle de la continuité du conducteur de protection. | 0:15
o Repose des plastrons coffret TD 443A | 0:10
o Repérage du nouveau disjoncteur sur le plastron | 0:10
o Déconsignation du coffret TD443A. | 0:10
Durée totale des tâches prévues | 12:55
Durée totale de disponibilité des 5 exécutants (ouvriers) | 27:00