## Slide 1: BTS ÉLECTROTECHNIQUE
Le projet technique industriel

## Slide 2: Objectif :
Mener une véritable démarche de projet
Sur un support ayant des contraintes industrielles
Par un travail en groupe de 4 à 5 étudiants

## Slide 3: Le support
Dans le domaine industriel de la production
  Modification ou amélioration d’un processus de fabrication
  Rénovation d’une machine de production
Dans le domaine de l’habitat, des infrastructures et des bâtiments industriels
  Conception, installation et suivi d’une installation électrique pour un bâtiment industriel
  Conception, installation et suivi d’une installation électrique pour un bâtiment recevant des personnes
Dans le domaine des services et des produits
  Amélioration et évolution d’un produit
  Proposition et mise en place d’actions préventives ou correctives sur la gestion et la qualité de l’énergie

## Slide 4: Positionnement du projet
Au second semestre de la 2ème année
D’une durée de 12 semaines de 16 h = 192 heures

## Slide 5: Répartition horaire hebdomadaire
8h
de génie électrique
6h
d’essais de systèmes
2h
de construction
Équipe pédagogique
Enseignants de génie électrique
Enseignant de physique appliquée
Enseignant de construction mécanique

## Slide 6: Répartition des rôles dans un projet
Groupe de 4 à 5
étudiants
Chef de projet
1 enseignant de GE, PA ou CM
Référents
techniques
L’équipe pédagogique
Autres ressources
humaines
Personnel de l’entreprise
Sous traitants

## Slide 7
Chef de projet :
  Assure le bon déroulement et le suivi pédagogique :
    Garantit la mise en condition des étudiants pour les évaluations
    Suit la mise en place des solutions de remplacement
    Vérifie la conformité du projet par rapport à sa définition
Référents techniques :
  Assurent leurs missions d’expertise
    Conseillent, valident, contrôlent les différentes tâches du projet
    Interviennent sur plusieurs projets mais dans leur domaine
    Travaillent en équipe pour favoriser la continuité des informations

## Slide 8
Autres ressources humaines (donneur d’ordre, sous traitant, organisme de certification,…) :
  Définissent les contraintes des projets industriels
  Proposent des solutions aux problèmes particuliers
  Valident des solutions avant exécution
  Certifient la conformité
Groupe de 4 à 5 étudiants :
  Propose une organisation des tâches
  Exécute les différentes tâches du projet
  Rend compte du travail accompli
  Informe les différents partenaires du projet

## Slide 9: Répartition sur la classe

## Slide 10: Validation et déroulement du projet

## Slide 12
  C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
  C11 : Estimer les coûts prévisionnels
  C15 : Estimer les délais de réalisation
  C27 : Estimer les délais d’approvisionnement
  C32 : Interpréter la demande du client
Phase 1 : Organisation du projet

## Slide 13
Tâches phase 1 | Activités
Interpréter la demande du client | - Comprendre l’objectif du projet. - Apporter des éclaircissements à la demande du client - Redéfinir certaines parties du cahier des charges en fonction des évolutions. - Faire valider la formalisation du cahier des charges
Rechercher des solutions techniques compatibles avec le cahier des charges | - Rechercher les solutions constructeurs proches de la demande - Rechercher des solutions dans les ressources internes. - Définir les ressources nécessaires à l’élaboration de chaque solution - Choisir la solution la plus adaptée
Estimer les coûts et les délais de réalisation de chaque solution | - Demander des offres de prix auprès des fournisseurs - Chiffrer les recours à la sous traitance - Demander les délais d’approvisionnement - Estimer les durées d’étude, de réalisation et d’essais - Réaliser les bons de commande
Planifier le projet | - Ventiler le projet en différentes tâches - Positionner les tâches sur un planning en respectant toutes les contraintes

## Slide 14
  C06 : Respecter une procédure
  C10 : Réaliser les représentations graphiques nécessaires
  C19 : Identifier les paramètres de réglage
  C24 : Suivre la réalisation
  C33 : Animer une réunion
Phase 2 : Conception du projet

## Slide 15
Tâches phase 2 | Activités
Étudier la solution technique | - Rechercher les documentations techniques nécessaires - Concevoir les schémas développés et de réalisation - Concevoir les plans de l’installation et les schémas de raccordement - Définir l’organisation des programmes - Écrire les programmes dans un langage approprié
Déterminer les paramètres de réglages | - Identifier les paramètres à régler - Rechercher par calcul ou simulation les valeurs des paramètres de réglages. - Définir des méthodes de réglage sur site
Réaliser le système | - Concevoir le système, l’installation ou le produit conformément aux prescriptions du dossier de réalisation
Organiser la réalisation | - Suivre l’évolution de la réalisation par rapport au planning - Réceptionner le matériel - Suivre les évolutions des coûts et en particulier celles dues aux modifications - Mettre en place et participer à des réunions de suivi de travaux

## Slide 16
  C14 : Analyser les causes de dysfonctionnement
  C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurage
  C18 : Interpréter des indicateurs, des résultats de mesure et d’essais
  C20 : Régler les paramètres
  C21 : Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
Phase 3 : Mise en oeuvre du projet

## Slide 17
Tâches phase 3 | Activités
Élaborer des procédures d’essais | - Définir une procédure de première mise sous tension - Définir une chronologie des essais de qualification - Définir le contenu des essais partiels
Réaliser des essais | - Choisir le matériel de mesure adapté - Réaliser les essais en toute sécurité, conformément aux différentes procédures
Interpréter les résultats | - Confronter les résultats de mesure aux prévisions - Vérifier l’influence des paramètres de réglage - Modifier les paramètres en vue d’une nouvelle campagne de mesure
Finaliser la réalisation | - Assembler ou interconnecter les différentes parties de la réalisation - Vérifier le fonctionnement de l’ensemble, conformément au cahier des charges - Réaliser les essais de validation

## Slide 18: Évaluation des 3 phases du projet

## Slide 19: Les revues de projet
  Organisées par l’équipe pédagogique
      Au nombre de trois
  Sous la forme d’un entretien du groupe, d’une durée de 20 min maximum
  Permettent d’évaluer les compétences au travers des tâches accomplies
  Donne lieu à une notation individuelle
      De coefficient 1 pour chaque revue
      Notes transmises à la commission d’interrogation en même temps que le dossier (au moins 8 jours avant l’épreuve)

## Slide 20: Les documents
Le dossier de validation
Les fiches d’évaluation des revues de projet

## Slide 21: Le dossier de validation
Une présentation du projet
La définition de la demande
Un contrat individuel de tâches

## Slide 22
Académie : Session : | BTS ÉLECTROTECHNIQUE |  | Etablissement :
Épreuve E5 Projet technique industriel |  | DOSSIER PROJET | 
Équipe pédagogique : - - - |  | Titre : | 
Montant estimé du projet : |  | Source de financement : | 
Partenaires du projet : |  | Nombre d’étudiants : | 
Typologie du projet :  Construction ou rénovation d’un système inclus dans une chaîne de fabrication  Construction ou rénovation d’une machine de production  Conception ou modification d’une installation électrique d’une infrastructure  Conception ou modification d’une installation électrique d’un bâtiment tertiaire ou industriel  Conception ou amélioration d’un produit de consommation  Élaboration ou amélioration de services |  |  | 
Présentation du projet : |  |  | 
Le projet est :  Accepté  Accepté sous réserve  Refusé |  |  | 
Recommandations : Date : Les IA-IPR : |  |  | 
Définition de la demande : |  |  | 
Objectif du projet : |  |  | 
Synoptique du projet : |  |  | 
Cahier des charges : |  |  | 

## Slide 23
Contrat individuel de tâches | Étudiant : |  |  |  | 
Tâches proposées | Compétences mises en oeuvre |  |  |  | 
Organisation de projet | C05 | C11 | C15 | C27 | C32
- - - - - - |  |  |  |  | 
Conception de projet | C06 | C10 | C19 | C24 | C33
- - - - - - |  |  |  |  | 
Mise en oeuvre de projet | C14 | C17 | C18 | C20 | C21
- - - - - - |  |  |  |  | 

## Slide 24: Les fiches d’évaluation des revues de projet
Les tâches réalisées, support de l’évaluation
Les critères d’évaluation

## Slide 25
BTS ÉLECTROTECHNIQUE Session : ………… Centre d’examen :………………………… |  |  | Épreuve E5 PROJET TECHNIQUE INDUSTRIEL |  | Nom : ……………………… Prénom : …………………. | 
 |  |  | Titre : |  | Note : /20 | 
Revue N°1 Organisation du projet | Compétences évaluées |  |  |  | Équipe pédagogique Nom signature | 
 | C32 : Interpréter la demande du client C05 : Déterminer les ressources et les contraintes C11 : Estimer les coûts prévisionnels |  |  | C27 : Estimer les délais d’approvisionnement C15 : Estimer les délais de réalisation |  | 
Tâches |  | Critères d’évaluation |  |  |  | note
Interpréter la demande du client | C32 | Le but du projet est nettement identifié |  |  |  | /10
 |  | Un synoptique ou un croquis du projet a été clairement représenté |  |  |  | 
 |  | Les explications données sont claires, les commentaires permettent une compréhension aisée de la demande |  |  |  | 
Déterminer les ressources et les contraintes | C05 | Une ou plusieurs solutions technologiques conformes à la demande sont présentées |  |  |  | /8
 |  | Des ressources humaines sont envisagées et déterminées (aides extérieures sur des sujets non maîtrisés) |  |  |  | 
 |  | Des ressources matérielles sont envisagées et déterminées (sous-traitance, matériels particuliers) |  |  |  | 
Estimer les coûts prévisionnels | C11 | Le matériel principal nécessaire à la réalisation est correctement déterminé |  |  |  | /8
 |  | Les références du matériel sont déterminées convenablement |  |  |  | 
 |  | Le coût du matériel et des ressources est estimé (offre de prix, devis, prix catalogue) |  |  |  | 
Estimer les délais d’approvisionnement | C27 | Les délais de livraison sont déterminés |  |  |  | /4
 |  | L’approvisionnement matériel est planifié |  |  |  | 
Estimer les délais de réalisation | C15 | Les différentes tâches du projet sont listées |  |  |  | /10
 |  | La durée de chaque tâche est estimée |  |  |  | 
 |  | Le planning des tâches est correctement établi et montre celles qui sont simultanément réalisables |  |  |  | 
 |  | Les tâches sont correctement réparties et présentent l’organisation du travail de chacun |  |  |  | 

## Slide 26
BTS ÉLECTROTECHNIQUE Session : ………… Centre d’examen :…………………… |  |  | Épreuve E5 PROJET TECHNIQUE INDUSTRIEL |  | Nom : ……………………… Prénom : …………………. | 
 |  |  | Titre : |  | Note : /20 | 
Revue N°2 Conception du projet | Compétences évaluées |  |  |  | Équipe pédagogique Nom signature | 
 | C06 : Respecter une procédure C10 : Réaliser les représentations graphiques nécessaires C19 : Identifier les paramètres de réglage |  |  | C24 : Suivre la réalisation C33 : Animer une réunion |  | 
Tâches |  | Critères d’évaluation |  |  |  | note
Respecter une procédure | C06 | La procédure de réception du matériel est respectée |  |  |  | /6
 |  | Le matériel reçu est vérifié conformément à une procédure d’assurance qualité |  |  |  | 
 |  | Le travail à réaliser est vérifié et validé pour exécution |  |  |  | 
Réaliser les représentations graphiques nécessaires | C10 | Les symboles utilisés dans les représentations graphiques sont conformes aux normes en vigueur |  |  |  | /11
 |  | Les schémas électriques réalisés sont fonctionnels |  |  |  | 
 |  | Les dossiers d’exécution ou de réalisation sont clairement représentés |  |  |  | 
 |  | Les graphiques représentant l’organisation des programmes sont clairs et fonctionnels |  |  |  | 
Identifier les paramètres de réglage | C19 | Les paramètres à régler sur les appareils par le technicien sont définis |  |  |  | /11
 |  | Les paramètres de mise au point du système sont définis |  |  |  | 
 |  | L’influence des paramètres sur le système est déterminée |  |  |  | 
Suivre la réalisation | C24 | Les tâches sont réalisées dans l’ordre conformément au planning |  |  |  | /6
 |  | Les causes de non respect du planning sont analysées et le planning est ajusté en conséquence |  |  |  | 
 |  | Les difficultés technologiques sont analysées. Des solutions de remplacement ou d’évolution sont envisagées. |  |  |  | 
Animer une réunion | C33 | L’avancé des travaux de chacun est connue de toute l’équipe |  |  |  | /6
 |  | Les modifications de conception sont faites en accord avec toute l’équipe |  |  |  | 
 |  | Les mises à jour du planning sont réalisées en commun |  |  |  | 

## Slide 27
BTS ÉLECTROTECHNIQUE Session : ………… Centre d’examen :………………… |  |  | Épreuve E5 PROJET TECHNIQUE INDUSTRIEL |  | Nom : ……………………… Prénom : …………………. | 
 |  |  | Titre : |  | Note : /20 | 
Revue N°3 Mise en oeuvre du projet | Compétences évaluées |  |  |  | Équipe pédagogique Nom signature | 
 | C14 : Analyser les causes de dysfonctionnement C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurage C18 : Interpréter des indicateurs, des résultats de mesure et d’essais |  |  | C20 : Régler les paramètres C21 : Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit |  | 
Tâches |  | Critères d’évaluation |  |  |  | note
Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit | C21 | La réalisation est faite dans le respect des règles de l’art |  |  |  | /10
 |  | La réalisation est conforme au dossier de fabrication, ou les modifications apportées sont justifiées. |  |  |  | 
 |  | Les normes sont respectées |  |  |  | 
 |  | La partie réalisée est fonctionnelle |  |  |  | 
Mettre en œuvre des moyens de mesurage | C17 | Le choix des grandeurs à mesurer est approprié au fonctionnement à valider |  |  |  | /10
 |  | Le matériel choisi pour faire les mesures est adapté |  |  |  | 
 |  | Les mesures sont faites en toute sécurité |  |  |  | 
 |  | Le réglage des appareils est adapté aux grandeurs à mesurer |  |  |  | 
Interpréter des indicateurs, des résultats de mesure et d’essais | C18 | Les résultats sont correctement commentés |  |  |  | /10
 |  | L’analyse des résultats de mesures permet de valider ou invalider un fonctionnement |  |  |  | 
 |  | L’influence des paramètres est démontrée |  |  |  | 
Analyser les causes de dysfonctionnement | C14 | Le mauvais fonctionnement d’un ensemble est expliqué et justifié |  |  |  | /4
 |  | Les imperfections de fonctionnement sont analysées |  |  |  | 
Régler les paramètres | C20 | Les paramètres sont réglés dans des conditions qui limitent les risques pour les personnes et le matériel |  |  |  | /6
 |  | La procédure d’accès aux paramètres est maîtrisée |  |  |  | 
 |  | Les valeurs des paramètres de réglage sont prédéterminées |  |  |  |