## Slide 1
Activité de chantier
Objectifs
L’activité de chantier doit permettre d’apporter, aux étudiants, des compétences sur l’organisation (planification, suivi, maîtrise du triangle « coûts, qualité, temps ») et sur l’animation d’équipes.
Configuration :
Classe de 30 étudiants soit 2 groupes de 15 maximum.
6 chantiers soit 5 étudiants par chantier.
Compétences à évaluer :
C12 : Concevoir une procédure
C22 : Déterminer les différentes tâches
C23 : Planifier les tâches
C25 : Analyser un planning
C26 : Contrôler la conformité d’un produit
C29 : Exercer une responsabilité hiérarchique
C30 : Ordonnancer des interventions de maintenance
C31 : Intervenir sur une installation

## Slide 2
Contraintes d’un chantier :
Contraintes de santé, de sécurité et d’environnement :
travaux en hauteur
travaux en environnement extérieur
travaux dans un atelier de production
Contraintes temporelles :
délai fixé pour une tâche
début d’une tâche à une date donnée
fin des travaux à une date donnée
Contraintes matérielles :
disponibilité du matériel
quantité limitée du matériel
Contraintes humaines :
qualification des intervenants
habilitation des intervenants
disponibilité des intervenants
Activité de chantier

## Slide 3
Contraintes pédagogiques d’un chantier :
Les chantiers doivent pouvoir être reconduits sur plusieurs années sans demander de forts coûts supplémentaires ni un démantèlement fastidieux.
La richesse technique et technologique n’est pas l’élément important pour l’activité de chantier, par contre la diversité des moyens à mobiliser et des contraintes sont des facteurs importants.
Le cahier des charges doit être établi de manière à ce qu’un chantier mal organisé ne puisse pas être convenablement réalisé.
La première année du BTS rénové mettra un œuvre 6 chantiers, puis 3 autres l’année suivante.
Activité de chantier

## Slide 4
Exemples possibles de chantiers :
- Éclairage :
Mise en place d’un éclairage fluorescent dans une partie d’un local (ex :atelier de productique) ceci suite à la modification du parc machine (atelier flexible).
- Distribution :
Mise en place d’un chemin de câble pour raccorder un équipement à un TGBT sous tension. Le chemin de câble permettra de faire cohabiter les courants forts et les courants faibles.
Remplacement d’une canalisation préfabriquée d’alimentation d’un parc machines. Mise en place de la nouvelle, transfert du raccordement des machines et dépose de l’ancienne canalisation.
- Contrôle industriel :
Changement d’automate sur un équipement
Ajout ou remplacement d’un départ moteur dans une armoire déjà équipée d’un ou d’autres départs.
Activité de chantier

## Slide 5
Organisation pédagogique :
L’activité chantier sera menée au 1er semestre de 2nde année au rythme de 4 à 8 heures par semaine.
La phase d’apprentissage sera menée dès la rentrée de 2nde année de façon à pouvoir commencer la phase d’évaluation dès la rentrée des vacances de la Toussaint.
1-Phase d’apprentissage :
2-Phase d’application (support pour l’évaluation) :
L’activité de chantier comportera deux phases :
La phase d’application, support de l’évaluation de l’activité de chantier, se déroulera dès le retour des vacances de la Toussaint et devra être terminée avant les vacances de Noël.
Activité de chantier

## Slide 6
Organisation pédagogique :
1-Phase d’apprentissage :
La phase d’apprentissage s’appuiera sur un exemple détaillé d’organisation de chantier.
1.1 - Préparation de la phase « organisation - planification » :
Élaboration d’un planning prévisionnel
Élaboration d’une demande de prix et de délais
Attribution des ressources
Utilisation d’un logiciel de planification
Réception des constituants
Préparation du matériel
Préparation des consignes de sécurité
Préparation des fiches de travaux des intervenants.
1.2 - Préparation de la phase « pilotage - suivi de réalisation » :
Mise à jour d’une planification, contrôle des écarts entre le réel et le prévisionnel, différentes actions possibles.
Élaboration d’une fiche recette pour la réception d’un chantier.
Activité de chantier

## Slide 7
2.1 - Phase « organisation – planification » (8 H) :
2.2 - Phase « pilotage - suivi de réalisation » (8 H) :
Élaboration du planning prévisionnel.
Estimation, attribution, répartition et réservation des ressources.
Élaboration des différentes fiches de travaux par intervenants.
Rédaction des consignes de sécurité.
Encadrement de la réalisation.
Transmission de consignes.
Mise à jour de la planification.
2.3 - Phase « réception et contrôle de l’équipement » : (4H) :
Établir le bilan faisant apparaître les écarts de temps de réalisation et de qualité de la réalisation.
Procéder à la réception de l’équipement suivant la procédure de réception.
Organisation pédagogique :
2-Phase d’application (support pour l’évaluation) :
Activité de chantier

## Slide 8
Organisation pédagogique :
Planning de la phase d’application
Activité de chantier

## Slide 9
Le pilotage du chantier sera effectué par les étudiants de chaque groupe à tour de rôle.
Le changement de pilote se fera avec transmission des consignes et des informations sur l’avancement des travaux.
Les travaux seront réalisés par les étudiants d’un autre chantier lorsque ceux-ci ne seront pas pilote de leur propre chantier.
Un planning sera établi par étudiant sur les activités qu’il aura durant la phase de pilotage.
Organisation pédagogique :
Pilotage durant la phase d’application
Activité de chantier

## Slide 10
Organisation pédagogique :
Pilotage de la phase d’application
Chantier 1
Chantier 2
Étudiant 1
Étudiant 2
Étudiant 3
Étudiant 4
Étudiant 5
Étudiant 6
Étudiant 7
Étudiant 8
Étudiant 9
Étudiant 10
Activité de chantier

## Slide 11
Organisation pédagogique :
Pilotage de la phase d’application
Chantier 1
Chantier 2
Étudiant 1
Étudiant 2
Étudiant 3
Étudiant 4
Étudiant 5
Étudiant 6
Étudiant 7
Étudiant 8
Étudiant 9
Étudiant 10
Pilote
Ouvriers
Activité de chantier

## Slide 12
Organisation pédagogique :
Pilotage de la phase d’application
Chantier 1
Chantier 2
Étudiant 1
Étudiant 2
Étudiant 3
Étudiant 4
Étudiant 5
Étudiant 6
Étudiant 7
Étudiant 8
Étudiant 9
Étudiant 10
Pilote
Ouvriers
Pilote
Ouvriers
Activité de chantier

## Slide 13
Organisation pédagogique :
Pilotage de la phase d’application
Chantier 1
Chantier 2
Étudiant 1
Étudiant 2
Étudiant 3
Étudiant 4
Étudiant 5
Étudiant 6
Étudiant 7
Étudiant 8
Étudiant 9
Étudiant 10
Pilote
Ouvriers
Pilote
Ouvriers
Activité de chantier

## Slide 14
Organisation pédagogique :
Pilotage de la phase d’application
Chantier 1
Chantier 2
Étudiant 1
Étudiant 3
Étudiant 4
Étudiant 5
Étudiant 6
Étudiant 8
Étudiant 9
Étudiant 10
Pilote
Ouvriers
Pilote
Ouvriers
Étudiant 2
Étudiant 7
transmission
transmission
Activité de chantier

## Slide 15
Organisation pédagogique :
Pilotage de la phase d’application
Chantier 1
Chantier 2
Étudiant 1
Étudiant 3
Étudiant 4
Étudiant 5
Étudiant 6
Étudiant 8
Étudiant 9
Étudiant 10
Pilote
Ouvriers
Pilote
Ouvriers
Étudiant 2
Étudiant 7
Bilan du pilotage
Activité de chantier

## Slide 16
Organisation pédagogique :
Pilotage de la phase d’application
Chantier 1
Chantier 2
Étudiant 1
Étudiant 3
Étudiant 4
Étudiant 5
Étudiant 6
Étudiant 8
Étudiant 9
Étudiant 10
Pilote
Ouvriers
Pilote
Ouvriers
Étudiant 2
Étudiant 7
Activité de chantier

## Slide 17
Organisation pédagogique
Planning de pilotage durant la phase d’application
Activité de chantier

## Slide 18
L’évaluation sera effectuée à la fin de la réalisation du chantier durant les 4 heures réservées à la réception de chantier.
Elle sera réalisée par 2 équipes de 2 enseignants de génie électrique de l’établissement.
L’évaluation sera décomposée en deux parties :
Évaluation :
Épreuve E6.1
Activité de chantier

## Slide 19
Une première partie :
durant laquelle le groupe de 5 étudiants (maximum par chantier) procèderont à la réception du chantier dans sa globalité. Elle permet de relever les écarts entre le cahier des charges et le produit livré.
La durée de cette partie sera de 30mn maximum.
Durant cette partie, les étudiants présenteront les documents établis en commun à savoir :
  le planning prévisionnel,
  la fiche recette complétée.
Évaluation :
Épreuve E6.1
Activité de chantier

## Slide 20
Une seconde partie :
durant laquelle chaque étudiant présentera les résultats de son activité, la durée d’évaluation individuelle sera de 15mn maximum par étudiant.
Les éléments pris en compte dans cette évaluation seront les documents suivants :
  le planning détaillé de l’étudiant pour sa phase de pilotage,
  les fiches de réservation de matériel,
  les fiches de travaux établies pour chaque « ouvrier »,
  les consignes de sécurité,
  la liste des constituants et des matériels préparés.
Évaluation :
- documents remis à la fin de la phase « organisation - planification » :
- documents remis à la fin de la phase « pilotage et réalisation » :
  le planning actualisé
  la fiche bilan.
Épreuve E6.1
Activité de chantier